南京市人民政府文件

宁政发〔2021〕18号

市政府关于印发南京市2021年经济

社会发展重大项目计划的通知

各区人民政府，市府各委办局，市各直属单位：

现将《南京市2021年经济社会发展重大项目计划》印发给你们，请认真贯彻落实。

南京市人民政府

2021年2月5日

（此件公开发布）

南京市2021年经济社会发展重大项目计划

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 项目法人 单位名称 | 建设内容及规模 | 建设 起止年限 | 总投资 | 截止2020年底预计完成投资（续建） | 2021年 计划投资 | 2021年建设内容及形象进度目标 （或前期工作目标） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工 时间（新开工） |  |  |  |
| 合计（392个） |  |  |  |  | 15054.32 | 4113.20 | 2418.39 |  |  |
| 第一部分 当年实施项目（372个） |  |  |  |  | 14138.39 | 4113.20 | 2418.39 |  |  |
| 一、科创项目（59个） |  |  |  |  | 1034.03 | 296.23 | 191.82 |  |  |
| （一）技术创新平台（34个） |  |  |  |  | 496.93 | 114.43 | 99.20 |  |  |
| 1 | 华能数字能源创新港 | 华能能源交通产业控股有限公司 | 总建筑面积约40万平方米，建设科技研发办公楼、新能源技术中心、智能科技认证中心、能源科技孵化器和加速器、商业等相关配套设施，运用于技术创新和标准制定平台区、能源金融服务和智慧供应链平台区、华能集团成员单位总部集聚区、供应链生态集聚区、能源技术孵化区、资产管理及能源科技示范应用区等六大主题产业集群 | 2021-2025 | 38.00 | 9月 | 3.00 | 首期启动区开工建设 | 麒麟科创园 |
| 2 | 苏电科技研发基地 | 苏电产业管理有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，打造科技创新孵化示范园，建设传感器、智能终端、无人机核心设备、智能巡检设备等各类智能设备的研发基地 | 2021-2025 | 30.00 | 3月 | 3.00 | 基础施工 | 鼓楼区 |
| 3 | 信息高铁科技创新综合实验平台一期 | 南京市麒麟科技城建设发展有限公司 | 总建筑面积约11.3万平方米，建设研发办公楼、测试楼、技术楼、学术交流中心、产业创新楼、综合楼等相关配套设施 | 2021-2024 | 12.60 | 6月 | 1.50 | 地下室施工 | 麒麟科创园 |
| 4 | 人体微生态转化医学中心及生物资源库 | 南京万物致成生物科技有限公司 | 总建筑面积约7.8万平方米，建设实验室、研发办公楼及配套附属设施，建成后拟成立医学中心、国家生物医学分析微生物实验室（华东）分中心、解放军军事医学院国家重点实验室、国家生物医学分析中心微生物实验室及样本库、百万数据库、百万菌种库 | 2021-2023 | 10.00 | 2月 | 4.00 | 一期3.6万平方米研发楼主体建设；二期4.2万平方米实验楼、研发楼基础建设 | 江宁区 |
| 5 | 英发睿能创新总部 | 南京英发睿能科技有限公司 | 总建筑面积约18.8万平方米，建设英发控股运营总部、人工智能等相关研发创新平台 | 2021-2024 | 10.00 | 3月 | 2.00 | 基础施工 | 江北新区 |
| 6 | 江北新区环保产业创新中心 | 南京市华创环保产业发展有限公司 | 总建筑面积约13.9万平方米，地上建筑面积9.6万平方米，地下建筑面积4.3万平方米，建设研发设计、实验中试、培训、交流展示及综合服务平台 | 2021-2024 | 10.00 | 6月 | 1.50 | 桩基施工 | 江北新区 |
| 7 | 佳源科技研发中心 | 佳源科技股份有限公司 | 总建筑面积约8.7万平方米，建设电力能源领域数据采集、传输、存储、智能应用和安全软件等研发，打造智能产品和创新研发中心 | 2021-2023 | 8.23 | 6月 | 1.00 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 8 | 南京未来能源系统研究院 | 南京市麒麟科技城建设发展有限公司 | 总建筑面积约4.8万平方米，建设科研办公区、试验基地区等相关配套设施 | 2021-2023 | 7.80 | 6月 | 1.00 | 地下室施工 | 麒麟科创园 |
| 9 | NVIDIA自动驾驶仿真测试综合产业平台 | 江苏谷梵智能科技有限公司 | 建设无人驾驶车辆和自主行动机器人测试仿真技术支撑平台，产业生态平台以及数据资产平台，具备高精地图采集、地图数据建模，环境参数模拟、场景生成仿真、运动模型管理以及对抗实训测试等功能 | 2021-2022 | 6.50 | 6月 | 3.00 | 设备采购、平台搭建 | 建邺区 |
| 10 | 大地新型建材科技研发中心 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 总建筑面积约2.9万平方米，建设建筑预制装配产业化研发基地 | 2021-2023 | 5.10 | 6月 | 1.50 | 开工建设 | 秦淮区 |
| 11 | 浙大网新人工智能产业园 | 浙大网新科技江苏有限公司 | 总建筑面积约9万平米，用于软件研发和江苏区域总部办公 | 2021-2023 | 5.00 | 1月 | 1.00 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 12 | 江苏铁路运营研发中心 | 江苏苏铁现代传媒有限公司 | 总建筑面积约7.7万平方米，建设研发办公楼、数据分析和应用实验室、高速铁路技术研发中心、铁路智能化运营研究中心、轨道交通运营管理系统研发平台 | 2021-2023 | 5.00 | 3月 | 2.00 | 主体建设 | 江宁开发区 |
| 13 | 江苏无线电厂综合电子产品研发基地 | 江苏无线电厂有限公司 | 总建筑面积约7.4万平方米，建设研发卫星定位系统、仪器仪表、通信系统、无人机系统、空管系统及侦察监视装备等高科技产品研发基地 | 2021-2023 | 5.00 | 6月 | 1.00 | 开工建设 | 秦淮区 |
| 14 | 南京综合性科学中心 | 江苏省未来网络创新研究院 网络通信与安全紫金山实验室 | 总建筑面积约84.5万平方米，建设科研楼及相关配套设施，为江苏省未来网络创新研究院未来网络试验设施和网络通信与安全紫金山实验室提供载体。建设运行管控中心、创新实验平台、示范应用环境、配套建筑及改造工程等。覆盖全国40个城市，建成88个主干网络节点、133个边缘网络，实现与现网互联互通；服务网络强国、制造强国等国家重大战略需求，开展“中国网络2030”重大科技任务，探索前瞻性、前沿性、基础性研究，解决重大科学问题，突破网络操作系统、毫米波与5G核心器件、网络通信内生安全关键核心技术，构建试验示范环境，开展重大示范应用。吸引全球人才，科研人员规模达到1000人 | 2018-2025 | 76.30 | 20.00 | 8.00 | 主体竣工、部分设备购置；光传输网络基本建成开通，可编程与sdn网络具备初步对外服务能力，开展第三方试验示范；围绕紫金山实验室未来网络、普适通信、内生安全重大任务及课题研究和综合试验环境建设，构建泛在云边端协同服务平台、智能驾驶车载网络平台、毫米波/太赫兹/无线光大容量通信试验平台 | 市科技局 网络通信与安全紫金山实验室 江宁开发区 |
| 15 | 江苏省产业技术研究院专业化研究所 | 南京软件园科技发展有限公司 | 总建筑面积约50万平方米，地上建筑面积约30万平方米，其中约20万平方米用于建设8-10个人工智能、新一代信息科技等方向的专业化研究所，约10万平方米用于配套设施设备等 | 2019-2023 | 40.00 | 12.00 | 7.00 | 幕墙施工完成 | 江北新区 |
| 16 | 恒瑞南京创新药物临床研究及医学转化中心 | 江苏阿尔文医疗管理有限公司 | 总建筑面积约30万平方米，建设医学转化中心及配套设施，购置试验设备 | 2019-2023 | 30.00 | 8.20 | 6.00 | 一期20万平方米医学转化中心主体完成，部分设备购置 | 江宁区 |
| 17 | 至美科技广场 | 南京步步高置业有限公司 | 总建筑面积约24.8万平方米，拟建研发基地，打造以oppo全球研发中心为依托的软件信息服务科技研发总部大厦 | 2020-2024 | 28.00 | 7.91 | 5.00 | 地下施工 | 秦淮区 |
| 18 | 中科院南京分院麒麟科技园一期 | 中国科学院南京分院 南京市科技创新投资有限责任公司 | 总建筑面积约26万平方米。其中地上面积约12万平方米；中科院南京分院自建部分4万平方米；地下面积约10万平方米，建设集科学研究、技术研发、成果转化、聚才创业等功能于一体的综合性科技创新平台 | 2018-2021 | 22.00 | 15.60 | 6.40 | 竣工 | 麒麟科创园 |
| 19 | 中国气象谷启动区 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 总建筑面积约13.5万平方米，其中地上建筑面积7.5万平方米，建设国际交流中心约0.5万平方米，研发办公楼4.8万平方米，创新交互平台1.2万平方米，配套及服务用房1万平方米。地下建筑面积约6万平方米。主要打造国际气象研发创新平台及交流中心，气象装备产业化基地，大学生创业创新中心等 | 2020-2023 | 18.00 | 4.50 | 8.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 20 | 工信部国家工业信息安全研究所AI产业研发总部基地 | 江苏计世高科信息产业发展有限公司 | 总建筑面积约10.34万平方米，建设国家级新兴工业示范基地（人工智能） | 2020-2023 | 15.00 | 1.40 | 2.00 | 出正负零及上部结构施工 | 建邺区 |
| 21 | 国际健康城科技创新中心 | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积约10.8万平米，主要建设研发楼，实验室及车间、会展中心、后勤楼等，建成后将作为生物医药核心技术科创公共服务平台 | 2020-2021 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 竣工 | 江北新区 |
| 22 | 华电科技园 | 南京华东电子集团有限公司 | 总建筑面积约9.7万平方米，建设科技创新中心、研发中心及配套设施 | 2018-2023 | 12.00 | 5.00 | 3.00 | 主体结构施工 | 栖霞区 |
| 23 | 中铁新型高速重载道岔研发中心 | 中铁宝桥集团有限公司 | 总建筑面积约7.1万平方米，建设研发大楼及配套设施 | 2020-2024 | 12.00 | 3.00 | 1.50 | 一期大楼主体完成 | 江宁区 |
| 24 | 百家汇玄武创新药物孵化平台二期 | 百家汇精准医疗控股集团有限公司 | 改造现有建筑约3.1万平方米，新建建筑面积约18.2万平方米，建成后主要用于创新企业研发办公、项目孵化及成果转化 | 2019-2021 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 竣工 | 玄武区 |
| 25 | 龙芯研发基地 | 龙芯中科（南京）信息安全产业基地发展有限公司 | 总建筑面积约15.5万平方米，其中地上建筑面积约10.9万平方米，地下建筑面积约4.6万平方米，建设芯片研发基地及其配套设施 | 2020-2023 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 地下室施工 | 江北新区 |
| 26 | 盛恒达科技产业园 | 南京盛恒达智能科技有限公司 | 总建筑面积约11.7万平方米，主要建设内容包括办公楼、科研楼、试验楼、附属配套设施及地下室 | 2020-2022 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 基础施工，地下室施工 | 栖霞区 |
| 27 | 南京雨花人工智能产业园 | 南京旭锐软件科技有限公司 | 总建筑面积约8.4万平方米，建设企业华东区域总部、人工智能技术研究中心、软件研发中心等研发和配套设施 | 2020-2023 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 28 | 国际精准医疗中心 | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积约6.7万平米，主要建设医学研究及公共服务平台 | 2020-2022 | 7.40 | 1.80 | 2.50 | 装饰基本结束，安装工程调试，室外园林、市政施工 | 江北新区 |
| 29 | 人工智能产业大厦 | 南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司 | 总建筑面积约7.7万平方米，地上建筑面积约4.5万平方米，地下建筑面积约3.2万平方米，拟建科研办公及配套设施等，打造以人工智能产业园为主题的科技公共服务平台 | 2019-2022 | 7.00 | 3.02 | 1.50 | 主体施工 | 秦淮区 |
| 30 | 亿嘉和智能巡检机器人研发基地 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 总建筑面积约9.5万平方米，建成后用于智能机器人研发 | 2018-2021 | 5.00 | 3.60 | 1.40 | 竣工 | 雨花台区 |
| 31 | 景瑞康分子医药研究成果转化公共技术服务平台 | 南京景瑞康分子医药科技有限公司 | 建设高通量脑成像和新药研发为主体的公共技术服务平台，为国内外新药创新研发项目提供药物高通量筛选、靶点鉴定、药代药效等技术服务 | 2019-2021 | 5.00 | 3.40 | 1.60 | 竣工 | 江北新区 |
| 32 | 瑞声科技（南京）全球研发中心 | 瑞声科技（南京）有限公司 | 总建筑面积约6.9万平米，建设集科技研发、办公为一体的研发中心，其业务涵盖声学、触控反馈、无线射频、光学、微机电系统等领域，长期服务谷歌、微软、三星、华为、小米等国内外知名厂商，声学及智能触感产品在全球移动终端市场占有率达到40% | 2020-2022 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 主体封顶 | 仙林大学城 |
| 33 | 驯鹿生物病毒产品及细胞药物研发中试平台 | 南京驯鹿生物医药有限公司 | 引进细胞培养箱、生物安全柜、流式细胞仪、自动灌装机和发酵罐等关键设备，建设病毒产品及细胞药物研发中试平台 | 2020-2022 | 5.00 | 1.50 | 1.80 | 购置安装部分设备 | 江北新区 |
| 34 | 省送变电科技研发中心 | 国网江苏省电力有限公司 | 总建筑面积约6万平方米，建设电力研发中心 | 2020-2022 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 地下室结构施工 | 栖霞区 |
| （二）创新载体建设（25个） |  |  |  |  | 537.10 | 181.80 | 92.62 |  |  |
| 35 | 南京玄武新一代信息技术科创中心 | 南京新玄投资发展有限公司 | 地上建筑面积约27.55万平方米，拟构建多引擎驱动、多业态融合发展的智慧园区，建立企业投资孵化平台，打造多样化生态园区，形成科技创新产业集群 | 2021-2023 | 36.48 | 3月 | 5.00 | 地下工程完成50% | 玄武区 |
| 36 | 南京幕府智谷 | 南京幕府创新小镇开发有限公司 | 总建筑面积约57万平方米，打造科技创业专业孵化器、创业企业加速器和中试用房、科技创业总部基地和配套设施 | 2021-2025 | 26.00 | 3月 | 2.00 | 桩基施工 | 鼓楼区 |
| 37 | 白下高新新型都市工业园 | 南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，拟建设研发办公及新型都市工业厂房 | 2021-2024 | 25.00 | 3月 | 2.00 | 开工建设 | 秦淮区 |
| 38 | 门西数字生活街区 | 南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司 | 总建筑面积约20.6万平方米，新建建筑面积约20万平方米，拟对片区的道路基础设施、环境绿化、管线等进行改造和建设，围绕秦淮“硅巷”建设目标与功能定位，重点突出物联网和数字技术产业，打造以物联网产业集聚为特色的“文化+科技”型科技创新街区 | 2021-2024 | 23.00 | 6月 | 5.00 | 地下开挖，渣土外运 | 秦淮区 |
| 39 | 徐庄二期聚智园 | 南京玄武高新技术产业集团有限公司 | 总建筑面积约14.3万平方米，拟建设集孵化器、加速器、中试房及配套设施于一体的产研基地 | 2021-2023 | 12.50 | 9月 | 4.00 | 开工建设，完成地下工程20% | 玄武区 |
| 40 | 天邦股份南京运营中心新建工程 | 天邦食品科技研究院（南京）有限公司 | 总建筑面积约19.4万平方米，其中地上建筑面积约13万平方米，地下建筑面积约6.4万平方米，建设天邦股份南京运营中心、研发中心、培训中心及相关辅助用房 | 2021-2025 | 12.00 | 9月 | 1.20 | 一期开工建设 | 浦口区 |
| 41 | 低碳生态产业园 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | 总建筑面积约5.86万平方米，聚焦节能环保产业链，打造零碳技术研发和环保企业集聚的特色产业园区 | 2021-2023 | 8.70 | 6月 | 2.00 | 桩基及基坑支护施工 | 建邺区 |
| 42 | 六合新城科创中心 | 南京金牛湖文化旅游发展有限公司 | 总建筑面积约6.2万平方米，地上约4.1万平方米、地下约2.1万平方米，建设研发办公、产业研究院、公共研发配套、科研孵化器等 | 2021-2023 | 8.60 | 3月 | 1.00 | 开工建设 | 六合区 |
| 43 | 鼓楼科技广场 | 南京工业大学 | 总建筑面积约8.49万平方米，建设C、D栋科技创新载体及万谷硅巷。C座为南京科技展示中心、公共技术服务平台和专业技术支持中心，D座为国际技术转移大厦 | 2021-2024 | 8.00 | 3月 | 1.00 | 桩基工程施工，基础底板混凝土浇筑 | 鼓楼区 |
| 44 | 同力建设集团研发基地 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 总建筑面积约7.46万平方米，包括研发中心等 | 2021-2023 | 5.00 | 6月 | 2.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 45 | 南京国家现代农业产业科技创新示范园区 | 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 | 总建筑面积约56万平方米，建设农创园总部科研中心、办公研发大楼、配套服务中心及自持人才公寓、农业科学试验平台、展示中心、室外连廊及地下室等工程 | 2019-2023 | 48.00 | 30.20 | 8.00 | 主体封顶，外装施工 | 浦口区 |
| 46 | 中国东部农业科技创新港 | 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司 | 总建筑面积约63万平方米，打造中国东部农业科技创新港，新建深能新能源科技研发投资管理中心总部、研发培训基地以及后勤服务保障设施、商业设施等 | 2020-2025 | 44.00 | 6.00 | 10.00 | 基本完成包括深能集团在内的一期建筑、景观、道路和内部的全部建设 | 溧水区 |
| 47 | 铁北创新孵化集群 | 南京星河博源房地产开发有限公司 | 总建筑面积约17.36万平方米，重点引进人工智能、无人机、云计算及大数据等创新产业，打造集研发、创新孵化、办公等于一体的创新孵化集群 | 2018-2021 | 40.00 | 27.00 | 13.00 | 产业建筑二期竣工，商业主体封顶 | 玄武区 |
| 48 | 现代产业创新中心 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 总建筑面积约33.8万平方米，建设生命健康、智能制造、信息技术产业的创新载体，提供研发设计、实验办公、科技公共服务平台及相应的服务配套设施 | 2019-2022 | 40.00 | 7.50 | 5.00 | 部分主体结构完成 | 江北新区 |
| 49 | 铁北数码港 | 北京电子城（南京）有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，拟引进移动互联网、移动通信、人工智能为代表的创新产业聚集平台 | 2018-2022 | 36.00 | 24.00 | 7.00 | 商业裙楼封顶 | 玄武区 |
| 50 | 浦口芯城核心区科研园 | 南京浦口科学城建设发展有限公司 | 总建筑面积约50.9万平方米，新建企业总部基地、科研办公楼、小型科研企业孵化器，引进集成电路产业、AI产业入驻，打造先进计算中心、大数据平台，着力培育创新型领军企业，国际化创新创业人才高地 | 2019-2021 | 35.22 | 29.30 | 5.92 | 竣工 | 浦口区 |
| 51 | 白下高新区数据产业园 | 南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司 | 总建筑面积约25.87万平方米，其中地上建筑面积约15.22万平方米，地下建筑面积约10.65万平方米，打造以云计算、大数据为主题的科技公共服务平台 | 2019-2023 | 28.00 | 6.11 | 2.00 | 地下施工 | 秦淮区 |
| 52 | 白下高新区智能交通产业园 | 南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司 | 总建筑面积约24.38万平方米，其中地上建筑面积约14.34万平方米，地下建筑面积约10.04万平方米，打造全省、长三角地区知名的智能交通产业集聚区 | 2020-2024 | 19.50 | 3.20 | 2.00 | 地下施工 | 秦淮区 |
| 53 | 江北新区科创中心产业园三期 | 南京江北新区科技投资集团有限公司 | 总建筑面积约12.5万平方米，计划落户中欧迷你硅谷，入驻智慧城市、生命健康、大数据等相关领域的研发机构 | 2019-2021 | 18.00 | 16.50 | 1.50 | 竣工 | 江北新区 |
| 54 | 六合区科创园 | 南京六合经济开发区科技创业有限公司 | 总建筑面积约26.5万平方米，建设研发办公、产业研究院、研发配套、科研成果孵化室 | 2018-2021 | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 竣工 | 六合区 |
| 55 | MAX科技创新、生命科学研发中心 | 南京金宁天瑞置业投资有限公司 | 总建筑面积约20.9万平方米，建设科研办公楼及配套设施 | 2017-2022 | 12.00 | 7.00 | 2.00 | 四期约5万平方米科研楼主体建设 | 江宁区 |
| 56 | “创星+”科技产业园 | 南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司 江苏蜂云创智创业投资有限公司 江苏路铁文化传媒有限公司 南京正思智能科技有限公司 南京软件谷发展有限公司 南京浩丰视讯网络科技有限公司 南京卓越电力科技有限公司 南京新立讯科技股份有限公司 | 总建筑面积约17.4万平方米，建设科技研发楼及配套设施 | 2020-2023 | 9.50 | 1.50 | 2.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 57 | 数字经济创新园 | 南京壹城建设集团有限责任公司 | 总建筑面积约12.2万平方米，地上建筑面积约10.8万平方米，地下建筑面积约1.4万平方米，拟建科研办公楼 | 2020-2023 | 8.90 | 3.79 | 3.00 | 地库施工 | 秦淮区 |
| 58 | “互联网+”科技产业园 | 南京迈特望科技股份有限公司 南京微讯信息科技有限公司 南京傲拓自动化系统有限公司 江苏泰伦电子科技有限公司 南京普门信息技术有限公司 江苏远锦投资集团有限公司 博智安全科技股份有限公司 南京湾汇信息科技有限公司 南京百视云科技有限公司 南京致研信息科技有限公司 | 总建筑面积约15.3万平方米，拟建设科技研发楼及配套设施 | 2020-2023 | 8.50 | 1.50 | 2.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 59 | 南邮科创中心 | 南京新厦建设投资控股集团有限公司 | 总建筑面积约7.8万平方米，建设科创载体，用于高校科创中心、办公 | 2020-2024 | 8.20 | 4.20 | 2.00 | 主体封顶 | 鼓楼区 |
| 二、先进制造业项目（110个） |  |  |  |  | 2569.92 | 605.38 | 573.80 |  |  |
| （一）新型电子信息产业（11个） |  |  |  |  | 343.00 | 89.50 | 60.50 |  |  |
| 60 | 北玻电子玻璃 | 广东北玻电子玻璃有限公司 | 总建筑面积30万平方米，新建电子玻璃研发生产基地，预计年产电子盖板玻璃7-17寸7200万片、17-27寸390万片、55-86寸180万片；AR镀膜7-17寸1800万片、17-27寸480万片、55-86寸300万片；触摸屏、全贴合55-86寸36万片 | 2021-2025 | 30.00 | 9月 | 5.00 | 开工建设 | 高淳区 |
| 61 | 神州数码信创生产基地 |  | 总建筑面积约16.46万平方米，新建厂房及附属设施，建设品牌服务器和PC生产基地，包括5条预计年产量60万台品牌服务器生产线和1条预计年产量30万台品牌PC生产线 | 2021-2023 | 10.00 | 6月 | 1.50 | 开工建设 | 六合区 |
| 62 | 5G通信设备制造 | 南京纳特通信电子有限公司 | 总建筑面积约2.26万平方米，建设厂房及配套设施，预计年产5G通信设备2万台套 | 2021-2022 | 8.00 | 3月 | 2.00 | 厂房和办公楼主体封顶 | 江宁开发区 |
| 63 | 捷希5G通信测试设备总部及研发制造基地 | 江苏韦伯通讯科技有限公司 | 总建筑面积约2万平方米，新建生产线11条，预计年生产各类通信测试设备500台套 | 2021-2023 | 5.00 | 3月 | 2.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 64 | 翔腾光电薄膜器件研发生产 | 江苏翔腾新材料有限公司 | 总建筑面积约为12万平方米，建设光电薄膜器件生产中心等，预计年产光学膜1100万PCS，偏光片500万套 | 2021-2022 | 5.00 | 6月 | 3.00 | 主体竣工 | 南京经开区 |
| 65 | 天和防务南京彼奥电子无线通信及防务专用微波旋磁氧体材料 | 西安天和防务技术股份有限公司 | 总建筑面积约2万平方米，建成后进行无线通讯及防务专用微波旋磁铁氧体材料生产，预计年产旋磁铁氧体7亿片 | 2021-2023 | 5.00 | 6月 | 2.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 66 | 南京中兴5G通讯设备 | 中兴通讯（南京）有限责任公司 | 总建筑面积约95万平方米，主要生产无线系统设备，预计年产无线设备500万台 | 2018-2023 | 188.00 | 68.00 | 25.00 | 一期71.7万平方米厂房竣工；5万平方米配套用房主体建设 | 江宁区 |
| 67 | 烽火通信华东总部基地 | 南京烽火天地通信科技有限公司 | 总建筑面积约63万平方米，主要从事大数据分析、信息安全技术领域科技开发、光纤通信等相关高新技术产品制造和销售，预计年产各类插卡式MDU设备50万台套 | 2019-2022 | 62.00 | 14.50 | 10.00 | 一期约15万平方米厂房和10万平方米配套用房部分完成，部分设备安装 | 江宁区 |
| 68 | 格力新元滨江产业基地 | 格力新元电子（南京）有限公司 | 总建筑面积约10.5万平方米，主要从事电子元器件及电控组件的研发、生产、销售及服务，预计年产薄膜类电容1.77亿只、引线铝电解电容7亿只、焊片式铝电解电容1.5亿只 | 2020-2024 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 一期6万平方米厂房主体建设，部分封顶 | 江宁区 |
| 69 | 东洲5G应用通信设备制造 | 江苏东洲信息产业园有限公司 | 总建筑面积约20万平方米，建设产业生产用房及产业相关配套设施，布置10条通讯用专用生产线，预计生产10万套5G通讯网络设备 | 2020-2024 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 主体完成 | 南京经开区 |
| 70 | 南京冠佳光电显示功能器件 | 南京冠佳科技有限公司 | 总建筑面积约4万平方米，新增高端智能产业化生产线20条，预计年产光电功能显示器件产品约2亿套 | 2020-2022 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 主体施工 | 南京经开区 |
| （二）绿色智能汽车产业（7个） |  |  |  |  | 588.50 | 180.30 | 145.00 |  |  |
| 71 | LG电子新能源汽车零部件 | 南京乐金汽车零部件有限公司 南京LG新港新技术有限公司 | 一期改造南京LG新港新技术有限公司现有建筑物内局，改造面积约1.124万平方米，购置组装/检测产线6条；二期利用改造后生产车间，新增各类汽车零部件产线，预计年产汽车零部件500万件 | 2021-2025 | 21.00 | 3月 | 7.50 | 厂房改造、设备安装 | 南京经开区 |
| 72 | LG锂电池 | 乐金化学（南京）新能源科技有限公司 | 总建筑面积约50万平方米，主要从事动力电池、储能电池及小型电池的生产与销售，预计产能50GWH | 2018-2023 | 221.00 | 80.00 | 50.00 | 一期二工厂及二期仓库、变电站等主体完成，部分产线设备采购安装，部分竣工 | 江宁区 |
| 73 | 欣旺达动力电池 | 南京市欣旺达新能源有限公司 南京明辉科技创业有限公司 | 一期租赁明辉厂房14万平方米并投资建设约8Gwh电芯和8Gwh电池系统生产线项目；二期总建筑面积约90万平方米，含生产厂房70万平方米，配套用房20万平方米。新建5条HEV电芯生产线，8条BEV电芯生产线，5条BEV模组线，8条HEV模组线。建成后预计年产1亿只电芯产品，3000万套电池模组产品，预计形成年产16Gwh动力电池产量 | 2019-2023 | 135.00 | 77.30 | 30.00 | 二期厂房竣工投产 | 溧水区 |
| 74 | 荣盛盟固利年产30GWh动力电池 | 南京荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 建设30GWh动力电池生产基地，其中一期建设预计年产12GWh动力电池生产项目 | 2020-2025 | 120.00 | 8.00 | 13.00 | 厂房及附属设施主体建设，部分设备采购 | 六合区 |
| 75 | LG化学新能源电池 | 乐金化学（南京）信息电子材料有限公司 | 投资建设超小型电池、汽车动力电池以及电池电极生产线，预计年产圆柱型电池49800万只，ZSS Pouch型电池12120万只 | 2020-2021 | 31.50 | 3.00 | 28.50 | 竣工 | 南京经开区 |
| 76 | 开沃新能源汽车集团改装车建设 | 开沃新能源汽车集团有限公司 | 总建筑面积约15万平方米，新建改装车下料成型厂房、焊接厂房、涂装厂房、总装厂房及其他生产配套设施。建成后预计年产3万辆改装车的生产能力 | 2020-2022 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 厂房部分竣工 | 溧水区 |
| 77 | 南京星固新能源商用驱动电机 | 南京星固实业发展有限公司 | 一期建筑面积约11万平方米，建设5条驱动电机生产线；二期在一期基础上继续扩大产能，建设6条驱动电机生产线，预计年产11万台新能源商用车驱动电机 | 2020-2023 | 30.00 | 2.00 | 6.00 | 部分厂房竣工 | 高淳区 |
| （三）高端智能装备产业（36个） |  |  |  |  | 540.42 | 151.29 | 124.60 |  |  |
| 78 | 云彩时代大型工业储能 | 江苏云彩科盈新能源有限公司 | 总建筑面积约60万平方米，建设预计年产20GWH工业储能电池生产线。其中一期建设预计年产3GWh大型工业储能电池项目 | 2021-2025 | 100.00 | 3月 | 13.00 | 厂房、办公楼等主体建设，设备订购 | 六合区 |
| 79 | 浩金欧博中央空调智造 | 江苏浩金欧博环境科技有限公司 | 总建筑面积约4.07万平方米，租用厂房1万平方米，新建恒温恒湿空调、全直流变频空调等产品生产线3条，项目建成后预计年产恒温恒湿空调、全直流变频空调等产品5万台/套 | 2021-2022 | 17.00 | 1月 | 5.00 | 租用厂房投入使用，新建项目基础施工 | 溧水区 |
| 80 | 龙蟠研发中心及生产基地 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 总建筑面积约12万平方米，预计年产高压储氢容器2.5万件、燃料电池催化剂400公斤 | 2021-2024 | 15.00 | 6月 | 4.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 81 | 电致变色器件生产 | 江苏晟泰高新材料有限公司 | 总建设面积约23万平方米，主要从事航空航天飞行器变色玻璃以及车用、幕墙建材玻璃等柔性电致变色薄膜器件的研发、制造和销售，预计年产柔性电致变色薄膜器件约107万平方米 | 2021-2023 | 15.00 | 9月 | 4.00 | 基础建设 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 82 | 迪威尔油气装备绿色高端精密成形生产 | 南京迪威尔精工科技有限公司 | 新建厂房及附属设施约7万平方米，购置相关生产设备。一期预计年产8万件油气装备关键零部件，二期预计年产1万台（套）高端装备部件 | 2021-2023 | 12.42 | 3月 | 3.00 | 多向模锻及热处理联合厂房开工建设 | 六合区 |
| 83 | 中船海洋装备机电产业园三期 | 南京中船绿洲机器有限公司 | 总建筑面积约8万平方米，主要从事舵、艉滚筒、海工吊机等大型船海机电设备生产，预计年产分离机0.1万台、舵机20台 | 2021-2023 | 10.00 | 3月 | 2.00 | 厂房建设，部分设备采购 | 江宁区 |
| 84 | 晶升能源设备生产基地 | 南京晶升装备股份有限公司 | 租赁红枫科技园B4栋一层厂房及液晶谷1栋车间，总建筑面积约0.8万平方米，建设研发及生产基地；新增建筑面积约2万平方米，建设生产中心基地，建成后从事12寸半导体硅片长晶炉生长设备及SiC半导体材料生长设备研发生产 | 2021-2023 | 10.00 | 3月 | 2.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 85 | 红外全景仿真装备研发制造基地 | 鑫湘军合（江苏）科技发展有限公司 | 总建筑面积约5.5万平方米，建设厂房和附属设施。其中一期3.3万平方米，预计年产航训弹8万枚以上，半实物仿真空战训练系统3套以上 | 2021-2022 | 10.00 | 4月 | 3.00 | 一期竣工 | 江宁开发区 |
| 86 | 方桥智能科技视觉检测设备生产 | 江苏方桥智能科技股份有限公司 | 总建筑面积约3万平方米，租赁0.4万平方米，建设研发和生产基地，预计年产智能检测设备0.2万台套以上 | 2021-2023 | 10.00 | 2月 | 2.00 | 租赁0.4万平方米厂房装修并投产，3万平方米新建厂房主体建设 | 江宁开发区 |
| 87 | 电站配件生产线扩建及研发 | 南京汽轮电机集团电站配件制造有限公司 | 总建筑面积约6.75万平方米，建设年产1200套电站辅机配件生产线，主要生产6B和9E燃气轮发电机组及为汽轮电机配套的齿轮箱机组，预计年产1200套电站辅机配件 | 2021-2022 | 6.30 | 1月 | 3.00 | 主体建设 | 溧水区 |
| 88 | 数控机床等设备生产基地 | 南京国林数控机械制造有限公司 | 总建筑面积约8.33万平方米，建设厂房及办公楼，主要生产高端数控机床零部件、高速热轧细丝轧制装备，预计年产0.22万台数控机床设备及高速热轧细丝轧制装备 | 2021-2022 | 6.10 | 3月 | 3.00 | 主体建设 | 溧水区 |
| 89 | 中科煜宸智能制造总部产业化基地 | 南京中科煜宸激光技术有限公司 | 总建筑面积约5.8万平方米，预计年产增材制造及激光制造装备100台套，金属粉体材料200吨，激光制造零部件1000件 | 2021-2023 | 5.20 | 6月 | 2.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 90 | 国电南瑞智慧物联装备生产 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 总建筑面积约7.6万平方米，新建厂房及其相关附属设施并购置安装相关设备，预计年产云计算产品17万台套及工控安全系列设备6万台 | 2021-2023 | 5.00 | 6月 | 1.50 | 基础建设 | 江宁开发区 |
| 91 | 中电互联EMS智能制造 | 中电鹏程智能装备有限公司 | 总建筑面积约2万平方米，建设生产厂房及相关附属设施，预计年产智能制造产线设备800台套 | 2021-2023 | 5.00 | 9月 | 1.50 | 主体建设 | 江宁开发区 |
| 92 | 格力电器（南京）中央空调 | 格力电器（南京）有限公司 江苏瀚鸿电器贸易有限公司 | 厂房及物流基地总建筑面积约77万平方米，主要产品为商用中央空调多联机组、单元机组和分体机，其中多联机预计产能约215万台，单元机预计产能约140万套，分体机预计约295万套，总规模预计达650万台/套 | 2018-2021 | 70.00 | 60.00 | 10.00 | 竣工 | 江宁区 |
| 93 | 中航金城航空机电系统 | 中国航空工业集团金城南京机电液压工程研究中心 | 总建筑面积约13万平方米，主要建设民机加工厂房，液压、燃油、环控、第二动力实验厂房及其他配套设施。一期建设综合加工厂房及动力中心总建筑面积约1.7万平方米，二期建设厂房及附属实施总建筑面积约3万平方米；三期建设厂房及附属实施总建筑面积约8.3万平方米 | 2017-2023 | 32.00 | 18.50 | 4.00 | 二期3万平方米厂房及配套设施主体建设 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 94 | 华君年产10GW光伏组件 | 华君电力（中国）集团有限公司 | 总建筑面积30万平方米，规划建设10GW光伏组件生产线项目，其中一期规划建设5GW光伏组件生产线项目 | 2020-2025 | 32.00 | 5.30 | 5.00 | 部分厂房竣工，设备采购 | 六合区 |
| 95 | 舍弗勒轮毂、风电主轴及高铁轴承生产 | 舍弗勒（南京）有限公司 | 四期新建2.8万平方米厂房，建成后预计年产7000万只液压挺杆，5000万套带内圈的滚针保持架件组件，240万套凸轮相位调节器，150万套链条和张紧器；新建10条生产线，新购62台设备，建成后预计年产风电主轴轴承1.25万套；利用一期原有厂房改造整合生产线，购置5台国产设备及11台进口设备。项目预计形成年产高铁轴承10万套和RCMS2500套的能力 | 2018-2021 | 30.30 | 22.30 | 8.00 | 竣工 | 江宁区 |
| 96 | 美迪斯高端装备智能制造 | 美迪斯（江苏）电梯有限公司 | 一期新建总建筑面积约4.085万平方米，购置激光切割机、折弯机等设备0.2万余台，新增电梯、智能车库、登机桥等生产线12条。一期项目建成后，预计年产电梯约1万台、智能车库2万台 | 2020-2023 | 24.50 | 8.00 | 2.00 | 一期竣工 | 南京经开区 |
| 97 | 长城超云服务器 | 中电超云（南京）科技有限公司 | 总建筑面积6.8万平方米，建设厂房及附属设施，预计年产人工智能服务器、云存储、整机等IT设备50万台 | 2020-2022 | 20.00 | 3.70 | 7.00 | 厂房主体完成，部分设备安装 | 江宁开发区 |
| 98 | 南京新兴航空装备生产 | 南京新兴东方航空装备有限公司 | 总建筑面积约13万平方米，主要从事直升机、大飞机等航空器供电系统、发电机系统、起动/发电系统和电气系统架构产品以及电推进飞机、特种车辆和新能源汽车用高功率密度电机系统及基于碳化硅器件的集成电机系统的研发及生产，预计年产航空发电机100套和发电机控制器100套 | 2020-2022 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 生产基地主体完成 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 99 | 烁晶PET-CT医疗设备 | 烁晶医疗科技（南京）有限公司 | 总建筑面积4.2万平方米，拟建设厂房及相关附属设施，预计年产30套pet-ct医疗设备 | 2020-2022 | 9.00 | 2.50 | 4.00 | 厂房及附属设施主体封顶，部分竣工 | 江宁开发区 |
| 100 | 云存储设备生产 | 南京紫峰天然气科技有限公司 | 总建筑面积约3.7万平方米，改扩建一号厂房，改造二号厂房，并购置安装相关设备，预计可设置机柜3300个 | 2019-2022 | 8.50 | 3.00 | 2.00 | 一号厂房主体封顶，部分设备购置、安装调试 | 江宁区 |
| 101 | 光学模组生产 | 南京茂莱生物医疗科技有限公司 | 总建筑面积约5万平方米，建设厂房及相关配套设施，建设生产线50条，购置镀膜机、精密光学平台，预计年产15000套基因测序光学系统 | 2019-2021 | 8.50 | 2.50 | 6.00 | 竣工 | 江宁开发区 |
| 102 | 白云电气数字化工厂 | 南京电气集团有限公司 | 租赁南京电气科技有限公司厂房1.5万平方米，新建建筑面积约0.5万平方米，新增玻璃绝缘子全自动装配线2条、全自动装配线配套设备和现代物流中心配套设备50台（套），新建现代物流中心1个，建筑面积约0.5万平方米，开发建设配套信息化管理系统。项目建成后预计年产玻璃绝缘子产品3万吨 | 2020-2024 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 主体完成，设备采购 | 南京经开区 |
| 103 | 南京紫气源绿色智能环网柜及电力产品研发、生产基地 | 南京紫气源科技发展有限公司 | 总建筑面积约6.6万平方米，建设标准厂房、研发楼、水电设施、地下停车场及部分相关辅助设施，其中地上建筑面积约5.85万平方米、地下建筑面积约0.75万平方米。购置数控液压设备、多功能母线加工开关柜生产线、空压机、热网循环等共计12台（套）。建成后，预计年生产能力为高低压环网柜、中置柜、户外环网柜等配电设备5万套 | 2020-2022 | 7.00 | 0.92 | 1.00 | 主体封顶，内部装修 | 浦口区 |
| 104 | 江苏宁亚特绿色环保电力设备研发生产基地 | 江苏宁亚特新能源科技有限公司 | 总建筑面积约14.5万平方米，建设标准厂房、研发楼及相关辅助设施。建成后，预计年生产能力为配电自动化系统10万套、亮化控制系统5万套、高压电缆在线监测系统5万套 | 2020-2022 | 7.00 | 0.87 | 1.00 | 部分主体封顶 | 浦口区 |
| 105 | 智能物流仓储设备制造基地 | 江苏六维智能物流装备股份有限公司 | 总建筑面积8万平方米，主要生产智能物流仓储系统及设备，预计年产量约1.2万台套 | 2020-2022 | 6.00 | 2.20 | 3.00 | 一期6万平方米厂房主体竣工，试生产，二期2万平方米生产车间主体封顶 | 江宁区 |
| 106 | 智能仓储货架生产 | 丰旭仓储（南京）有限公司 | 总建筑面积7万平方米，主要生产智能仓储货架，预计年产仓储货架1万台套 | 2020-2022 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 一期3万平方米厂房主体竣工，二期4万平方米厂房主体封顶 | 江宁区 |
| 107 | 维觉科技雷达整机生产 | 南京维觉科技有限公司 | 总建筑面积约3万平方米，建设综合研发楼、智能制造楼、协作楼、试验楼1和试验楼2，新增雷达整机和通信系统的研发、制造及可靠性试验生产线1条，购置等矢量网络分析仪等仪器设备20台套，项目建成后预计可实现雷达整机年产100台套、通信系统年产100台套 | 2020-2022 | 5.50 | 1.00 | 2.00 | 厂房主体完成 | 南京经开区 |
| 108 | 腾阳机械高端数控机床研发及生产扩建 | 南京市腾阳机械有限公司 | 新建厂房建筑面积5.628万平方米，建设高端数控机床制造线，预计年产高端CNC数控机床0.3万台 | 2020-2021 | 5.10 | 3.50 | 1.60 | 二期竣工 | 溧水区 |
| 109 | 无人驾驶机器人研发制造 | 江苏怡丰自动化科技有限公司 | 总建筑面积6.6万平方米，年产自动驾驶机器人及控制软件350台套 | 2019-2021 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 竣工 | 江宁开发区 |
| 110 | 金苏侨文教研发产业园 | 南京飞威教育科技有限公司 | 建设研发大楼及高标准多层厂房8.14万平方米，用于专用实验教学传感器、嵌入式软件及配套器材的研发、生产和销售 | 2020-2021 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 主体竣工 | 溧水区 |
| 111 | AI+物联网设备生产基地 | 南京新明经济开发有限公司 | 总建筑面积4.8万平方米，地上面积4万平方米，地下面积0.8万平方米，用于智能机器人、物联网应用等研发生产，年产智能机器人约10万套 | 2020-2022 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 112 | 中盛铁路车辆配件科技研发及技术改造扩建 | 南京中盛铁路车辆配件有限公司 | 建设科技研发大楼5.5万平方米；购置国产锻压机、数控机床、检测仪器等设备300台套，项目建成预计年产6万台高铁配件 | 2020-2021 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 主体竣工 | 溧水区 |
| 113 | 顶瑞智能焊接机器人研发制造 | 南京顶瑞科技有限公司 | 总建筑面积5万平方米，主要从事焊接机器人研发生产，预计年产焊接机器人3万台套 | 2020-2024 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 一期2万平方米厂房主体建设，部分封顶；生产设备采购 | 江宁区 |
| （四）生物医药与节能环保新材料产业（32个） |  |  |  |  | 415.56 | 102.80 | 103.00 |  |  |
| 114 | 江苏济高祥镕快速检测试剂生产 | 江苏济高祥镕实业发展有限公司 | 总建筑面积约72万平方米，新增10条快速诊断检测试剂盒生产加工线，购置移液器、搅拌机、纯水机、分析天平、紫外分光光度计、离心机等设备240台套 | 2021-2024 | 50.00 | 6月 | 6.00 | 一期厂房主体施工 | 高淳区 |
| 115 | 天易生物制药研发生产 | 南京天易生物科技有限公司 | 总建筑面积15万平方米，提供创新性原料药和制剂的工艺研发、临床前和临床样品的生产 | 2021-2026 | 40.00 | 6月 | 5.00 | 地下桩基施工 | 江北新区 |
| 116 | 中科超精放疗治疗设备 | 中科超精（南京）科技有限公司 | 总建筑面积约12万平方米，建设内容主要包括生产厂房、研发楼、行政配套等，项目建成后预计可形成年产50台高端精准放疗治疗设备 | 2021-2023 | 20.00 | 3月 | 6.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 117 | 绿叶沃德制药国际化生产基地及研发总部 | 南京绿叶沃德制药有限公司 | 总建筑面积19万平方米，主要建设厂房、研发楼、办公楼、质检楼及配套设施等，建成后预计年产注射用罗替戈汀缓释微球、帕利哌酮微晶注射剂、奥曲肽微球等制剂400万支 | 2021-2023 | 18.00 | 11月 | 4.00 | 厂房、研发楼、质检楼等单体桩基工程施工 | 江北新区 |
| 118 | 柯菲平新研药物生产基地 | 南京柯菲平制药有限公司 | 总建筑面积2.5万平方米，新建提取车间、制剂车间及附属配套设施等，建成后预计年产2000万袋颗粒剂、1500万片片剂 | 2021-2024 | 12.00 | 6月 | 3.00 | 桩基施工 | 江北新区 |
| 119 | 安意达医疗设备智能制造园区 | 江苏安意达医疗科技股份有限公司 | 项目分为药房自动化、服务机器人、医疗器械的研发生产三大板块，建设医疗设备综合研发区、生物制品综合生产区、院内物流综合研发生产区、科研楼、综合仓库及配套设施，预计年产院内物流机器人150台，发药机器人90台，配药机器人30台，中药配发机器人30台 | 2021-2025 | 10.00 | 1月 | 1.50 | 一期厂房竣工 | 溧水区 |
| 120 | 普莱柯生物医药研发生产 | 普莱柯（南京）生物技术有限公司 | 建设约6万平方米厂房及附属设施，预计年产20亿毫升高致病性禽流感灭活疫苗和40亿羽份高致病性禽流感基因工程疫苗，建设宠物保健品及用品生产基地和研发中心及质检中心 | 2021-2023 | 10.00 | 6月 | 3.00 | 6万平方米厂房主体建设 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 121 | 盛禾药业新药研发及生产基地 | 南京盛禾生物科技研发有限公司 | 总建筑面积约2万平方米，建设研发生产基地，预计年产单克隆抗体注射液120万支、注射用右旋兰索拉唑1000万支及注射用左旋奥拉西坦1000万支 | 2021-2023 | 10.00 | 9月 | 1.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 122 | 健友高效智能化药品制剂生产线 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 总建筑面积约3.4万平方米，主要建设生产综合车间、立体仓库及配套设施。项目建成后预计可年产卡式瓶1400万支，西林瓶水针1960万支，西林瓶冻干制剂147万支，RABS西林瓶水针1400万支 | 2021-2023 | 9.50 | 1月 | 3.30 | 基础工程施工，生产综合车间、立体仓库主体工程施工 | 江北新区 |
| 123 | 智能化柔性中药汤剂煎制基地 | 南京中山制药有限公司 | 总建筑面积约1.68万平方米，拟新增柔性生产线6条，配置智能化自动煎药机，建成后预计日产中药袋装汤剂20万袋 | 2021-2022 | 6.00 | 3月 | 5.00 | 主体竣工 | 南京经开区 |
| 124 | 尚易汽车尾气净化剂生产线 | 南京尚易环保科技有限公司 | 一期建筑面积1.57万平方米，新建汽车尾气净化剂生产线及产品储运智能化改造，预计年产20万吨汽车尾气净化剂 | 2021-2022 | 6.00 | 3月 | 2.00 | 主体在建 | 溧水区 （临空经济示范区） |
| 125 | 颐兰贝体外诊断设备及试剂研发生产 | 南京颐兰贝生物科技有限责任公司 | 总建筑面积约为1.3万平方米，拟建研发、办公及生产为一体的综合生产基地，预计年产各类医疗器械设备3万台套，年产各类临床诊断、医学研究用各类试剂100万盒 | 2021-2023 | 6.00 | 6月 | 2.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 126 | 南京易亨药物与医疗器械研发及产业化基地 | 南京易亨制药有限公司 | 总建筑面积11.5万平方米，建设含质检研发楼、综合办公楼、主车间、综合仓库、原料生产车间、中药提取车间、医疗器械车间及动力车间等。项目建成后预计可年产胶囊剂6亿粒、片剂7亿粒、颗粒剂1.5亿袋、冻干0.2亿支、散剂0.3亿等 | 2019-2023 | 30.00 | 12.00 | 2.20 | 一期项目竣工，二期工程前期手续办理 | 江北新区 |
| 127 | 南京云海新型超高强度镁合金 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 总建筑面积28.2万平方米，预计年产20万吨高性能半连续铝合金铸棒项目、年产15万吨铝合金回收加工项目、年产2万吨铝钛硼线材、年产3万吨铝中间合金项目、年产3万吨镁铝合金压铸项目、年产2万吨镁铝合金挤压性材项目 | 2018-2021 | 26.00 | 17.00 | 9.00 | 竣工 | 溧水区 |
| 128 | 南京绿叶制药新厂（智能化工厂） | 南京绿叶制药有限公司 | 总建筑面积16万平方米，主要建设制剂楼、质检楼、综合楼、智能化物流中心、中试楼、动力站、原料楼、辅料楼、甲类库、回收车间、污水处理等。项目建成后预计可年产注射用紫杉醇脂质体450万瓶，抗肿瘤冻干粉针、抗肿瘤固体制剂合计1000万支等 | 2017-2022 | 19.60 | 16.00 | 1.00 | 二期原料楼、制剂楼等部分主体工程竣工，部分主体工程施工 | 江北新区 |
| 129 | 泰融生物试剂研发生产 | 南京泰融商业运营管理有限公司 | 总建筑面积20万平方米，主要建设生物试剂CMO平台、生物试剂个性化制造车间、生物试剂制造基地、共性配套综合服务区等，预计年产各类试剂100万支 | 2019-2022 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 13万平方米厂房竣工 | 江宁区 |
| 130 | 普润生物医药研发制造 | 江苏普润生物医药有限公司 | 总建筑面积20万平方米，建成后预计原料药产品年产能约345吨、中药提取产品泽桂癃爽提取物及归柏化瘀提取、中药制剂产品10亿粒 | 2020-2023 | 11.88 | 3.00 | 5.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 131 | 南京联塑新材料研发及生产 | 南京联塑科技实业有限公司 | 总建筑面积17万平方米，建设智能管道和新材料研发中心大楼及玻璃纤维管道生产项目，预计年产20万吨塑料管道生产线 | 2020-2022 | 11.50 | 2.00 | 5.00 | 主体在建 | 溧水区 |
| 132 | 中牧南京生物医药产业基地 | 南京中牧生物科技有限公司 | 总建筑面积10万平方米，主要从事高致病性禽流感、口蹄疫等疫苗研发生产，预计年产粉针类1.42亿支、注入剂1000万支 | 2020-2022 | 10.60 | 3.00 | 3.00 | 一期4万平方米厂房主体封顶，部分竣工，设备到位安装；二期6万平方米厂房基础建设 | 江宁区 |
| 133 | 智慧环境系统制造与智能科技国际研创基地 | 南京福加智能科技有限公司 | 总建筑面积8.5万平方米，建成投产后，预计年产10万套能源控制系统 | 2020-2023 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 主体施工 | 江北新区 |
| 134 | 南京药石创新药物研发及中试生产基地 | 南京药石科技股份有限公司 | 总建筑面积6.2万平方米，建设综合楼、研发厂房、仓库、动力车间、污水处理等设施。项目建设后预计可年产研发250-450种五元环/六元环类新产品、300-500种四元环类新产品、100-200种螺环/桥环类新产品和200-400种芳香杂环类新产品，开发30-50个四元环类产品、30个五元环、六元环类、芳香杂环类新产品 | 2018-2021 | 9.50 | 8.00 | 1.50 | 竣工 | 江北新区 |
| 135 | 年产20000吨三元正极材料生产线 | 寒锐投资（南京）有限公司 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房及附属设施，预计年产20000吨三元正极材料 | 2019-2021 | 9.00 | 3.50 | 5.50 | 竣工 | 江宁开发区 |
| 136 | 药大制药有限公司药品研发与生产 | 药大制药有限公司 | 总建筑面积约11.33万平方米的医药生产净化厂房、办公用房、研发大楼一期，预计年产胶囊10亿粒，片剂5亿片，颗粒剂3亿袋，膜剂1000万本，凝胶剂4000万支，栓剂5000万粒，滴眼剂1000万支 | 2019-2022 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 生产车间及配套建筑建设 | 溧水区 |
| 137 | 年产4万吨Lyocell短纤维 | 南京金羚生物基纤维有限公司 | 总建筑面积4.5万平方米，购置浆粕粉碎机、纺丝机等国产设备51台（套），引进浆粕称重系统、高强剪切机等进口设备310台（套） | 2020-2021 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 竣工 | 六合区 |
| 138 | 高端医疗器械研发生产 | 江苏湛德科技实业有限公司 | 总建筑面积6万平方米，主要从事软件开发、医疗器械、医疗用品生产及销售，预计年产灭菌容器盒10万个、灭菌用包装材料8000万米 | 2020-2024 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 一期4万平方米厂房主体完成及部分设备到位 | 江宁区 |
| 139 | 南京东润医用乳胶新材料 | 南京东润特种橡塑有限公司 | 总建筑面积约6.5万平方米，租赁厂房3.5万平方米，新建24条生产线，预计年产10亿副医用乳胶手套 | 2020-2021 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 竣工 | 高淳区 |
| 140 | 都乐制冷油气回收设备研发及生产线扩建 | 南京都乐制冷设备有限公司 | 总建筑面积约9.98万平方米，建设多层厂房及办公大楼，预计年产VOC油气回收设备0.2万台 | 2020-2022 | 6.70 | 0.30 | 3.50 | 主体建设 | 溧水区 |
| 141 | 南京微创生产基地 | 南微医学科技股份有限公司 | 总建筑面积9万平方米，建设内容主要包括综合厂房，员工食堂，仓库等，项目建设后预计可形成年产和谐夹产品600万件的生产能力 | 2020-2022 | 6.50 | 2.00 | 2.00 | 灭菌车间、生产厂房、成品库房等主体工程施工 | 江北新区 |
| 142 | 开元医药成品药生产基地 | 江苏中泰药业有限公司 | 总建筑面积约2万平方米，新建制剂车间、单克隆抗体药物生产车间及化学药物冻干剂等车间及配套的质检、研发、仓库等辅助建筑，预计年产抗体注射剂400万支、冻干制剂3500万支 | 2020-2022 | 6.30 | 1.00 | 2.00 | 主体完成 | 南京经开区 |
| 143 | 南京世和基因生物技术总部及研发生产基地 | 南京世和基因生物技术有限公司 | 总建筑面积约6.2万平方米，建设新型液体活检精准检测中心，包括研发实验室、生产车间、测序中心、数据中心及生物样本库、办公楼及仓库等。项目建设后，预计实现高通量测序试剂盒年产量10万检测人份 | 2018-2021 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 竣工 | 江北新区 |
| 144 | 奥赛康创新药物产业化生产线 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 总建筑面积约9万平方米，建设厂房及附属设施；预计年产肿瘤制剂12万支、单抗产品12万支、冻干粉针产品10万支 | 2019-2022 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 二期8万平方米厂房及附属设施主体建设、部分设备购置 | 江宁区 |
| 145 | 医疗器械生产基地 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积约3万平方米，根据企业定制化要求，建成二、三类医疗器械产业基地，预计年产500套微波手术器材、1万把微波耗材类等医疗器械产品 | 2020-2022 | 5.48 | 3.00 | 1.50 | 完成基础工程施工，主体结构封顶 | 江北新区 |
| （五）制造业载体及其他（24个） |  |  |  |  | 682.44 | 81.49 | 140.70 |  |  |
| 146 | 龙潭产业园 | 中国能源建设集团 | 总建筑面积100万平方米，建设科研和工业用房、配套设施等 | 2021-2026 | 200.00 | 6月 | 30.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 147 | 江北新区信创产业生态基地 | 南京智能制造产业园建设发展有限公司南京江北新区产业投资集团有限公司 | 总建筑面积约83万平方米，一期为品牌服务器整机及关键零部件生产基地和人工智能装备适配打样中心，建筑面积约35万平方米，预计可实现年产服务器3万台、PC机10万台的产能；二期为信创配套装备制造及创新技术产业基地，用于人工智能技术研发，品牌服务器及核心部件国产化等项目，建筑面积约48万平方米 | 2021-2025 | 90.00 | 6月 | 10.00 | 一期基础工程施工 | 江北新区 |
| 148 | 卫岗乳业乳制品智能化生产 | 南京卫岗乳业有限公司 | 总建筑面积14万平方米，主要建设卫岗全国运营总部、乳制品类生物技术绿色生态智能化工厂，预计年产能不低于45万吨 | 2021-2023 | 30.00 | 3月 | 5.00 | 厂房及附属设施主体建设 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 149 | 聚智园药物与医疗器械研发及产业化基地 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积约23万平方米，建成后主要用于中小微生物医药和医疗器械企业的研发、科研及批量生产 | 2021-2024 | 23.00 | 4月 | 5.00 | 完成基础工程施工，部分地上主体结构施工 | 江北新区 |
| 150 | 江北新区智能制造产业化基地 | 南京软件科技发展有限公司 | 总建筑面积约20万平方米，建设精密设备智能生产厂房、精密制造研发实验室、精密检测实验室及配套设施 | 2021-2024 | 22.00 | 2月 | 2.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 151 | 江北新区研创园人工智能创新产业中心 | 南京软件园科技发展有限公司 | 总建筑面积约17万平方米，包括地上建筑面积约12万平方米，地下建筑面积约5万平方米。建设人工智能、绿色节能用水、科技体验等科研产业中心、服务配套用房 | 2021-2025 | 22.00 | 6月 | 2.00 | 桩基工程施工 | 江北新区 |
| 152 | 洪宇健康产业园 | 江苏洪宇健康产业发展有限公司 | 总建筑面积约19万平方米，生物医药及医疗器械生产研发的工业厂房及配套设施的建设 | 2021-2022 | 15.00 | 3月 | 10.00 | 厂房及配套设施建设 | 溧水区 |
| 153 | 智能网联汽车零部件产业园 | 南京车创产业园开发有限公司 | 总建筑面积18万平方米，集聚智能网联汽车零部件企业、轻量化零部件企业20家以上 | 2021-2022 | 10.00 | 1月 | 5.00 | 一期主体封顶，二期主体建设 | 溧水区 |
| 154 | 惠诚工具高标准载体及智能车间 | 南京惠诚工具制造有限公司 | 建设智能车间厂房4万平方米及高标准科创载体7万平方米，预计新建金刚石锯片智能生产线和年产小型机床、电动工具及附件1100万台（片/支）生产线项目 | 2021-2022 | 10.00 | 3月 | 2.10 | 厂房及配套设施建设 | 溧水区 |
| 155 | 六合高新科技城 | 南京六合高新建设发展有限公司 | 总建筑面积20万平方米，建设标准厂房、研发配套实验室等 | 2021-2022 | 10.00 | 3月 | 5.00 | 主体施工 | 六合区 |
| 156 | 新建汽车发动机减振器生产线 | 南京赛威汽车部件科技有限公司 | 总建筑面积7.7万平方米，新建预计年产30万套汽车发动机减振器生产线项目 | 2021-2022 | 6.00 | 1月 | 3.00 | 厂房部分竣工 | 溧水区 |
| 157 | 普门科技华东总部及研发制造 | 深圳普门科技股份有限公司 | 租赁部分厂房，新建厂房总建筑面积15万平方米，建设普门科技华东区域总部基地，搭建化学发光技术平台、免疫比浊技术平台、液相色谱层析技术平台、免疫荧光层析技术平台、分子诊断技术平台 | 2021-2024 | 5.00 | 9月 | 1.00 | 租赁厂房试产，新建厂房开工 | 高淳区 |
| 158 | 芯片之城产业基地一期 | 南京宁信科创发展有限公司 | 总建筑面积71.48万平方米，其中地上建筑面积41.32万平方米，地下建筑面积30.16万平方米，建设内容包括龙头和大型企业总部基地，小微企业孵化器，物联网、人工智能、量子信息类芯片制造企业集聚中心及配套商务商业等 | 2020-2025 | 77.94 | 10.20 | 15.00 | 地下室施工 | 江北新区 |
| 159 | 联东U谷智能制造产业园 | 南京联东金溧实业有限公司 | 总建筑面积19万平方米，拟打造高端装备及智能制造产业链相关产业聚集区 | 2019-2021 | 25.00 | 21.90 | 3.10 | 竣工 | 溧水区 |
| 160 | 聚慧园抗肿瘤药物生产基地 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积约25万平方米，主要建设新药生产车间 | 2019-2022 | 25.00 | 15.00 | 6.00 | 主体结构封顶，幕墙及安装工程施工 | 江北新区 |
| 161 | 申智滙谷工业互联网产业园 | 南京汉德森科技股份有限公司 | 总建筑面积约35万平方米，主要为定制厂房、摩天工厂及相关配套设施建设 | 2020-2024 | 21.00 | 4.00 | 6.00 | 一期约10万平方米定制厂房、摩天工厂及相关配套设施竣工；二期约20万平方米定制厂房、摩天工厂及相关配套设施部分主体建设 | 江宁区 |
| 162 | 生物医药谷加速器六期 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，建成医疗器械项目载体 | 2020-2022 | 15.00 | 8.00 | 6.00 | 幕墙、安装及室外工程施工 | 江北新区 |
| 163 | 无线通讯零部件生产 | 南京江宁经济技术开发总公司 | 总建筑面积21.8万平方米，其中一期建筑面积12.5万平米，二期9.3万平方米、新建厂房及相关配套设施并购置设备 | 2020-2023 | 13.50 | 4.00 | 7.00 | 一期竣工，二期基础建设 | 江宁开发区 |
| 164 | 丰瑚（南京）智能制造及综合服务产业园 | 丰瑚仓储（南京）有限公司 | 总建筑面积13.5万平方米，拟引入国内外知名高端汽车零配件制造商，以及先进精密制造、医药及医疗器械等企业 | 2020-2023 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 13万平方米厂房主体完成，部分设备订购 | 江宁区 |
| 165 | 机器人及智能装备基地 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 总建筑面积16.5万平方米，厂房及配套附属设施约15万平方米，地下附属设施1.5万平方米，建成涵盖高端装备、人工智能、机器人等高端智能化生产基地 | 2020-2023 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 166 | 南京国厦特种机器人产业园 | 南京国厦计算机安防智能研发有限公司 | 总建筑面积10.68万平方米，建设特种机器人产业园 | 2020-2025 | 12.00 | 2.70 | 2.00 | 主体施工 | 六合区 |
| 167 | 芯谷集成电路设计、封测、设备产业园 | 南京芯谷企业孵化器有限公司 | 总建筑面积约22万平方米，打造集成电路设计、封测、设备产业园 | 2019-2022 | 10.00 | 6.19 | 1.00 | 设计和设备产业园部分竣工，封测产业园主体封顶 | 浦口区 |
| 168 | 年产1200万台电动工具 | 南京德朔实业有限公司 | 总建筑面积15万平方米，建设厂房及附属设施，预计年产台型电动工具85万台及骑驾式电动工具，手持式电动工具等 | 2020-2023 | 10.00 | 2.50 | 4.50 | 厂房部分主体完成、设备购置，部分竣工 | 江宁开发区 |
| 169 | 汽车零部件生产 | 南京惠德汽车零部件有限公司 | 总建筑面积3.1万平方米，建设厂房及附属设施。建成后，预计形成年产汽车零部件产品120万台的生产能力 | 2020-2022 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 推进3.1万平方米厂房及附属设施主体完成，部分设备订购 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 三、现代服务业项目（125个） |  |  |  |  | 5207.84 | 1779.85 | 917.58 |  |  |
| （一）软件和信息服务产业（15个） |  |  |  |  | 407.50 | 82.56 | 90.10 |  |  |
| 170 | 惠普南京国际软件质量总部基地及云测平台 | DXC.Technology（北京伯凯科技有限公司） | 总建筑面积31.45万平方米，其中改造建筑面积约0.6万平方米，搭建面向全球市场的DevOps软件基础平台、全球一流及中国最先进的软件安全验证实验室、5G算法软件技术实验室、开源项目评估实验室；搭建中国软件质量设计平台、检测平台、部署及应用平台，提供面向全国的云基础设施全流程化服务；新建建筑面积30.85万平方米，打造以“技术+本土化服务”为驱动的国际软件云测研发总部、国际软件云测中心和国际软件教育基地 | 2021-2026 | 70.00 | 1月 | 5.00 | 装修改造、搭建软件开发平台 | 浦口区 |
| 171 | 德鑫工业互联网大数据产业园 | 江苏德鑫云计算有限公司 | 总建筑面积约46.3万平方米，建设企业总部大楼、数据中心、实验中心、创意研发平台大楼、国际研发平台大楼、人才公寓、高端人才培训中心、配套能源设施及配套商业中心 | 2021-2025 | 52.70 | 6月 | 5.00 | 开工建设 | 江北新区 |
| 172 | 长三角离岸数据中心 | 南京超算网络有限公司 | 装修改造建筑面积4万平方米，建设先进计算领域信创龙头企业及产品汇聚中心，展示IPv6+5G+区块链、智能超级算力中心等研究成果，预计可设置机柜2900个 | 2021-2023 | 20.00 | 6月 | 2.00 | 部分装修改造、部分设备采购 | 江北新区 |
| 173 | 未来网络产业创新综合体及配套设施 | 南京未来科技城经济发展有限公司 | 总建筑面积17.3万平方米，建设科研中心、云计算与物联网产业总部办公及配套设施 | 2021-2023 | 16.50 | 5月 | 3.00 | 基础建设 | 江宁区 |
| 174 | 楷德悠云数据产业园 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 总建筑面积约10万平方米，建设数据中心及110KW变电站，预计可设置机柜8400个 | 2021-2024 | 15.00 | 2月 | 3.00 | 2、3号楼主体竣工，1号楼主体建设 | 江宁区 |
| 175 | 北辅道产业集群 | 大族科技有限公司 南京先锋信息技术有限公司 华至嘉智能科技有限公司 南京轱辘大数据科技有限公司 | 总建筑面积20万平方米，建成后用于企业科研办公楼及互联网产品研发 | 2021-2023 | 12.00 | 4月 | 3.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 176 | 5G产业示范园 | 南京栩宽信息科技发展有限公司 | 总建筑面积19万平方米，建设5G产业示范园及相关配套设施并购置相关设备 | 2021-2023 | 10.00 | 1月 | 2.00 | 一期5万平方米基础建设 | 江宁区 |
| 177 | 高喜电子产业研发总部基地 | 南京蓝联盟科技有限公司 | 总建筑面积12万平方米，新建电子产业研发总部基地，从事电路板与SMT贴片的设计与研发 | 2021-2022 | 10.00 | 3月 | 3.00 | 主体在建 | 溧水区 （临空经济示范区） |
| 178 | 中国通信服务贸易产业研发基地 | 江苏省电信实业集团有限责任公司 | 总建筑面积15万平方米，建设研发中心及配套设施 | 2021-2023 | 10.00 | 6月 | 3.00 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 179 | 腾讯华东云计算基地 | 南京腾讯数码有限公司 | 总建筑面积约30万平方米，建设腾讯华东区域最大的大数据中心和云计算基地，预计年产30万台服务器 | 2019-2022 | 100.00 | 37.50 | 40.00 | 一期竣工，二期主体完成，部分设备购置 | 江宁开发区 |
| 180 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 总建筑面积65万平方米，地上面积40万平方米，地下面积25万平方米，重点发展综合电子信息系统、航空运输管理、公共安全管理、软件与信息服务四大产业 | 2017-2024 | 40.00 | 26.56 | 4.50 | BC地块完成桩基及支护施工，开展整体地下室结构施工 | 仙林大学城 |
| 181 | 中国移动华东地区IDC数据中心 | 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | 总建筑面积约9.1万平方米，其中地上建筑面积约8.9万平方米，地下建筑面积约0.2万平方米，建设定制机房楼、IDC机房楼等 | 2019-2022 | 16.30 | 4.20 | 8.00 | 部分项目设备进场及安装 | 江北新区 |
| 182 | 南京苏高投智慧云谷 | 江苏汇景智慧云谷数据中心有限公司 | 总建筑面积约8.4万平方米，建设互联网数据中心，包括厂房及配套设施等，预计建成后可设置机柜约9000个 | 2019-2022 | 14.00 | 8.30 | 5.00 | 基本竣工 | 浦口区 |
| 183 | 上海宝之云梅山基地 | 南京宝地梅山产城发展有限公司 | 建设云计算数据中心，预计可设置机柜7000个 | 2020-2023 | 11.00 | 2.00 | 2.60 | 1号、2号数据中心和综合楼竣工 | 雨花台区 |
| 184 | 南京南海生物科技有限公司研发中心三期（花神科技广场） | 南京南海生物科技有限公司 | 总建筑面积约33.5万平方米，建成后用于总部研发及办公 | 2019-2023 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| （二）金融和科技服务产业（7个） |  |  |  |  | 519.04 | 115.23 | 65.50 |  |  |
| 185 | 首创数科中心（58集团华东总部） | 南京曦地鑫科商业管理有限公司 | 总建筑面积33万平方米，地上建筑面积约24万平方米，地下建筑面积约9万平方米，建设58集团华东研发基地、互联网生态产业集群等 | 2021-2023 | 46.60 | 3月 | 17.00 | 开工建设 | 建邺区 |
| 186 | 南京银行科教创新园二期 | 南京银行股份有限公司 | 总建筑面积约11.7万平方米，建设运营中心、研发用房、配套用房及地下停车场等 | 2021-2022 | 10.00 | 3月 | 5.00 | 开工建设 | 浦口区 |
| 187 | 南京金融城二期、三期 | 南京金融城建设发展股份有限公司 南京河西新城置业有限公司 | 二期总建筑面积80万平方米；三期总建筑面积约63万平方米，重点打造区域金融中心 | 2016-2025 | 191.44 | 66.43 | 14.00 | 二期东区C1楼结构工程完成55%；C3楼结构封顶，幕墙工程完成80%；三期桩基与支护施工及西区土方开挖 | 紫金投资集团 河西集团 |
| 188 | 南京江北新金融中心一期 | 南京扬子国资投资集团有限责任公司 南京江北新区中心区发展有限公司 | 总建筑面积72万平方米，建成后入驻金融服务机构，可提供国际融资服务、国际支付清算、国际金融交易等金融配套服务 | 2019-2024 | 150.00 | 17.00 | 16.00 | 塔楼主体结构施工 | 江北新区 |
| 189 | 阿里巴巴江苏总部 | 传云网络科技（南京）有限公司 | 总建筑面积约85万平方米，打造阿里巴巴江苏总部，开展智能制造计划、软件产业技术创新、智慧城市建设、金融综合服务平台建设等 | 2018-2023 | 81.00 | 23.00 | 6.00 | 地下工程 | 建邺区 |
| 190 | 小米集团华东总部 | 谧空间南京信息科技有限公司 | 总建筑面积36.5万平方米，其中地上23.8万平方米，地下12.7万平方米，全部自持。围绕科技创新业务为核心的智能硬件、移动互联网、生态链及相关服务的产业功能发展 | 2020-2024 | 30.00 | 4.80 | 1.50 | 地下结构施工 | 建邺区 |
| 191 | 融汇大数据及金融产业基地 | 南京融汇商业管理有限公司 | 总建筑面积6万平方米，建设大数据研究院、综合性金融集团企业及其华东总部 | 2020-2021 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 竣工 | 江宁开发区 |
| （三）文旅健康产业（23个） |  |  |  |  | 1174.84 | 666.66 | 186.10 |  |  |
| 192 | 牛首山东麓商业配套综合 | 南京牛首山东麓酒店管理有限公司 | 总建筑面积12万平方米，主要建设演艺中心、文创中心、商业酒店，并配套建设路面停车场设施、区域内道路、绿化及区内管网等公用设施 | 2021-2022 | 26.00 | 3月 | 15.00 | 演艺中心、文创中心、商业酒店竣工 | 江宁区 |
| 193 | 长江路文化旅游集聚区 | 南京玄武文化旅游发展集团有限公司 | 梅园地块总建筑面积约10万平方米；改造大行宫地下广场；改造总统府南侧地下空间 | 2021-2024 | 20.00 | 3月 | 4.00 | 大行宫地下广场新建工程建设，梅园地块桩基工程50% | 玄武区 |
| 194 | 明基健康产业园 | 南京明基医院有限公司 | 总建筑面积30万平方米，建设头颈专科、肿瘤专科、心内专科、神经专科等四大专科、特需医疗、技能实验中心、值班楼、活动中心兼停车楼 | 2021-2025 | 18.30 | 5月 | 1.00 | 桩基工程、土方开挖 | 建邺区 |
| 195 | 周处读书台“山水人文苑” | 南京赤石矶文化发展有限公司 南京历史城区保护建设集团有限责任公司 | 总建筑面积3.5万平方米，拟对街巷界面和区域环境进行整治，结合地块条件对基础设施配套进行改造和完善。以历史文化为脉络，对原有建筑物进行整治，打造自然景观与人文景观相融合的城市游园 | 2021-2024 | 15.56 | 6月 | 5.00 | 地下施工 | 秦淮区 |
| 196 | 苏园·养老社区 | 南京泰康之家养老服务有限公司 | 总建筑面积约7.5万平方米，地上建筑面积5.3万平方米，地下建筑面积约2.2万平方米。拟建设医疗康复、文体颐乐、健康养生、老年公寓为一体的康养社区 | 2021-2023 | 10.00 | 3月 | 1.50 | 完成土方外运，支护工程 | 仙林大学城 |
| 197 | AMC博物馆群 | 南京云江锦城置业有限公司 | 总建筑面积9万平方米，建设云锦研究所（非物质文化遗产）等艺术博览创新中心，打造古典与现代艺术相结合的博物馆群落 | 2021-2023 | 8.90 | 2月 | 3.00 | 基坑支护及桩基工程，土方开挖及外运 | 建邺区 |
| 198 | 南京江苏园艺博览园 | 江苏园博园建设开发有限公司 | 园博园总建筑面积约21.6万平方米，建设主展馆工业遗址花园、崖壁天街、地质科普馆、石谷体验中心、城市展园、服务驿站、水体景观、绿地景观、游客中心及市政基础设施等；未来花园总建筑面积13.3万平方米，主要建设植物园、崖壁剧场、矿坑酒店、配套商业、绿地景观等设施 | 2019-2021 | 167.10 | 126.00 | 41.10 | 竣工 | 江宁区 |
| 199 | 华侨城欢乐海岸 | 南京华侨城置地有限公司 | 总建筑面积56.78万平方米，建设办公、商业、文化旅游项目、商业配套用房、旅游设施 | 2017-2022 | 118.00 | 92.20 | 8.00 | 主体结构施工及装修 | 建邺区 |
| 200 | 南京苏豪健康养老产业园 | 南京苏豪康养小镇投资有限公司 | 总建筑面积85万平方米，建设医疗康复、文体颐乐、养生度假、禅意水街、生态农业、亲情养老公寓六大功能区的大型养老综合体 | 2017-2023 | 117.00 | 66.00 | 20.00 | G82项目酒店开业；G05项目文博中心、颐乐学院、主体商业装修及室外市政景观施工，养老院主体封顶精装修施工，老年公寓主体封顶、精装修室外施工；一号河道、三号河道、S122污水管道及景观竣工 | 江宁区 |
| 201 | 越城天地文化旅游街区 | 南京盛香园房地产开发有限公司 | 总建筑面积约22万平方米，拟建商业办公、高级酒店及其它设施的综合体，计划打造集酒店、文化、旅游、办公于一体的低密度开放街区的商业综合体 | 2017-2023 | 115.00 | 72.00 | 5.00 | A地块完工，B地块完工，E地完工，C、D、JM、H地块启动 | 秦淮区 |
| 202 | 南京恒大养生谷一期 | 南京恒康置业有限公司 | 打造“城景共融、山水城市、组团布局、聚落小镇、功能混合、配套分组、慢行交通”于一体的健康小镇 | 2018-2022 | 100.00 | 76.00 | 10.00 | 医院的内装，小学幼儿园及社区中心的内装、运营；养老公寓和养老院的全面开工建设，年底前全面结构封顶 | 六合区 |
| 203 | 南捕厅四期环境改造工程 | 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | 居民及工业企业前期拆迁、危旧房（棚户区）改造、环境整治、配套设施建设等 | 2009-2023 | 81.00 | 55.00 | 2.50 | 开展A地块西侧修缮工程；南京日报社改造工程；C地块桩基施工等 | 旅游集团 |
| 204 | 南京牛首山金陵小镇 | 南京牛首山文化旅游集团有限公司 | 总建筑面积约29.4万平方米，主要建设景观、景区综合及相关基础配套设施 | 2018-2023 | 50.50 | 14.30 | 7.00 | 6号和8号地块酒店主体建设 | 江宁区 |
| 205 | 栖霞山文化休闲旅游景区 | 南京栖霞山文化旅游开发有限公司 | 总建筑面积40万平方米，包括栖霞山核心景区提升、栖霞古镇、主题宾馆、游客服务中心及山门广场、路网改造等设施 | 2016-2021 | 50.00 | 48.00 | 2.00 | 竣工 | 栖霞区 |
| 206 | 中国中医健康养生示范区 | 南京康颐健康发展有限公司 | 总建筑面积约40万平方米，建设中医药文化传承博物馆、南京中医药大学本科生实践基地、中药材企业研发中心、中药材展销中心、特色药膳商业街、绿地康养酒店群等健康产业 | 2020-2025 | 50.00 | 7.00 | 10.00 | 一期主体竣工 | 溧水区 |
| 207 | 金牛湖-冶山旅游度假区一期 | 南京金牛湖文化旅游发展有限公司 | 包括金牛湖野生动物王国及周边配套、集散广场、停车场、连接路、景观绿化、综合配套管网建设；推进金牛湖-冶山片区棚改项目一期、二期建设 | 2017-2023 | 45.00 | 30.63 | 8.00 | 金牛湖野生动物王国周边配套设施项目和棚改二期开工 | 六合区 |
| 208 | 国家体育极限运动训练基地（馆） | 江苏澎湃体育发展有限公司 南京溧水城市建设集团有限公司 | 极限运动训练基地总建筑面积约4.23万平方米；国家冰雪运动训练基地总建筑面积26万平方米 | 2020-2023 | 44.80 | 9.70 | 8.00 | 冰雪训练馆主体在建 | 溧水区 |
| 209 | 雅达健康休闲旅游产业园 | 江苏雅达置业有限公司 | 总建筑面积约54万平方米，分为休闲度假板块和健康养生两大板块，建设健康养生和休闲度假产业高度融合的特色园区 | 2018-2021 | 42.00 | 31.00 | 11.00 | 竣工 | 高淳区 |
| 210 | 英迪格酒店及文旅体验街区（原科举博物馆二期） | 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 总建筑面积12.6万平方米，保护历史文物，新建科举博物馆中轴线，科举文化旅游配套设施建设 | 2019-2023 | 23.50 | 9.70 | 3.00 | 地下施工 | 秦淮区 |
| 211 | 西湖里·创艺街坊 | 南京历史城区保护建设集团有限责任公司 | 占地面积约4.69万平方米，拟拆除违章建筑和影响整体历史风貌的建筑，对街巷界面和区域环境进行整治，对地块内的历史建筑、风貌建筑和其他建筑修缮、整治、改造，结合地块条件对雨污水、电力电信等管道及道路、环境绿化等基础设施配套进行改造和完善，打造门东片区商、旅、文融合发展的文化创意街区 | 2018-2025 | 21.18 | 15.04 | 1.00 | 实施可更新地块征收，对征收之后的院落进行持续保护修缮，进一步推进完善共建基础设施建设 | 秦淮区 |
| 212 | 华侨城大型文化旅游综合 | 华侨城集团有限公司 | 总建筑面积15.9万平方米，高端星级酒店、主题商业街区、文化旅游（大型游乐设备、主题演艺、亲子游乐中心等） | 2020-2024 | 20.00 | 5.00 | 10.00 | 主体建设 | 溧水区 |
| 213 | 地中海俱乐部南京度假村（CLUBMED） | 南京复宸置业有限公司 | 总建筑面积约9.8万平方米，建设自持国际公寓、国际化旅游度假酒店 | 2019-2022 | 16.00 | 7.40 | 7.00 | 外立面装饰完成，景观完成，装饰工程完工，试营业 | 仙林大学城 |
| 214 | 银城国际医疗健康城 | 南京银城医疗管理有限公司 | 总建筑面积约9.35万平方米医疗健康项目，打造以银城康养医疗中心为龙头的医疗健康产业基地 | 2020-2024 | 15.00 | 1.69 | 3.00 | 进行基坑支护、桩基施工、土方开挖及地下工程施工 | 南部新城 |
| （四）现代物流与高端商务商贸产业（54个） |  |  |  |  | 2271.16 | 743.49 | 455.28 |  |  |
| 现代物流（7个） |  |  |  |  | 137.70 | 39.10 | 33.00 |  |  |
| 215 | 乐歌南京空港供应链 | 格悦供应链管理（南京）有限公司 | 总建筑面积约32万平方米，建设仓储及附属设施 | 2021-2023 | 21.50 | 9月 | 5.00 | 厂房及附属设施主体建设 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 216 | 南京空港智能骨干网项目二期 | 南京云泰物联网技术有限公司 | 总建筑面积约12.5万平方米，建设厂房及附属设施，主要运用物联网、云计算、网络金融等新技术打造B2B、B2C、C2C服务新平台 | 2021-2023 | 13.70 | 6月 | 3.00 | 厂房及附属设施主体建设 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 217 | 南京空港盒马鲜生供应链 | 南京传泰物联网技术有限公司 | 总建筑面积约7.7万平方米，主要建设中央厨房、冷链物流中心、智能分拣中心、区域总部 | 2021-2024 | 10.50 | 6月 | 3.00 | 仓库及附属设施主体建设 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 218 | 南京粮食应急保供中心 | 南京市下关粮食仓库有限公司 | 总建筑面积约为12万平方米的低温储备库及配送中心 | 2021-2024 | 8.00 | 6月 | 2.00 | 开工建设 | 南京经开区 |
| 219 | 苏宁华东物流中心 | 南京苏宁易达仓储物流有限公司 | 总建筑面积50万平方米，主要建设物流云综合平台、国内快速干线运输、跨境电商、进出口贸易和社会开放平台等 | 2018-2023 | 50.00 | 25.10 | 10.00 | 二期厂房主体完成，并购置相关设备 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 220 | 宝能华东智慧供应链临空产业园 | 南京宝能供应链物流有限公司 | 建筑面积10万平方米，建设宝能物流集团华东区供应链总部基地，包括宝能汽车零配件集采中心、冷链供应链中心、跨境电商中心、大零售供应链中心、宝能航空综合服务中心等 | 2019-2022 | 24.00 | 11.00 | 5.00 | 厂房部分竣工 | 溧水区 （临空经济示范区） |
| 221 | 万纬南京现代供应链产业园 | 江苏中瑞化工供应链有限公司 | 总建筑面积约12万平方米，建设高标准现代物流仓储及供应链设施、分拨结算设施及相关配套设施 | 2020-2022 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 会展和总部（17个） |  |  |  |  | 616.44 | 152.88 | 137.02 |  |  |
| 222 | 金地商置苏鲁区域总部 | 南京威磐房地产开发有限公司 | 总建筑面积约47万平方米，拟建商办混合项目，打造集航母级购物中心、超甲级办公于一体的标杆建筑 | 2021-2024 | 100.00 | 3月 | 13.00 | 项目A地块一期主体结构施工 | 南部新城 |
| 223 | 复星江苏总部（黑墨营101号南侧地块） | 南京复邑置业有限公司 | 总建筑面积18.97万平方米，拟引进世界500强区域总部、外资银行区域总部，打造体验式、情景式消费商业业态，集聚高品质智慧型总部 | 2021-2023 | 40.00 | 3月 | 9.50 | 地下工程建设40% | 玄武区 |
| 224 | 中铁十一局华东区域总部基地 | 中铁十一局集团华东建设有限公司 | 总建筑面积26.6万平方米，项目由总部办公大楼、文化宫、报告厅、铺架劲旅文化展馆、试验中心及相关配套设施组成。打造以企业总部办公为主体、科技研发为延伸的功能发展体系 | 2021-2023 | 30.00 | 9月 | 5.00 | 主体在建 | 溧水区 |
| 225 | 亚冷“冷链”全过程应用相关研发及应用推广 | 江苏亚冷国际供应链管理有限公司 | 总建筑面积4万平方米，新建南京地区冷链总部基地 | 2021-2022 | 7.00 | 6月 | 5.00 | 主体在建 | 溧水区 |
| 226 | 奇柯全球商品总部 | 南京奇雅置业有限公司 | 总建筑面积约33.3万平方米，新建Emotion Park汽车体验城、美食迪士尼（coop超市合作）、国际时尚名品直销中心、家居时尚产业中心、五星级或国际设计师酒店、总部五A甲级办公、高端人才社区的配套设施 | 2020-2024 | 80.00 | 13.45 | 20.00 | 主体施工 | 浦口区 |
| 227 | 康星云网总部基地 | 南京康星科技产业园运营管理有限公司 | 总建筑面积62万平方米，建设康佳集团中国区域总部研发中心、生产管理中心、销售中心、结算中心、售后服务中心以及新型O2O购物中心，运用供应链上下游的配套资源，联合产品定制，构建新零售网络 | 2019-2024 | 73.00 | 28.00 | 17.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 228 | 京东南京运营总部基地 | 南京仓吉物流有限公司 | 总建筑面积42万平方米，一期26万平方米，二期16万平方米，建设智慧物流、电子商务、地方产业仓储服务、金融服务、运营结算等综合服务平台 | 2019-2023 | 50.00 | 13.00 | 8.00 | 厂房部分竣工 | 溧水区 （临空经济示范区） |
| 229 | 扬子江国际会议中心 | 南京市江北新区公共工程建设中心 南京扬子江新城发展有限公司 | 总建筑面积18.6万平方米集会议会展办公酒店一体化综合体 | 2019-2021 | 47.52 | 30.00 | 17.52 | 竣工 | 江北新区 |
| 230 | 南京中芬合作交流中心 | 南京南部新城开发建设（集团）有限公司 南京南部新城会展中心发展有限公司 | 总建筑面积约21.68万平方米，拟建设南部新城智慧城市管控中心，打造东南沿海片区唯一的低碳生态技术集成运用和集中展示的标杆示范项目，形成集聚度高、辐射力强、影响力广的低碳产业集聚区和产业交流平台 | 2020-2023 | 35.42 | 6.26 | 4.00 | 土方清运完成，地下室工程完成70%，局部进行主体施工 | 南部新城 |
| 231 | 华能南京滨江总部基地二期 | 南京宁华世纪置业有限公司 | 总建筑面积27万平方米，打造集聚冶金、能源、物流、电力等产业于一体总部基地 | 2019-2024 | 30.00 | 8.00 | 5.00 | A、B、E地块桩基施工，D地块土方施工 | 鼓楼区 |
| 232 | 南京同程红土航空全国总部基地 | 云南红土航空股份有限公司 | 总建筑面积约30.5万平方米：A地块建筑面积约11万平方米，建设行政办公楼、后勤保障楼、运控楼、机务楼、空勤楼、会议中心、训练操场、航食生产楼、货运中心；B地块建筑面积约9万平方米，建设飞行模拟机培训中心、航空主题酒店；C地块建筑面积约8万平方米，用于航空教育培训相关产业 | 2018-2022 | 25.50 | 19.00 | 4.00 | A地块竣工，B、C地块开工建设 | 溧水区 |
| 233 | 中信泰富总部基地 | 南京信富置业有限公司 | 总建筑面积约18.6万平方米，拟新建商业、办公、物业管理用房以及地下车库等相关配套设施。项目将打造为集商业、办公、科创、金融等功能为一体的区域性总部基地，建成后引入不少于2家世界500强企业入驻 | 2020-2023 | 24.00 | 1.10 | 5.00 | 桩基及土方开挖 | 鼓楼区 |
| 234 | 中央路224号总部经济大楼 | 南京至君房地产开发有限公司 | 总建筑面积约10万平方米，拟通过项目开发建设，发展总部经济 | 2019-2021 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 竣工 | 玄武区 |
| 235 | 红山国际社区 | 南京乾瑞企业管理有限责任公司 | 总建筑面积约18万平方米，拟与德国江苏总商会深度合作，引进以德国为主的30多家外企分支机构、办事处和总部，形成外企总部集聚地 | 2020-2022 | 20.00 | 1.07 | 5.50 | 完成50%主体结构施工 | 玄武区 |
| 236 | 会展会议中心和酒店 | 南京空港会展投资管理有限公司 | 会展会议中心项目，建筑面积6.4万平方米；酒店项目，建筑面积6.6万平方米 | 2020-2022 | 14.00 | 6.00 | 7.00 | 主体竣工 | 溧水区 （临空经济示范区） |
| 237 | 国药控股江苏有限公司总部及省级物流中心 | 国药控股江苏有限公司 | 总建筑面积6万平方米，主要建设省级物流中心仓库、自动化立体仓库、智能化箱拣仓库、零拣仓库、多功能专用仓库、冷藏药品仓库以及总部办公综合楼等，建成后可形成年储存周转约400万件药品的能力 | 2019-2023 | 10.00 | 7.00 | 1.50 | 一期质检研发楼、物流中心竣工，二期项目前期手续办理 | 江北新区 |
| 238 | 国美电商（江苏）区域总部 | 江苏国美安迅仓储有限公司 | 总建筑面积15万平方米，新建国美电器（江苏）区域总部、国美华东区域大数据运营中心、华东区域呼叫中心、国美电商江苏区域的结算、仓储、分拨、运营中心 | 2019-2021 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 竣工 | 溧水区 （临空经济示范区） |
| 高端商务商贸（30个） |  |  |  |  | 1517.02 | 551.51 | 285.26 |  |  |
| 239 | 嘉华国际中心 | 嘉华国际集团有限公司 | 总建筑面积48万平方米，承载“甲骨文（南京）人工智能数字科技人才创新中心”及其上下游企业的智能甲级、超甲级写字楼及总部写字楼、当代艺术展览馆、特色商业等 | 2021-2025 | 90.00 | 9月 | 18.00 | 桩基和围护施工 | 建邺区 |
| 240 | 奥体苏宁广场 | 南京卓域房地产开发有限公司 | 总建筑面积50万平方米，涵盖商业、办公、酒店和配套地下停车场 | 2021-2026 | 70.00 | 3月 | 7.00 | 地下室结构施工至-4层 | 建邺区 |
| 241 | 江北国际商贸创意综合体 | 南京研创开发建设有限公司 | 总建筑面积约22.6万平方米，地上约13.9万平方米，地下约8.7万平方米，建设商业综合体、商务办公楼 | 2021-2023 | 28.00 | 1月 | 10.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 242 | 世茂璀璨睿湾综合商业广场 | 南京世耀置业有限公司 | 总建筑面积约9万平方米，建设一站式都会商业综合体及精品商业街区 | 2021-2023 | 25.00 | 3月 | 19.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 243 | 德基文化艺术高端商业中心 | 德基广场有限公司 | 文化艺术中心地上总建筑面积4.2万平方米；商业街区总建筑面积10.2万平方米，其中商业部分约3.8万平方米 | 2021-2024 | 24.00 | 6月 | 5.00 | 文化艺术中心土方外运，支护施工；商业街区主体结构施工 | 仙林大学城 |
| 244 | 德基三期（上乘庵路以南青石街地块） | 南京新宇房产开发有限公司 | 总建筑面积约10万平方米，拟建集商业、文化酒店于一体的综合体 | 2021-2024 | 20.00 | 6月 | 5.00 | 地下工程建设20% | 玄武区 |
| 245 | 玄武饭店二期 | 南京玄武饭店有限责任公司 | 总建筑面积7万平方米，包含酒店、办公及其配套设施 | 2021-2026 | 14.00 | 6月 | 2.00 | 桩基施工 | 鼓楼区 |
| 246 | 五星控股产业园 | 南京星仁力房地产开发有限公司 | 总建筑面积约15万平方米，建设总部办公、科研、商业和配套设施 | 2021-2024 | 14.00 | 9月 | 2.00 | 地下室施工 | 麒麟科创园 |
| 247 | 南京丰大国际 | 南京丰大置业有限公司 | 总建筑面积约26万平方米，建设内容包括酒店、会议中心、商业综合体、商务办公楼 | 2021-2023 | 13.00 | 3月 | 3.00 | 地下室施工 | 江北新区 |
| 248 | 万象天地 | 南京华铎房地产开发有限公司 南京华崧房地产开发有限公司 | 总建筑面积约为100万平方米，建设办公、商业、展示中心等 | 2017-2024 | 158.00 | 100.00 | 25.00 | C地块、A地块全面出地下正负零 | 栖霞区 |
| 249 | 苏宁慧谷（二期） | 南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司 | 总建筑面积约96.2万平方米，建设办公、商业、酒店等 | 2020-2024 | 108.00 | 11.50 | 15.00 | 主体施工 | 鼓楼区 |
| 250 | 世茂国际广场二期 | 南京世茂新领航置业有限公司 | 总建筑面积76.5万平方米，地上建筑面积54.5万平方米，地下建筑面积约22万平方米，建设高端购物中心、甲级写字楼等 | 2019-2024 | 104.00 | 49.80 | 22.00 | 商业裙房主体封顶；办公塔楼主体完成40% | 建邺区 |
| 251 | 金陵中环 | 南京新怡置房地产开发有限公司 | 总建筑面积约31.3万平方米。其中地上面积约23.5万平方米，地下面积约7.8万平方米，拟建商业办公项目，打造成集高端商业、甲级写字楼为一体的城市中心综合体地标 | 2018-2024 | 100.00 | 40.21 | 10.00 | B地块封项 A地块主体施工 S1地块地下施工 | 秦淮区 |
| 252 | 南京华贸商务中心 | 南京润济房地产开发有限公司 南京润泓房地产开发有限公司 南京润汇房地产开发有限公司 南京润淮房地产开发有限公司 | 总建筑面积约为39万平方米，其中A地块功能为商业及高科技企业总部办公；B地块功能为LEED金级超5A金融科创办公和时尚购物中心；C地块功能为街区式商业和创新载体；D地块功能为社区服务用房及商业、创新办公；E地块功能为幼儿园；地下功能为商业及配套用房，停车、地下交通 | 2020-2024 | 71.00 | 8.00 | 15.00 | B、C地块基础施工 | 鼓楼区 |
| 253 | 燕子矶滨江商务区一期 | 南京宝能城市发展有限公司 | 总建筑面积约42万平方米，建设商业综合体、高端写字楼 | 2020-2025 | 70.00 | 23.00 | 12.00 | A、B地块施工至地上五层，C、D地块支护完成、土方开挖 | 栖霞区 |
| 254 | 南京仙林苏宁广场 | 南京苏宁仙林置业有限公司 | 总建筑面积52万平方米，打造城市东部CBD，建设集高档购物中心、文化艺术中心、五星级酒店、甲级写字楼等为一体的高端城市综合体 | 2019-2022 | 60.00 | 23.80 | 10.00 | A地块商业塔楼封顶，B地块酒店竣工，C地块竣工 | 仙林大学城 |
| 255 | 万科南站综合广场 | 南京荟合置业有限公司 | 总建筑面积约40万平方米，建设商业综合体及配套设施，其中地上约26万平方米，地下车库约14万平方米 | 2018-2022 | 60.00 | 23.00 | 15.00 | A、C地块装修，B、D地块主体建设 | 江宁区 |
| 256 | 新城吾悦广场 | 南京新城万博房地产开发有限公司 | 总建筑面积约36万平方米，规划为商业、办公 | 2018-2021 | 50.00 | 45.00 | 5.00 | 竣工 | 建邺区 |
| 257 | 龙湖河西天街 | 南京嘉腾置业有限公司 | 总建筑面积约38万平方米，其中，地上建筑面积24.1万平方米，地下建筑面积14万平方米。拟建设高端购物中心、商务办公及配套，未来将打造天街系列高端总部办公产品 | 2018-2021 | 49.00 | 40.20 | 8.80 | 竣工 | 建邺区 |
| 258 | 正荣财富二期 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 总建筑面积32万平方米，建设金融总部企业集聚的总部大厦 | 2019-2022 | 46.00 | 28.00 | 7.00 | 逆作区交付，顺作区封顶，商业Mall、超高层开始施工 | 建邺区 |
| 259 | 洺悦商业广场 | 南京泓通置业有限公司 | 总建筑面积约21.7万平方米，建设商业、自持人才公寓、社区中心 | 2019-2021 | 45.36 | 34.00 | 11.36 | 竣工 | 雨花台区 |
| 260 | 鱼嘴地铁上盖商业综合体 | 南京河西地铁投资有限公司 | 总建筑面积19万平方米，建设商办综合体 | 2020-2023 | 39.66 | 9.76 | 6.00 | A、D地块出正负零 | 建邺区 |
| 261 | 新北时代广场 | 南京软件园建设发展有限公司 | 总建筑面积约35万平方米，其中地上建筑面积约20万平方米，地下建筑面积约15万平方米，主要建设内容包括甲级写字楼、星级酒店和商业广场及地下停车库等配套设施 | 2019-2024 | 39.00 | 15.00 | 3.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 262 | 冯韦商业中心 | 南京名盛置业有限公司 | 总建筑面积24.6万平方米，建设商业、酒店及配套设施 | 2019-2021 | 34.00 | 22.00 | 12.00 | 竣工 | 雨花台区 |
| 263 | 马群紫金城市广场 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 总建筑面积22.1万平方米，建设包括商业、办公及换乘中心 | 2020-2022 | 32.00 | 9.74 | 10.00 | 主体建设，换乘部分内部装修，停保场部分主体建设 | 栖霞区 |
| 264 | 苏美达商业综合体 | 南京苏美达置业有限公司 | 总建筑面积28万平方米，建设商业综合体及配套设施 | 2020-2025 | 32.00 | 3.00 | 6.60 | 主体建设 | 六合区 |
| 265 | 大明路商办综合体 | 新兴发展集团南京分公司 | 总建筑面积约25万平方米。其中地下约9.4万平方米，地上面积15.6万平方米，拟建商业办公项目，打造集商业、办公、酒店等为一体的坐标式商业综合体 | 2018-2024 | 31.00 | 7.00 | 3.00 | 地下施工 | 秦淮区 |
| 266 | 华采天地国际中心 | 华新（南京）置业开发有限公司 | 购物中心商业总建筑面积30万平方米，含5A级写字楼、1.6万平方米中央绿地及下沉式广场 | 2018-2021 | 30.00 | 25.50 | 4.50 | 竣工 | 建邺区 |
| 267 | 金马路换乘中心商业综合体 | 南京金马交通枢纽开发有限公司 | 总建筑面积34.26万平方米，其中B地块为金马路站上盖物业南地块，建设内容包括办公、商业、交通换乘中心、菜场、加油站；C地块为金马路上盖建筑物地块，建设办公、商业等 | 2018-2022 | 30.00 | 18.00 | 8.00 | B地块主体建设 | 栖霞区 |
| 268 | 苏宁易购综合体 | 南京万智源置业有限公司 | 总建筑面积约33.84万平方米的商业办公酒店等 | 2020-2024 | 30.00 | 15.00 | 5.00 | 主体施工 | 南京经开区 |
| （五）服务业载体及其他（26个） |  |  |  |  | 835.30 | 171.91 | 120.60 |  |  |
| 269 | 溧水生态智慧未来城宁杭合作实验区创智谷 | 南京溧水产业投资控股集团有限公司 | 总建筑面积约80万平方米，建设TOD综合体、数字经济产业园、孵化器、公共服务平台及配套设施 | 2021-2025 | 60.00 | 5月 | 10.00 | TOD综合体、孵化器和龙山东路、智谷路开工建设 | 溧水区 |
| 270 | 启迪智慧产业园 | 南京启迪智能科技城投资建设有限公司 | 总建筑面积58.3万平方米，项目建设企业总部、科技孵化、产品展示的研发平台及主题场馆等智慧体育产业的综合性创新平台 | 2021-2025 | 50.80 | 3月 | 15.00 | 桩基完成、基础施工 | 江北新区 |
| 271 | 建邺科技金融总部 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | 总建筑面积约为41.5万平方米，建设科技金融总部基地，集聚大数据、云计算、人工智能、区块链等领域的金融科技企业 | 2021-2024 | 30.00 | 6月 | 3.00 | 桩基施工 | 建邺区 |
| 272 | 数字产业创新中心 | 南京软件园科技发展有限公司 | 总建筑面积约13.2万平方米，其中地上建筑面积约8.8万平方米，地下建筑面积约4.4万平方米，主要建设研发办公及服务配套，重点打造云计算、物联网、电子商务、移动互联网等重点产业领域 | 2021-2025 | 15.00 | 6月 | 2.00 | 桩基施工 | 江北新区 |
| 273 | 数字新材料产业园智慧数据工程 | 南京江北新区化工产业转型发展有限公司 | 总建筑面积280平米，建设智慧园区管理控制中心、智慧安防及感知系统，利用大数据、云计算、物联网、人工智能等技术手段提升区域生态环境质量 | 2021-2022 | 10.00 | 1月 | 5.00 | 开展大数据平台建设 | 江北新区 |
| 274 | 南京颐高人工智能港 | 南京颐铭科技发展有限公司 | 总建筑面积约14.5万平方米，建设总部基地、研发、孵化中心、人工智能展厅及其他相关配套设施等 | 2021-2023 | 10.00 | 3月 | 1.00 | 桩基施工 | 浦口区 |
| 275 | 雨花信息服务产业园 | 江苏省高衡科技产业园有限公司 江苏高尊科技产业园有限公司 江苏高尊科技产业园有限公司 江苏高立科技产业园有限公司 江苏高擎科技产业园有限公司 海南国浩科技合伙企业 海南国浩飞翔科技合伙企业 海南国浩领航科技合伙企业 | 总建筑面积约18万平方米，针对互联网数据服务、信息咨询服务、大数据服务、人工智能双创服务等领域，建设综合信息服务产业园 | 2021-2024 | 8.80 | 9月 | 1.00 | 桩基施工 | 雨花台区 |
| 276 | 北京经开•南京产业园 | 北京经开投资开发股份有限公司 江苏幸庄建设发展集团有限公司 南京溧水高新技术产业投资有限公司 | 总建筑面积约242万平方米，一期将建设总部研发楼、中试厂房、展览展示中心以及相关产业和基础设施配套，建筑面积约98.5万平方米；二期主要建设孵化器中心、多层高标准厂房，建筑面积约73.5万平方米；三期主要为配套服务中心及配套设施，建筑面积约70万平方米 | 2020-2026 | 226.00 | 34.00 | 15.00 | 厂房及相关产业配套设施建设 | 溧水区 |
| 277 | 南京仙林智谷 | 南京云狐云时代建设发展有限公司 | 总建筑面积为70万平方米，建设产业科技发展园区 | 2018-2023 | 50.00 | 11.66 | 3.00 | 三期FG1、IG2两个项目地下室施工完成，主体封顶 | 栖霞区 |
| 278 | 铁北创新产业总部经济示范园 | 南京润龙置业发展有限公司 | 总建筑面积42万平方米，其中地上建筑面积30万平方米，地下建筑面积12万平方米。拟引入符合片区的人工智能、未来网络、前沿新材料、生命健康等主导产业，打造集总部经济、研发中心、孵化集群于一体的产业地标 | 2020-2023 | 50.00 | 6.98 | 12.00 | 商业裙楼完成 | 玄武区 |
| 279 | 麒麟人工智能产业园C、D区 | 南京麒麟产业投资有限公司 | 总建筑面积约41万平方米，建设科研办公、配套展览、配套商业、地下室和设备用房等 | 2020-2025 | 48.00 | 1.00 | 2.50 | 地下室施工，部分主体结构施工 | 麒麟科创园 |
| 280 | 江宁天印健康创新园 | 南京江宁高新区天印健康开发有限公司 | 总建筑面积约57万平方米，其中地上40万平方米，地下17万平方米，主要建设研发楼及配套设施 | 2020-2023 | 36.00 | 6.00 | 10.00 | 一期25万平方米研发楼主体封顶、室内外装修，二期32万平方米主体建设 | 江宁区 |
| 281 | 天安溧水幸庄科技产业园 | 天安（南京）投资发展有限公司 | 总建筑面积约46.58万平方米，建设中试中心、金融中心、研发中心、数据中心、服务中心、企业总部、配套设施等，自主引进和运营大健康产业领域的研发中心和总部基地 | 2020-2022 | 35.00 | 5.00 | 5.00 | 主体在建 | 溧水区 |
| 282 | 研创园智慧产业总部 | 明发商业管理有限公司 | 总建筑面积36万平方米，建设集软件电子产品体验区、展示展览区、总部基地为一体的智慧产业总部 | 2017-2023 | 33.00 | 26.00 | 3.00 | A地块主体结构施工，B地块竣工 | 江北新区 |
| 283 | IC集成电路研创园 | 江苏天浦宏芯科技园发展有限公司 | 总建筑面积约31万平方米的智能制造研发楼、研发孵化楼及园区配套附属设施等，其中地上建筑面积约19万平方米、地下建筑面积约12万平方米 | 2019-2022 | 26.00 | 7.40 | 5.00 | 主体结构施工 | 浦口区 |
| 284 | 中能建南京能源科技产业园 | 葛洲坝南京置业有限公司 | 总建筑面积18万平方米，打造融技术研发、装备制造、能源工程设计与施工等为一体的能源建设特色产业园 | 2019-2022 | 24.00 | 17.00 | 5.00 | D地块部分主体结构封顶，部分主体施工 | 鼓楼区 |
| 285 | 软件谷金融科技产业园 | 南京软件谷洁源云计算发展有限公司 | 总建筑面积约24万平方米，建成后用于金融领域的软件研发 | 2018-2022 | 16.00 | 10.00 | 3.00 | 内外装修 | 雨花台区 |
| 286 | 柯莱特软件服务外包基地 | 南京柯莱特软件园开发有限公司 | 总建筑面积15万平方米，建成后用于ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、MES（制造执行系统）、应用开发等方向的应用实施和维护，吸引上下游企业，形成企业总部基地 | 2018-2022 | 15.00 | 13.00 | 1.50 | A地块幕墙施工，B地块内部装修施工 | 江北新区 |
| 287 | 软件园研发总部一期 | 南京软件园经济发展有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，主要建设科技研发、实验室公共载体及其配套等 | 2019-2023 | 15.00 | 4.50 | 2.00 | 主体施工 | 江北新区 |
| 288 | 龙华智谷 | 南京江北新区科技投资集团有限公司 | 总建筑面积约12万平方米，建成后功能为学术会议中心、科研、办公及相关配套设施 | 2020-2025 | 13.00 | 3.00 | 2.00 | 地下室施工 | 江北新区 |
| 289 | 天集产业园 | 南京天集产城发展有限公司 | 总建筑面积约14万平方米，项目主要定位于以智能制造、高端装备研发、人工智能、大数据为主导的产业板块 | 2020-2022 | 12.00 | 4.00 | 3.00 | 幕墙施工 | 江北新区 |
| 290 | 启迪低碳智能产业园三期 | 江苏启迪科技园发展有限公司 | 总建筑面积约19.5万平方米，建设科技研发办公及相关配套设施 | 2017-2022 | 11.20 | 7.27 | 2.10 | A8地块主体结构施工 | 麒麟科创园 |
| 291 | 苏沃科技园 | 江苏苏沃环保工程有限公司 | 总建筑面积约17万平方米，建设科技研发楼 | 2019-2022 | 10.50 | 7.00 | 2.00 | 主体完成 | 江宁开发区 |
| 292 | 活力智岛二期 | 南京江宁（大学）科教创新园有限公司 | 总建筑面积9.5万平方米，建设研发楼及配套设施 | 2019-2022 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 研发楼主体封顶，室内外部分装修 | 江宁区 |
| 293 | 软件谷智慧城市产业基地 | 南京软件谷花神智慧产业科技发展有限公司 | 总建筑面积19.5万平方米，主要建设软件产业基地及相关配套设施 | 2020-2023 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 主体结构封顶 | 雨花台区 |
| 294 | 创马紫金智谷人工智能产业园 | 南京创马投资发展有限公司 | 总建筑面积6.8万平方米，其中地上5.1万平方米，地下1.7万平方米。拟建设AI产业模式分区办公、加速中心、实验基地（5G研究所、特大实验空间等）、孵化平台及相关配套服务设施 | 2020-2022 | 10.00 | 1.10 | 3.00 | 主体结构施工，部分主体封顶 | 栖霞区 |
| 四、现代农业项目（1个） |  |  |  |  | 5.80 | 0.00 | 2.60 |  |  |
| 295 | 高淳现代农业产业园永胜圩万亩高效水产生态养殖基地 | 江苏青松生态农业科技发展有限公司 | 项目流转土地1400万平方米，建成标准化、规模化、生态化、科技化的规模养殖示范基地 | 2021-2022 | 5.80 | 6月 | 2.60 | 完成部分土地流转，建设规范水产养殖 | 高淳区 |
| 五、基础设施与社会民生项目（77个） |  |  |  |  | 5320.80 | 1431.74 | 732.59 |  |  |
| （一）交通及市政基础设施（34个） |  |  |  |  | 3908.47 | 1100.62 | 457.20 |  |  |
| 轨道交通（14个） |  |  |  |  | 2299.25 | 687.10 | 233.30 |  |  |
| 296 | 11号线一期工程 | 南京江北新区枢纽经济发展有限公司 | 浦洲路站至马骡圩站，全长约27千米，地下站19座，地上站1座 | 2021-2025 | 234.38 | 6月 | 10.80 | 开展工程施工 | 江北新区 |
| 297 | 宁马城际（南京段）轨道交通工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 一期工程起于西善桥，止于省界，途经城南、板桥、滨江等地区，长约27.4千米 | 2021-2025 | 180.00 | 12月 | 1.50 | 推进前期工程，开展工程施工 | 市地铁指挥部 雨花台区 江宁区 |
| 298 | 宁扬城际（南京段）轨道交通工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 一期工程起于东流站，止于长江中心（市界），途经紫东核心区、栖霞、龙潭，长约31.3千米 | 2021-2025 | 151.00 | 12月 | 2.00 | 推进前期工程，开展工程施工 | 市地铁指挥部 南京经开区 江宁区 |
| 299 | 3号线三期工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 起于秣周东路站（不含车站），止于秣陵街道站。线路全长3.3千米，设2座车站 | 2021-2024 | 27.60 | 3月 | 3.00 | 开展工程施工 | 市地铁指挥部 江宁区 |
| 300 | 5号线工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 起点为方家营站，终点为吉印大道站，途经朝天宫站、大校场站。线路全长37.4千米，全线共设车站30座 | 2016-2023 | 334.58 | 218.57 | 25.00 | 开展工程施工 | 市地铁指挥部 |
| 301 | 7号线工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 起自西善桥站，止于仙新路站，途经尧化门站、莫愁湖站。线路全长35.5千米，全线共设车站27座 | 2017-2024 | 323.85 | 174.48 | 32.00 | 开展工程施工 | 市地铁指挥部 建邺区 河西新城 燕子矶新城 |
| 302 | 6号线工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 起于栖霞山北，止于南京南站，途经长途东站站、红花机场站。线路全长28千米，全线共设18座地下车站（不含岗子村站及相邻区间） | 2019-2024 | 293.16 | 56.29 | 35.00 | 开展工程施工 | 市地铁指挥部 南部新城 南京经开区 燕子矶新城 |
| 303 | 9号线一期工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 起于丹霞路站，终于滨江公园站，途经下关站、龙江站。线路全长19.7千米，共设16座地下车站，设一座曹后村车辆段 | 2019-2024 | 212.50 | 28.80 | 30.00 | 开展工程施工 | 市地铁指挥部 河西新城 |
| 304 | 宁句城际轨道交通工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 起于2号线马群站，止于句容站，途经东郊小镇站、汤山站。线路全长43.6千米，设站13座。其中南京设站8站 | 2018-2021 | 207.99 | 96.41 | 56.00 | 竣工 | 市地铁指挥部 江宁区 麒麟科创园 |
| 305 | 10号线二期工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 起于安德门站（不含车站），终于石杨东路站，途经卡子门站、红花机场站。线路全长13.33千米，设10座车站，设一座王武庄车辆段 | 2019-2024 | 105.03 | 13.34 | 11.00 | 开展工程施工 | 市地铁指挥部 江宁区 南部新城 麒麟科创园 |
| 306 | 4号线二期工程 | 南京江北新区枢纽经济发展有限公司 | 龙江站至珍珠泉站，全长约9.7千米，地下车站6座 | 2020-2024 | 88.10 | 5.00 | 6.00 | 开展工程施工 | 江北新区 |
| 307 | 1号线北延工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 起点为1号线迈皋桥站，终点为二桥公园站，途经晓庄站、燕子矶站。线路全长6.5千米，全线设车站5座 | 2017-2023 | 74.25 | 50.12 | 8.00 | 开展工程施工 | 市地铁指挥部 栖霞区 燕子矶新城 |
| 308 | 2号线西延工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 起于2号线油坊桥站，止于河西鱼嘴地区端部，途径青莲街站、天保街站。线路全长5.4千米，设车站4座 | 2018-2021 | 52.42 | 36.08 | 11.00 | 竣工 | 市地铁指挥部 河西新城 |
| 309 | 宁天线南延工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 北起S8线泰山新村站，南至大桥，途经弘阳广场站。线路全长约2.1千米，共建地下车站2座 | 2018-2022 | 14.39 | 8.01 | 2.00 | 开展工程施工 | 市地铁指挥部 江北新区 |
| 过江通道（3个） |  |  |  |  | 301.62 | 90.54 | 65.40 |  |  |
| 310 | 建宁西路过江通道工程 | 南京市交通运输局 南京市公共工程建设中心 | 起于江北新区的兴浦路与江北快速大道交叉处，止于城西干道，全长约6.8千米 | 2018-2025 | 120.91 | 20.56 | 22.40 | 两台盾构机先后始发掘进，推进南岸盾构接收井主体结构施工，开始接线工程施工 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区 鼓楼区 |
| 311 | 仙新路过江通道工程 | 南京市公共工程建设中心 | 全长约13.17千米，主线在江南基本沿仙新路敷设，依次上跨栖霞大道、恒竞路、恒广路、恒通大道、新港大道，在龙山纪念林处接地，下穿乌龙山后以桥梁形式跨越长江，江北依次上跨疏港大道、化工大道、北六路、江北沿江高等级公路和滁河后接地 | 2018-2023 | 110.90 | 24.45 | 26.00 | 完成索塔中下塔柱及锚碇基础施工；开始缆索、钢箱梁制造；开始两岸接线施工 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区 六合区 南京经开区 |
| 312 | 和燕路过江通道工程（南段） | 南京市公共工程建设中心 | 项目起于规划中的浦仪公路，终于规划中的和燕路快速化路，全长约5.725千米 | 2017-2022 | 69.81 | 45.53 | 17.00 | 完成盾构隧道施工；继续南岸明挖段施工；完成八卦洲互通施工；开始机电设备安装、装饰装修施工 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区 栖霞区 |
| 公路、水运、机场设施等（11个） |  |  |  |  | 596.60 | 141.58 | 91.52 |  |  |
| 313 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 | 南京市交通运输局 | 起于南京仪征交界，向西沿老路改扩建，止于501省道处，路线全长16.528千米，双向四车道改建为双向六车道带辅道或混行车道 | 2021-2024 | 39.84 | 6月 | 5.00 | 路基土石方、桥梁桩基础、下部结构和上部结构施工 | 市交通运输局 六合区 |
| 314 | 高淳通航产业园一期（高淳通用机场） | 江苏高淳通航产业园建设发展有限公司 | 拟规划总面积约5平方千米，其中：机场片区初步规划面积约1.39平方千米，建设集航空研发、制造、展销、运营、基础保障、人才培养、智能制造于一体的产业集聚区。一期主要建设A1级通用机场及配套硬件基础设施 | 2021-2025 | 15.00 | 10月 | 4.00 | 通航机场及基础配套工程开工 | 高淳区 |
| 315 | 北沿江铁路 | 国家铁路集团公司 | 沿既有宁合铁路廊道，引入南京北站后，沿扬子乙烯专用线、宁启铁路廊道，经六合设站后，向东接入仪征，南京境内线路全长约64千米 | 2020-2025 | 198.90 | 0.10 | 2.56 | 开展征地拆迁工作，正线段开工建设 | 市交通运输局 |
| 316 | 126省道江宁段、雨花段改扩建工程 | 南京市交通运输局 | 江宁段：一级公路兼城市快速路，起于雨花、江宁界，止于苏皖省界，全长约33.3千米，投资91.8亿元；雨花段：一级公路，起自绕城公路铁心桥服务区，止于雨花江宁区界，路线全长约6.66千米，投资23.05亿元 | 2017-2023 | 114.85 | 39.50 | 20.30 | 征地拆迁，路基、桥梁涵洞、隧道施工 | 市交通运输局 江宁区 雨花台区软件谷 |
| 317 | 宁马高速公路江苏段改扩建工程 | 南京市交通运输局 | 高速公路扩建工程，起于油坊桥互通，止于铜井镇（苏皖界段），全长34.094千米，双向四车道扩建为双向八车道 | 2018-2022 | 60.56 | 32.60 | 14.27 | 开展路基桥涵工程，开展路面底基层、基层，开展绿化、房建、交通安全设施等附属工程 | 市交通运输局 市公建中心 |
| 318 | 356省道（西江路-苏皖省界段）工程 | 南京市交通运输局 | 起于西江路，止于苏皖省界，全长约20千米，一级公路兼城市快速路标准 | 2020-2023 | 43.91 | 1.00 | 11.50 | 驻地建设、施工便道以及软土地基处理、小型结构物施工 | 市交通运输局 江北新区 浦口区 |
| 319 | 204省道溧水段一期 | 溧水区交通运输局 | 起自溧水经济开发区规划一路，向南与省道243、省道340交叉，止于与洪张线交叉处，全线23.69千米，一级公路标准 | 2019-2022 | 35.83 | 24.00 | 5.00 | 路基、路面、桥涵、隧道施工 | 溧水区 |
| 320 | 312国道仙隐北路至绕越高速段改扩建工程 | 南京市交通运输局 | 快速化改造一级公路，西起仙隐北路，止于龙潭疏港公路，全长约7.4千米 | 2018-2022 | 29.57 | 16.10 | 11.00 | 路基、路面、桥梁、隧道施工 | 市交通运输局 栖霞区 南京经开区 仙林大学城 |
| 321 | 宁宣高速公路工程（高淳至宣城段） | 江苏省交通工程建设局 | 宁宣高速（高淳至宣城段）起自宁高高速公路，在九龙水库附近接安徽省宁宣杭高速公路宣城至狸桥段，路线全长19.2千米 | 2019-2022 | 27.42 | 9.78 | 8.50 | 完成路基剩余土石方、防护排水和桥梁下部结构、上部结构；完成路面底基层、基层和沥青中、下面层；开展房建、绿化、隔离栅工程施工 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 322 | 宁合高速公路（张店枢纽至苏皖省界段）改扩建工程 | 南京市公共工程建设中心 | 高速公路扩建工程，起于张店枢纽，止于滁河大桥苏皖交界处，全长18千米，双向四车道扩建为双向八车道 | 2017-2021 | 20.89 | 16.00 | 4.89 | 竣工 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 323 | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程 | 东部机场集团有限公司 | T1航站楼南指廊拆除重建，相关机坪、助航灯光改造，建成后南指廊建筑面积约5万平方 | 2020-2022 | 9.83 | 2.50 | 4.50 | 完成土建建筑结构工程、基本完成非公共区装修工程、有序开展精装修工程、机电设备、民航专业工程设备基本到位 | 东部机场集团 |
| 城市道路及市政设施等（6个） |  |  |  |  | 711.00 | 181.40 | 66.98 |  |  |
| 324 | 六合区龙袍新城“四新”建设 | 南京市六合区城乡建设局 | 建设龙袍新城新基建、新都市等项目 | 2021-2025 | 280.45 | 6月 | 15.00 | 建设智慧城市平台、龙袍新城产业园区路网、污水处理及相关配套设施 | 六合区 |
| 325 | 宏运大道快速路（机场高速至滨河北路段） | 南京市交通运输局 | 起于现状龙西互通，沿现状宏运大道布置，终于滨河北路，路线长约4.1千米，按照主六辅四城市快速路兼顾一级公路标准建设 | 2021-2024 | 36.19 | 6月 | 2.00 | 前期工作，开工建设 | 市交通运输局 市交通集团 江宁区 |
| 326 | 江北新区中心区地下空间一期、二期工程 | 南京江北新区中心区发展有限公司 南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司 | 一期工程总建筑面积约85.1万平方米，建设地下停车场、设备用房、地下室人防工程、道路工程、雨污水工程、管廊工程、过境隧道工程、地铁配套工程、其他市政空间及服务设施；二期工程总建筑面积约62.3万平方米，建设地下停车场、其他市政空间及服务设施、设备用房、过境隧道工程、地铁配套工程、结构空腔、下沉广场、环路匝道等 | 2017-2023 | 261.50 | 75.00 | 30.70 | 一期工程部分区段施工至正负零；二期工程项目开工，完成部分区段围护结构施工 | 江北新区 |
| 327 | 红山路-和燕路快速化改造 | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 南起新庄立交，与老京沪铁路、沪宁城际下立交相接，以隧道形式穿越红山南路、丹霞路等，以隧道形式穿越华电路、迈皋桥广场，新增和燕路北向西匝道隧道，新建晓庄广场互通，以隧道形式下穿神龙路，与规划和燕路过江通道衔接，全长6.12千米 | 2017-2022 | 70.38 | 55.20 | 8.00 | 道路、隧道、互通立交施工 | 城建集团 |
| 328 | 扬子江大道快速化改造工程 | 南京城建隧桥经营管理有限责任公司 | 北起扬子江隧道南接点，南至河西大街与扬子江大道的交叉口，全长约7.07千米。全线新建综合管廊，道路总体采用节点下穿方案，全线设置辅道+慢行系统，在草场门大街、清凉门大街、汉中门大街和水西门大街共设置四座节点隧道，增设一座人行天桥、三座过街地道 | 2018-2021 | 35.50 | 30.20 | 5.30 | 竣工 | 城建集团 |
| 329 | 城市三环（仙林大道-省道122段）工程 | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 一期工程全长约5.08千米，由北向南实施三段：青龙车辆段-七乡河西路段，长约1.14千米；孟北路-省道122段，长约2.74千米；省道122接线改造段，长约1.2千米。主线为城市快速路标准，辅道为城市主干路标准； 二期工程，北起仙林大道，南至青龙车辆段，与一期工程顺接，长约0.95千米，主线为城市快速路标准，辅道为城市主干路标准 | 2019-2021 | 26.98 | 21.00 | 5.98 | 竣工 | 城建集团 |
| （二）能源及生态环保设施（3个） |  |  |  |  | 72.04 | 23.00 | 16.86 |  |  |
| 330 | 大唐南电燃气轮机创新发展示范工程1号机组 | 大唐江苏发电有限公司 | 计划建设1×655MW燃气-蒸汽联合循环发电机组 | 2021-2024 | 16.28 | 10月 | 1.50 | 桩基施工完成，主厂房开挖 | 栖霞区 |
| 331 | 高淳区固城湖退圩还湖工程 | 南京市高淳区城市投资有限公司 | 新建堤防6.2千米，恢复自由水面6.41平方千米，改建取水泵站，小湖区清淤面积1.98平方千米，新建环湖近岸生态修复带12.3千米及人工湿地6处，新建3处排泥场，改建生态监测站1座 | 2020-2023 | 30.00 | 11.00 | 3.50 | 堤防主体一期完成，生态岛及小湖区清淤完成，滨湖景观带土方填筑完成60% | 高淳区 |
| 332 | 南京市主城区应急水源建设工程 | 南京水务集团有限公司 | 新建综合应急泵站1座、敷设综合应急泵站原水进水管约10千米（含隧洞段2.6千咪），敷设综合应急泵站原水出水管约31.4千米，同步实施水库生态保护及水环境修复措施等 | 2020-2022 | 25.76 | 12.00 | 11.86 | 基本完工 | 市水务局 水务集团 主城六区政府 |
| （三）保障性住房（含公共租赁房）（5个） |  |  |  |  | 594.37 | 165.10 | 70.06 |  |  |
| 333 | 紫东核心区东流安置房及配套 | 南京紫东投资发展集团有限责任公司 | 总建筑面积约63.8万平方米，其中地上建筑面积约43万平方米，地下建筑面积约20.8万平方米，建设安置房（经济适用房）及配套幼儿园、小学、周边市政道路 | 2021-2023 | 41.00 | 5月 | 5.00 | 建筑出正负零 | 东南集团 |
| 334 | 孟北保障房 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 保障房及配套设施建设，总建筑面积231.12万平方米 | 2018-2024 | 209.20 | 29.67 | 12.00 | 一期C地块主体封顶，装修施工，A、B地块主体施工；二期竣工；新增地块三组团主体结构施工 | 安居集团 |
| 335 | 绿洲保障房 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 保障房及配套设施建设，总建筑面积232.65万平方米 | 2018-2023 | 195.60 | 45.89 | 30.00 | 既有A地块主体施工，既有C地块装饰施工，既有E地块装修施工，新增一组团B主体封顶 | 安居集团 |
| 336 | 百水保障房 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 保障房及配套设施建设，总建筑面积115.16万平方米 | 2018-2023 | 122.97 | 77.53 | 18.18 | 一期竣工；二期CD地块主体施工，部分栋楼主体封顶，二次结构施工；EFG地块部分主体结构施工，H地块主体施工；三期C地块竣工，B地块室内装修 | 安居集团 |
| 337 | 青年汇 | 南京东南仙林青年汇建设有限责任公司 南京国寓建设管理有限公司 南京国润建设管理有限公司 | 总建筑面积29.86万平方米，建设青年人才公寓，其中：仙林9.38万平方米，年度计划投资1.4亿元，麒麟4.48万平方米，年度计划投资1.98亿元，浦口16万平方米，年度计划投资1.5亿元 | 2018-2022 | 25.60 | 12.01 | 4.88 | 仙林：竣工 麒麟：竣工 浦口：主体施工完成 | 东南集团 仙林大学城 麒麟科创园 |
| （四）社会民生（35个） |  |  |  |  | 745.92 | 143.02 | 188.47 |  |  |
| 学校（14个） |  |  |  |  | 370.81 | 67.75 | 109.44 |  |  |
| 338 | 南京林业大学溧水校区 | 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司 | 总建筑面积122万平方米，南京林业大学新校区（前沿科技创新学院、产业协同创业学院和国际学院） | 2021-2025 | 84.00 | 6月 | 18.00 | 基本完成一期建筑、景观、道路和内部的全部建设 | 溧水区 |
| 339 | 苏州科技大学天平学院高淳校区 | 苏州科技大学天平学院 | 总建筑面积约80万平方米，计划各类在校师生25000人 | 2021-2026 | 34.00 | 6月 | 8.00 | 完成部分教学楼、实验实训楼、图书馆及配套设施 | 高淳区 |
| 340 | 二十九中新校区工程 | 南京市鼓楼区教育局 | 总建筑面积14.1万平方米，其中地上建筑面积8.1万平方米，包括教学楼、综合教学楼、综合楼、食堂和宿舍等；地下建筑面积6万平方米，包括机动车、非机动车停车场地、公辅设备用房；配套建设室外田径场、篮球场、景观绿化等 | 2021-2024 | 12.00 | 9月 | 1.00 | 支护和桩基施工 | 鼓楼区 |
| 341 | 南师附中高淳校区 | 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 | 总建筑面积9万平方米，建设教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍及配套绿化、体育设施等 | 2021-2022 | 10.00 | 6月 | 3.50 | 教学楼及配套设施建设 | 高淳区 |
| 342 | 南京农业大学江北校区 | 南京农业大学 | 总建筑面积约78万平方米，主要建设内容为公共教学楼、图书馆、体育馆、学生公寓、食堂及基础设施 | 2019-2023 | 70.00 | 10.00 | 32.00 | 主体施工 | 江北新区 |
| 343 | 南京财经大学红山学院新校区 | 南京财经大学红山学院 | 总建筑面积94.29万平方米，建设教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍及配套绿化、体育设施等 | 2020-2025 | 46.00 | 10.00 | 8.00 | 一期竣工，二期开工建设 | 高淳区 |
| 344 | 南部新城南京外国语学校 | 南京南部新城开发建设（集团）有限公司 | 总建筑面积约19万平方米，拟建国内高中部、国际高中部及共享空间，打造“低碳、生态、智慧”多元化的校园 | 2020-2022 | 35.55 | 6.29 | 10.00 | 项目各单体基本完成，室外工程开始施工 | 南部新城 |
| 345 | 中国科学院大学南京学院一期 | 南京市麒麟科技城建设发展有限公司 | 总建筑面积约8万平方米，主要建设综合教学楼、综合办公楼、双创与继续教育楼、图书馆及文体活动中心、教师公寓、硕博士公寓及食堂等配套设施 | 2019-2021 | 15.16 | 10.16 | 5.00 | 竣工 | 麒麟科创园 |
| 346 | 苏州外国语学校南京滨江校区 | 南京菁华智能科技发展有限公司 | 总建筑面积19万平方米，学校采用K－12设置（小学到高中段12年级及幼儿学前教育），规划114个班级 | 2019-2022 | 13.50 | 7.00 | 3.00 | 小学部主体竣工，启动初、高中部基础建设 | 江宁区 |
| 347 | 南京外国语学校仙林分校空港新城小学/中学 | 南京溧水区华夏幸福产业小镇投资有限公司 | 总建筑面积14.15万平方米，地上约7.9平方米，地下约6.25万平方米，建设九年一贯制学校，八轨制小学，十轨制中学 | 2020-2022 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 部分主体封顶 | 溧水区 （临空经济示范区） |
| 348 | 中华中学雨花校区 | 南京国开雨花城市更新发展有限公司 | 总建筑面积约10.5万平方米，建设26轨78班高中 | 2019-2021 | 10.70 | 4.70 | 6.00 | 竣工 | 雨花台区 |
| 349 | 空港赫贤学院 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | 总建筑面积约10.4万平方米，建设幼儿园至高中教学楼配套用房，共计75个班级 | 2020-2021 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 竣工 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 350 | 科技岛高级中学（金陵中学） | 中新南京生态科技岛投资发展有限公司 | 总建筑面积约9.5万平方米，地上建筑面积7.4万平方米，地下建筑面积约2.1万平方米 | 2020-2022 | 9.00 | 2.64 | 3.00 | 主体完成 | 建邺区 |
| 351 | 南京机电职业技术学院高淳新校区 | 南京机电职业技术学院 | 总建筑面积18万平方米，建设教学楼、宿舍楼、报告厅、实训楼、图书馆、体育馆、跑道、操场、智慧校园、绿色校园、海绵校园及用地红线范围内室外配套设施等 | 2019-2021 | 8.90 | 4.96 | 3.94 | 竣工 | 高淳区 |
| 医疗养老（14个） |  |  |  |  | 302.57 | 44.73 | 61.38 |  |  |
| 352 | 江苏省肿瘤医院江北新院区 | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积约40万平方米。主要建设门诊部、医技部、住院部、行政办公等工程，规划2500张床位 | 2021-2023 | 40.00 | 3月 | 5.00 | 地下基础结构施工 | 江北新区 |
| 353 | 江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程 | 南京市浦口区卫生健康委员会 | 总建筑面积约24.5万平方米，拆除0.95万平方米老楼，新建病房综合楼和门急诊楼，规划新增病床床位700张，医养康复床位300张 | 2021-2024 | 31.59 | 1月 | 4.70 | 桩基施工、土方开挖、地下室结构施工 | 浦口区 |
| 354 | 南京鼓楼国际医院二期 | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积约27万平方米，主要建设门诊部、医技部、住院部、行政办公等工程，规划2300张床位 | 2021-2023 | 20.00 | 3月 | 2.78 | 地下基础结构施工 | 江北新区 |
| 355 | 前海人寿南京医院 | 南京前海人寿健康管理有限公司 | 总建筑面积10.32万平方米，设计床位512张 | 2021-2023 | 13.00 | 2月 | 3.00 | 基础施工，部分主体施工 | 江宁区 |
| 356 | 中大医院迁建工程 | 南京江北医学资产管理有限公司 | 总建筑面积约37万平方米，建设门诊部、急诊部、医技科室、住院部等相关配套用房，建成后东南大学附属中大医院本部整体搬迁入驻 | 2020-2024 | 40.00 | 5.00 | 10.00 | 完成基础工程施工，主体结构施工 | 江北新区 |
| 357 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区 | 南京市妇幼保健院 | 总建筑面积29.3万平方米，包括综合楼、门诊医技楼住院部、地下车库、人防医院及配套用房 | 2019-2022 | 32.66 | 12.20 | 8.00 | 门诊楼、综合楼、病房楼开始装修施工；外幕墙开始施工；安装工程进场施工 | 市卫健委 安居集团 |
| 358 | 南京市颐养中心 | 南京颐瑞健康产业发展有限公司 | 总建筑面积26万平方米，建设市级示范性养老公寓，规划总床位数3000张 | 2020-2024 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 主体在建 | 溧水区 安居集团 |
| 359 | 南京国际医院 | 港卓江苏医院投资管理有限公司 | 总建筑面积15.49万平方米，其中，地上建筑面积9.94万平方米，地下建筑面积5.55万平方米，设计床位501张 | 2019-2022 | 20.00 | 3.70 | 3.00 | 主体结构施工 | 建邺区 |
| 360 | 省康复医院建设工程 | 江苏省康复医院 | 总建筑面积约20.67万平方米，新建康复医院一座，一期规划约1000张床位 | 2020-2023 | 18.69 | 3.97 | 5.00 | 主体在建 | 溧水区 |
| 361 | 泰康（南京）国际医学中心 | 南京泰医医疗管理有限公司 | 总建筑面积约17.5万平方米，计容面积约10万平方米，非计容面积约7.5万平方米，规划500张床床位综合医院 | 2020-2023 | 18.00 | 1.56 | 4.00 | 工程桩完成、土方外运完成，结构封顶，二次结构完成 | 仙林大学城 |
| 362 | 南京市第二医院（江苏省传染病医院、市公共卫生医疗中心）扩建工程 | 南京市第二医院 | 扩建工程一期：包括暴烈楼（含医技楼）、医学隔离中心及相关配套工程，总建筑面积约4万平方米；扩建工程二期：动物实验室和研究中心（含P3）及相关配套工程。扩建工程三期：留观楼、实训基地及相关配套工程 | 2020-2022 | 14.63 | 0.30 | 2.90 | 完成扩建一期工程主体结构封顶；完成主体结构验收；开展配套工程施工 | 市卫健委 城建集团 |
| 363 | 南京市仙林中医医院 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | 总建筑面积约14.8万平方米，地上面积8.08万平方米，建设功能完善的公立三级甲等综合性医院，规划病床800张 | 2019-2022 | 14.00 | 8.20 | 4.00 | 部分竣工 | 仙林大学城 |
| 364 | 国际化名医中心 | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积约6.5万平方米，主要提供符合国际标准的综合性共享式的治疗设施、检测设施、护理服务、医疗后勤、物业服务 | 2020-2022 | 7.50 | 3.00 | 2.00 | 完成二次结构，完成安装工程及装饰装修，完成幕墙安装，完成室外工程 | 江北新区 |
| 365 | 国际眼科医院 | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积约6.5万平米，建设国际眼科医院，主要建设门诊部，医技部，住院部，行政部等工程 | 2020-2022 | 7.50 | 1.80 | 2.00 | 装饰基本结束，安装工程调试，室外园林、市政施工 | 江北新区 |
| 文化及其他（7个） |  |  |  |  | 72.54 | 30.54 | 17.65 |  |  |
| 366 | 燕子矶新城体育公园 | 南京鲁能城建开发有限公司 | 总建筑面积11.8万平方米，其中地上建筑面积为5.9万平方米，地下建筑面积为5.9万平方米建设包含休闲、水上中心、综合运动中心、培训等功能的体育综合体 | 2021-2024 | 11.11 | 6月 | 2.00 | 体育公园施工至正负零 | 栖霞区 |
| 367 | 中国第二历史档案馆新馆 | 中共中央直属机关工程建设服务中心 | 总建筑面积约8.8万平方米，拟建档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房及配套设施，是我国民国档案等孤本凭证的永久保存基地 | 2021-2023 | 10.50 | 3月 | 2.50 | 主体结构施工 | 南部新城 |
| 368 | 迎宾数字生活馆 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | 总建筑面积约6.75万平方米，建设社区物联网、智慧停车等数字生活集成系统 | 2021-2023 | 8.50 | 6月 | 3.00 | 桩基与支护工程施工 | 建邺区 |
| 369 | 南京美术馆新馆 | 南京市江北新区公建中心 南京扬子江文体投资发展有限公司 | 总建筑面积9.7万平方米，主要包括美术馆、公共艺术教育培训中心、实验影像中心、艺术品拍卖中心、画库及相关配套设施 | 2018-2021 | 14.63 | 12.38 | 2.25 | 竣工 | 江北新区 |
| 370 | 江北图书馆 | 南京市江北新区公建中心 南京扬子江文体投资发展有限公司 | 总建筑面积约7.9万平方米，项目主要建设图书馆及藏书库、数据中心、活动展览、双创中心等功能区块相关配套设施 | 2018-2021 | 11.56 | 9.56 | 2.00 | 竣工 | 江北新区 |
| 371 | 禄口空港新城综合文化中心 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | 总建筑面积约6.4万平方米，建设南京禄口空港新城综合文化中心及配套附属设施 | 2019-2021 | 10.00 | 5.90 | 4.10 | 竣工 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 372 | 省级消防应急救援实训和综合保障基地 | 江苏省机关事务管理局 江苏省消防救援总队 | 总建筑面积4.49万平方米，建设教研楼、机动支队楼、战勤保障大队楼、学员宿舍、后勤综合楼、体能训练馆、消防搜救犬舍、战勤物资储备库、战勤修车库、战勤停车库等 | 2020-2022 | 6.24 | 2.70 | 1.80 | 主体封顶 | 浦口区 |
| 第二部分 前期项目（20个） |  |  |  |  | 915.93 |  |  |  |  |
| 一、产业类（16个） |  |  |  |  | 836.93 |  |  |  |  |
| 373 | 白云电气智慧科技园 | 白云电气智慧科技园有限责任公司 | 总建筑面积170万平方米，建设高端智能装备产业，建成形成“一轴两带”的整体结构和功能布局 | 2022-2025 | 312.00 |  |  | 公司注册、厂房拆迁、土地上市挂牌 | 栖霞区 |
| 374 | 中汽创智总部及产业化基地 | 中汽创智科技有限公司 | 中汽创智总部：总建筑面积约30万平方米，建设中汽创智总部及氢燃料动力、智能电动底盘、智能网联研发中心 中汽创智产业化基地：总建筑面积100万平方米，建设氢燃料动力、智能电动底盘、智能网联相关产品产业化，并建设智能网联汽车封闭测试场 | 2022-2025 | 110.00 |  |  | 施工图设计 | 江宁开发区 |
| 375 | 栖霞山国际邮轮主题综合 | 南京栖霞山招商蛇口邮轮母港发展有限公司 | 航站楼（地上建筑面积3.6万平方米、地下3.5万平方米）、连片岸壁式码头（长780米、宽30米，满足8万GT、3万GT海轮及2万GT江轮同时停靠需求）、栈桥（长225米，宽18米）、产业协同配套办公用房及附属设施等 | 2022-2027 | 52.00 |  |  | 力争开工 | 栖霞区 |
| 376 | 航天科工信创产业总部 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 总建筑面积30万平方米的产业园，旨在打造全球产业应用技术赋能平台和产业协同创新平台，建设国家级的产业化园区，打造“多元、融合、生态、持续”的具有国际竞争力的信创产业化集聚区 | 2022- | 50.00 |  |  | 前期手续 | 雨花台区 |
| 377 | 京东方（南京）智慧系统创新中心智造基地 | 京东方科技集团股份有限公司 | 建设软硬融合技术开发平台、新型材料与装备产业转化平台、产品与服务营销推广展示平台、国际人才交流与培训平台和技术与市场合作平台及相关产业的产业化基地 | 2022-2025 | 50.00 |  |  | 完成土地挂牌 | 江宁区 |
| 378 | 长三角智能制造与装备创新港 | 南京理工大学 | 总建筑面积110万平方米，规划建设科技创新园和国防产业园。科技创新园主要建设创新平台板块的人才培养区、科学研究区和试验平台区；国防产业园主要建设研发产业板块的先进制造研发产业区、智能装备研发产业区、核心器件研发产业区、装备总体研发产业区和人才集聚板块的人才安居区和综合配套区 | 2022-2026 | 40.00 |  |  | 完成规划方案设计 | 江宁区 |
| 379 | 泉峰智能制造 | 泉峰（中国）投资有限公司 | 总建筑面积36万平方米，预计年产100万台新能源及无人驾驶汽车零部件及年产206万台新能源园林（花园）机具 | 2022-2026 | 30.00 |  |  | 施工图设计 | 江宁开发区 |
| 380 | 华泰证券金融数字研发中心 | 华泰证券股份有限公司 | 总建筑面积17万平方米，建设投行金融大数据研发中心 | 2022-2025 | 29.00 |  |  | 方案设计、规划方案评审 | 建邺区 |
| 381 | 八五一一所研发总部与电子信息创新基地 | 中国航天科工集团八五一一研究所 | 研发总部、国家级电子信息评估中心和电子信息产业孵化基地 | 2022-2024 | 30.00 |  |  | 施工许可等手续 | 雨花台区 |
| 382 | 丰涵汽车零部件及精密机械制造 | 丰涵实业投资（南京）有限公司 | 总建筑面积约23万平方米，主要用于生产汽车零部件与精密制造器械流水作业生产线及配套厂房，生产制造气动元件及相关自动化控制产品的生产线，研发和生产气缸、阀类、气源处理单元及现场总线等完整的气动元件系列，同时新建配备标准荷载能力的地坪基础，建设一栋配备标准喷淋系统的办公楼用于科研研发 | 2022-2023 | 30.00 |  |  | 前期手续办理 | 溧水区 |
| 383 | 中国邮政国际货邮综合核心口岸 | 中国邮政集团有限公司江苏省南京邮区中心局 | 建设具备超强的全业务通关能力监管场所，打造辐射全球的国际货邮航空网络和陆航互转快速处理，叠加国际跨境电商进出口仓配能力 | 2022-2024 | 25.00 |  |  | 前期工作 | 江宁开发区 （临空经济示范区） |
| 384 | 江北新区集成电路产业化基地 | 南京软件园经济发展有限公司 | 总建筑面积约20万平方米，建设集成电路智能生产厂房、研发实验室等设施，聚集集成电路生产研发企业，生产封装基板、车规级芯片等高端芯片 | 2022-2024 | 23.00 |  |  | 力争开工 | 江北新区 |
| 385 | 智慧新零售华东研发制造基地 | 正创新资源发展（南京）有限公司 | 总建筑面积30万平方米，建设厂房和附属设施，预计年产各类零售商品（名创优品）1000万件以上 | 2022-2024 | 21.00 |  |  | 施工图设计 | 江宁开发区 |
| 386 | 新一代智能网联架构汽车产业化 | 上汽大通汽车有限公司南京分公司 南京汽车集团有限公司 | 总建筑面积约5万平方米，建成后升级冲压装备及车身焊装生产线；现有涂装、总装生产线及机运传输系统技术改进提升；C2B模式及智能工厂软硬件升级换代；智能物流及零部件配套系统中心建设；生产配套公用动力系统升级改造；同时满足2.8万辆升级版智能网联车型生产需求 | 2022-2025 | 15.28 |  |  | 推进规划方案设计 | 江宁区 |
| 387 | 省环保集团总部 | 江苏省环保集团有限公司 | 打造“三院两中心”，即环境科学研究院、环境规划院、环境工程研究院、监测监控中心和环境大数据中心 | 2022- | 10.00 |  |  | 项目备案、设计方案招标、地勘、方案设计、方案论证 | 建邺区 |
| 388 | 南京天环智慧冷链与中央厨房 | 南京天环食品（集团）有限公司 | 新建智慧物流仓储设施与电子商务平台，中央厨房食品加工车间、冷藏库、保鲜库等 | 2022-2024 | 9.65 |  |  | 落实用地指标，推进规划方案设计 | 江宁区 |
| 二、基础设施和社会民生类（4个） |  |  |  |  | 79.00 |  |  |  |  |
| 389 | 西坝港区通用泊位一期工程 | 南京江北海港枢纽经济区保税物流中心有限公司 | 利用西坝五期原780米码头改造为3个5万吨级通用泊位；利用约800亩陆域布置散货堆场、预留集装箱堆场及生产生活配套服务区等 | 2022-2025 | 33.00 |  |  | 前期工作 | 江北新区 |
| 390 | 南京艺术学院溧水校区 | 南京艺术学院 | 总建筑面积约28万平方米，建成后在校学生总数约为1万人 | 2022-2026 | 25.00 |  |  | 前期工作 | 溧水区 |
| 391 | 宁滁城际（南京段）轨道交通工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 工程起于南京北站，止于滁河黑扎营大桥中心（省界），长约5.1千米 | 2022-2025 | 21.00 |  |  | 前期工程 | 市地铁指挥部 江北新区 |
| 392 | 南京禄口机场三期工程 | 东部机场集团有限公司 | 新建第三跑道及相应滑行道系统，新建T3航站楼，新建综合交通枢纽，新建公用及生产生活配套设施等 | 2024-2028 |  |  |  | 完成三期工程航站区方案国际征集 | 东部机场集团 |

抄送：市委各部门，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院，南京警备区。

南京市人民政府办公厅                    2021年2月9日印发