附件1

重点工作任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推行定时定点分类投放 | 市城管局、房产局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 1.1 | 制定定时定点分类投放导则 | 市城管局 | 2020.4 |
| 1.2 | 制定小区垃圾分类收集点配置导则 | 市城管局 | 2020.4 |
| 1.3 | 开展定时定点分类投放宣传培训 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.6 |
| 1.4 | 确定小区定时定点投放地点和时间 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.10 |
| 1.5 | 确定小区垃圾分类收集点值守人员 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.10 |
| 1.6 | 60%居住区定时定点分类投放，40%居住区集中分类投放 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 2 | 加强专业分类收运服务 | 市城管局、城建集团、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 2.1 | 制定分类收运计划并明确收集时间、行驶路线 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.6 |
| 2.2 | 配置分类收运车辆、人员 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.10 |
| 2.3 | 对收运人员进行培训 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.10 |
| 3 | 加强精准信息管理服务 | 市城管局、发改委、人社局、房产局、城建集团、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 3.1 | 建成市级垃圾分类信息平台一期 | 市城建集团 | 2020.9 |
| 3.2 | 建立垃圾分类信用档案 | 市城管局、发改委、人社局、江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 4 | 加强基层组织动员力量 | 市委组织部、市民政局、城管局、房产局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 4.1 | 在社区建立垃圾分类“四位一体”联动机制 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.6 |
| 4.2 | 组建社区垃圾分类志愿督导员队伍并开展培训 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.9 |
| 4.3 | 协调解决社区垃圾分类工作中的问题 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 5 | 加强物业企业督促指导 | 市房产局、城管局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 5.1 | 制定物业开展垃圾分类的指导意见 | 市房产局、城管局 | 2020.9 |
| 5.2 | 制定包含垃圾分类内容的合同示范文本、小区评比标准 | 市房产局、城管局 | 2020.9 |
| 5.3 | 对物业企业人员进行培训 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.9 |
| 5.4 | 督促物业企业按照指导意见开展垃圾分类工作 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 6 | 加强公共机构示范作用 | 市城管局、机关事务管理局、教育局、卫健委、文化旅游局、体育局、交通运输局、绿化园林局、市委编办、市城建集团、南京地铁集团、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 6.1 | 制定行业单位垃圾分类工作检查考核规定 | 各相关部门 | 2020.7 |
| 6.2 | 定期对行业单位进行监督指导 | 各相关部门 | 2020.12 |
| 6.3 | 在行业单位开展“不使用一次性纸杯”倡导活动 | 各相关部门 | 2020.12 |
| 7 | 加强学校垃圾分类教育 | 市教育局、城管局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 7.1 | 规范做好校园垃圾分类投放收集 | 市教育局、城管局 | 2020.12 |
| 7.2 | 组织开展课堂教育和实践活动 | 市教育局、城管局 | 2020.12 |
| 8 | 加强社会宣传动员引导 | 市委宣传部、市城管局、妇联、总工会、团市委、南京广电集团、各区政府 |  |
| 8.1 | 组建垃圾分类宣教讲师团和宣教队 | 市城管局、江北新区管委会、各区政府 | 2020.9 |
| 8.2 | 培训垃圾分类志愿者 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.9 |
| 8.3 | 开展“入户宣传百分百”活动 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.11 |
| 8.4 | 开展“垃圾分类大家谈”活动 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 9 | 加强监督考核激励作用 | 市城管局、机关事务管理局、教育局、卫健委、文化旅游局、体育局、交通运输局、绿化园林局、城建集团、南京地铁集团、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 9.1 | 建立分类收集、运输、处置环节分类质量管控机制 | 市城管局 | 2020.9 |
| 9.2 | 按分工定期对各区进行检查考核 | 市城管局、机关事务管理局、教育局、卫健委、文化旅游局、体育局、交通运输局、绿化园林局 | 2020.12 |
| 10 | 加强垃圾分类执法保障 | 市城管局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 10.1 | 开展常态化环卫和垃圾分类执法 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 10.2 | 进一步完善垃圾分类执法规范 | 市城管局 | 2020.9 |
| 10.3 | 组织执法人员进行垃圾分类培训 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.9 |
| 11 | 加快生活垃圾焚烧处理设施建设 | 市城管局、规划资源局、城建集团、相关区政府 |  |
| 11.1 | 江北焚烧厂二期 | 市城管局、城建集团、浦口区政府 | 2022.6 |
| 11.2 | 六合焚烧厂 | 六合区政府 | 2022.6 |
| 11.3 | 溧水天山水泥窑协同处置项目 | 溧水区政府 | 2020.12 |
| 11.4 | 江南生活垃圾应急填埋场 | 市城管局、规划资源局、城建集团、江宁区政府 | 2022.6 |
| 11.5 | 江北生活垃圾应急填埋场 | 市城管局、规划资源局、城建集团、浦口区政府 | 2022.6 |
| 12 | 加快餐厨垃圾处理设施建设 | 市城管局、规划资源局、生态环境局、城建集团、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 12.1 | 江北废弃物综合处置中心一期（二阶段） | 市城管局、城建集团、浦口区政府 | 2020.8 |
| 12.2 | 江北废弃物综合处置中心二期 | 市城管局、城建集团、浦口区政府 | 2021.12 |
| 12.3 | 六合餐厨处理厂 | 六合区政府 | 2020.3 |
| 12.4 | 栖霞餐厨处理厂 | 栖霞区政府 | 2021.12 |
| 12.5 | 江南生物能源再利用中心一期 | 市城管局、城建集团、江宁区政府 | 2022.6 |
| 12.6 | 分散就地就近处理设施 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 13 | 加快建筑垃圾处理设施建设 | 市建委、规划资源局、生态环境局、城建集团、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 13.1 | 区建筑垃圾资源化利用设施 | 各相关区政府 | 2020.12 |
| 13.2 | 城东建筑垃圾资源化处置设施 | 市建委、城建集团、秦淮区政府、江宁区政府 | 2021.7 |
| 13.3 | 江北建筑垃圾资源化利用设施 | 市建委、城建集团、浦口区政府 | 2021.12 |
| 13.4 | 江南建筑垃圾资源化利用设施 | 市建委、城建集团、江宁区政府 | 2021.12 |
| 14 | 加快绿化废弃物处理设施建设 | 市绿化园林局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 14.1 | 仙林大学城绿化废弃物处置场 | 市绿化园林局、栖霞区政府 | 2020.6 |
| 14.2 | 河西绿化废弃物处置场 | 市绿化园林局、建邺区政府 | 2020.6 |
| 14.3 | 分散就地处理 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 15 | 建立有害垃圾处理渠道 | 市城管局、生态环境局、城建集团、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 15.1 | 进一步规范设置有害垃圾暂存点 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.6 |
| 15.2 | 启动江南、江北有害垃圾暂存库建设，完成选址、立项等前期工作 | 市城建集团 | 2020.12 |
| 15.3 | 明确废电池处置去向 | 市生态环境局 | 2020.6 |
| 16 | 全面升级垃圾转运体系 | 市城管局、建委、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 16.1 | 制定中转站升级计划 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.6 |
| 16.2 | 实施中转站升级改造 | 江北新区管委会、各区政府 | 2022.4 |
| 16.3 | 新建城东大型转运站 | 市城管局、城建集团、秦淮区政府、江宁区政府 | 2022.12 |
| 16.4 | 新建玄武尧红路转运站 | 玄武区政府、栖霞区政府 | 2021.12 |
| 16.5 | 新建秦淮白下科技园转运站 | 秦淮区政府 | 2021.12 |
| 16.6 | 新建鼓楼幕府东路转运站 | 鼓楼区政府 | 2022.12 |
| 16.7 | 新建栖霞西岗转运站 | 栖霞区政府 | 2022.12 |
| 16.8 | 新建江宁汤山转运站 | 江宁区政府 | 2020.12 |
| 16.9 | 新建浦口江浦转运站 | 浦口区政府 | 2022.12 |
| 16.10 | 升级江宁麒麟转运站 | 江宁区政府 | 2022.12 |
| 16.11 | 升级江北新区沿江转运站 | 江北新区管委会 | 2020.12 |
| 16.12 | 升级江北新区浦六路转运站 | 江北新区管委会 | 2021.12 |
| 17 | 完善垃圾收集设施布局 | 市城管局、房产局、建委、规划资源局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 17.1 | 制定新建小区等工程配套建设垃圾分类收集点规定 | 市规划资源局、房产局、建委 | 2020.6 |
| 17.2 | 完成60%垃圾分类收集点提升改造 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.10 |
| 17.3 | 完成100%垃圾分类收集点提升改造 | 江北新区管委会、各区政府 | 2021.10 |
| 18 | 推进“两网融合”设施建设 | 市城管局、商务局、房产局、规划资源局、城建集团、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 18.1 | 建设各区回收服务点、站、中心 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 18.2 | 建设市城东分类拆解分选设施 | 市城管局、城建集团、秦淮区政府、江宁区政府 | 2022.12 |
| 18.3 | 建设市板桥分类拆解分选设施 | 市城管局、城建集团、雨花台区政府 | 2021.12 |
| 19 | 加快推进环保产业园规划建设 | 市城管局、发改委、规划资源局、生态环境局、水务局、城建集团、各相关区政府 |  |
| 19.1 | 完善江南环保产业园规划 | 市规划资源局、城管局、发改委、江宁区政府 | 2020.7 |
| 19.2 | 完善江北环保产业园规划 | 市规划资源局、城管局、发改委、浦口区政府 | 2020.7 |
| 19.3 | 实施江南环保产业园道路、污水处理等公共配套设施建设 | 江宁区政府、市城建集团 | 2021.7 |
| 19.4 | 实施江北环保产业园道路、污水处理等公共配套设施建设 | 市水务局、城建集团、浦口区政府 | 2021.7 |
| 19.5 | 编制六合环境园规划 | 六合区政府 | 2021.6 |
| 19.6 | 编制高淳环境园规划 | 高淳区政府 | 2021.6 |
| 19.7 | 编制溧水环境园规划 | 溧水区政府 | 2021.6 |
| 19.8 | 编制栖霞固废资源化利用中心规划 | 栖霞区政府 | 2021.6 |
| 20 | 完善条例配套实施办法 | 市城管局、财政局、发改委、生态环境局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 20.1 | 研究制定对垃圾分类突出贡献单位、住宅区、农村居住区和个人的奖励办法 | 市城管局、财政局 | 2021.12 |
| 20.2 | 研究制定加强塑料污染治理办法 | 市发改委、生态环境局 | 2021.12 |
| 20.3 | 开展条例实施宣传 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |
| 21 | 研究差别化生活垃圾处理收费制度 | 市发改委、城管局、财政局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 21.1 | 研究垃圾分类计量和差别化生活垃圾处理收费办法并提出建议稿 | 市发改委、城管局、财政局 | 2020.7 |
| 21.2 | 就收费办法公开征求意见 | 市发改委 | 2020.12 |
| 21.3 | 分步实施差别化收费办法 | 市发改委、城管局、财政局 | 2021.12 |
| 22 | 健全生活垃圾分类标准体系 | 市城管局、商务局、房产局、建委、财政局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 22.1 | 制定公布生活垃圾分类指南 | 市城管局 | 2020.9 |
| 22.2 | 制定小区垃圾分类收集点配置导则 | 市城管局 | 2020.4 |
| 22.3 | 制定垃圾分类实效达标考核办法 | 市城管局 | 2020.7 |
| 23 | 推动源头减量 | 市发改委、市场监管局、商务局、农业农村局、文化旅游局 |  |
| 23.1 | 加大“限塑令”执行力度 | 市市场监管局 | 2020.10 |
| 23.2 | 制定限制住宿、旅游、餐饮等服务行业使用一次性用品的规定 | 市文化旅游局、发改委 | 2020.10 |
| 23.3 | 制定限制过度包装的规定 | 市发改委 | 2020.10 |
| 24 | 健全管理体制 | 市政府办公厅、城管局、民政局、市委编办、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 24.1 | 调整区、街垃圾分类工作领导小组，主要领导任组长 | 市政府办公厅、江北新区管委会、各区政府 | 2020.5 |
| 24.2 | 明确市、区、街垃圾分类专职管理机构及职责 | 市城管局、市委编办、江北新区管委会、各区政府 | 2020.5 |
| 25 | 加强资金投入 | 市城管局、财政局、江北新区管委会、各区政府 |  |
| 25.1 | 制定垃圾分类考核奖补办法 | 市城管局、财政局 | 2020.9 |
| 25.2 | 落实各项垃圾分类经费 | 江北新区管委会、各区政府 | 2020.12 |