南京市2020年经济社会发展重大项目计划

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 项目法人 单位名称 | 建设内容及规模 | 建设 起止年限 | 总投资 | 截止2019底预计完成投资（续建） | 2020年 计划投资 | 2020年建设内容及形象 进度目标（或前期工作目标） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工 时间（新开工） |  |  |  |
| 合计（368个） |  |  |  |  | 14007.08 | 3531.48 | 2404.34 |  |  |
| 第一部分 申报当年实施项目（346个） |  |  |  |  | 13275.55 | 3531.48 | 2404.34 |  |  |
| 一、科创项目（44个） |  |  |  |  | 1013.18 | 278.16 | 184.39 |  |  |
| （一）技术创新平台（9个） |  |  |  |  | 177.20 | 20.40 | 28.00 |  |  |
| 1 | 南京综合性科学中心 | 南京网络通信与安全紫金山实验室 | 建设网络通信与安全紫金山实验室 | 2018-2026 | 74.00 | 12.00 | 2.00 | 完成实验室基础科研装置和平台一期建设 | 市科技局、南京网络通信与安全紫金山实验室 |
|  |  | 江苏省未来网络创新研究院 | 建设未来网络试验设施南京总控中心8000平方米及配套科研装备 |  |  |  | 4.00 | 基本建成光传输主干网络、30个边缘节点、SDN网络；可编程建设34个主干23个边缘节点；ceni大厦基础建设 | 江宁开发区 |
| 2 | 恒瑞南京创新药物临床研究及医学转化中心 | 江苏阿尔文医疗管理有限公司 | 总建筑面积30万平方米，建设医学转化中心及配套设施，购置试验设备 | 2019-2023 | 30.00 | 3.20 | 5.00 | 一期20万平方米医学转化中心主体建设，部分封顶 | 江宁区 |
| 3 | 百家汇玄武创新药物孵化平台二期 | 百家汇精准医疗控股集团有限公司 | 改造现有建筑约3.1万平方米，新建建筑面积约18.2万平方米，建成后主要用于创新企业研发办公、项目孵化及成果转化 | 2019-2021 | 10.00 | 3.20 | 4.00 | 二期地下部分工程出正负零，一幢楼结构封顶 | 玄武区 |
| 4 | 亿嘉和智能巡检机器人研发基地 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 总建筑面积9.5万平方米，建成后用于智能机器人研发 | 2018-2021 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 5 | 中国气象谷启动区 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 总建筑面积约14万平方米，其中地上建筑面积7.5万平方米，建设国际交流中心约5千平方米，研发办公楼4.8万平方米，创新交互平台1.2万平方米，商业配套及服务用房1万平方米。地下建筑面积约6万平方米。主要打造国际气象研发创新平台及交流中心，气象装备产业化基地，大学生创业创新中心等 | 2020-2023 | 18.00 | 3月 | 4.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 6 | 中铁新型高速重载道岔研发中心 | 中铁宝桥集团有限公司 | 总建筑面积7.1万平方米，建设3栋研发办公楼，购置研发设备等，主要研究设计、生产制造新型高速重载铁路道岔 | 2020-2024 | 12.00 | 1月 | 3.00 | 一期5.3万平方米研发大楼主体建设 | 江宁区 |
| 7 | 龙芯研发基地 | 南京软件园经济发展有限公司 | 总建筑面积约15.5万平方米，其中地上建筑面积约10.9万平方米，地下建筑面积约4.6万平方米，建设芯片研发基地及其配套设施 | 2020-2022 | 10.00 | 9月 | 2.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 8 | 盛恒达科技产业园 | 南京盛恒达智能科技有限公司 | 建设通信科技产业园，组建5G技术研发平台 | 2020-2021 | 10.00 | 3月 | 2.00 | 基础施工 | 栖霞区 |
| 9 | 南京雨花人工智能产业园 | 南京旭锐软件科技有限公司（中科创达子公司） | 总建筑面积8.7万平方米，拟建设3栋单体建筑，建设企业华东区域总部、人工智能技术研究中心、软件研发中心等研发和配套设施 | 2020-2022 | 8.20 | 9月 | 1.00 | 基础建设 | 雨花台区 |
| （二）创新载体建设（35个） |  |  |  |  | 835.98 | 257.76 | 156.39 |  |  |
| 10 | 南京国家现代农业产业科技创新示范园区 | 南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 | 总建筑面积约56万平方米，建设农创园总部科研中心、办公研发大楼、配套服务中心及自持人才公寓、农业科学试验平台、展示中心、室外连廊及地下室等工程 | 2019-2024 | 60.90 | 20.00 | 10.00 | A地块一区主体结构施工；二区、三区土方开挖，地下室施工 | 浦口区 |
| 11 | 建邺科技创新产业园 | 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 | 总建筑面积约为110万平方米，其中：地上73万平方米，地下37万平方米。建设加速器、孵化器、中试用房、总部基地、人才公寓 | 2012-2020 | 60.00 | 54.00 | 6.00 | 幕墙、装修工程收尾，基本完成项目建设 | 建邺区 |
| 12 | 南京仙林智谷 | 南京云狐云时代建设发展有限公司 | 总建筑面积为80万平方米，建设产业科技发展园区 | 2018-2023 | 50.00 | 7.30 | 3.00 | C、J地块完成竣工验收和备案及室外配套工程；完成I、G-2，F、G-1地块各项前期手续的办理，部分主体封顶完成；A-1，A-2地块完成土地摘牌 | 栖霞区 |
| 13 | 江苏省产业技术研究院专业化研究所 | 南京软件园科技发展有限公司 | 总建筑面积约50万平方米，地上建筑面积约30万平方米，其中约20万平方米用于建设8-10个人工智能、新一代信息科技等方向的专业化研究所，约10万平方米用于配套设施设备等 | 2019-2023 | 40.00 | 4.00 | 7.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 14 | 现代产业创新中心 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 总建筑面积33.8万平方米，建设生命健康、智能制造、信息技术产业的创新载体，提供研发设计、实验办公、科技公共服务平台及相应的服务配套设施 | 2019-2022 | 40.00 | 2.00 | 5.00 | 主体结构施工 | 江北新区 |
| 15 | 铁北创新孵化集群 | 深圳星河房地产开发有限公司 | 总建筑面积17.36万平方米，重点引进人工智能、无人机、云计算及大数据等创新产业，打造集科研办公、创新孵化、体验式集中商业等于一体的智慧创新孵化集群 | 2018-2021 | 40.00 | 12.00 | 10.00 | 产业建筑一期竣工交付，二期竣工，商业部分裙楼封顶 | 玄武区 |
| 16 | 芯城核心区科研园 | 南京浦口科学城建设发展有限公司 | 总建筑面积约50.9万平方米，新建企业总部基地、科研办公楼、小型科研企业孵化器 | 2019-2021 | 35.22 | 20.70 | 8.49 | 总部基地一期项目主体封顶；人才公寓项目竣工 | 浦口区 |
| 17 | 江北新区科创中心产业园 | 南京江北新区科技投资集团有限公司 | 总建筑面积30万平方米，包括扬子科创一期、二期、三期（中欧迷你硅谷），建成后入驻智慧城市、生命健康、大数据等相关领域的国际先进研发机构 | 2017-2021 | 30.00 | 24.50 | 4.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 18 | 铁北数码港 | 北京电子城投资开发集团有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，拟引进移动互联网、移动通信、人工智能为代表的创新产业聚集平台 | 2018-2021 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 完成部分基础工程施工，进行主体结构施工 | 玄武区 |
| 19 | 中能建南京能源科技产业园（二期） | 葛洲坝南京置业有限公司 | 总建筑面积52.3万平方米，其中二期面积约26万平方米，以中能装备研发中心为龙头，打造融技术研发、装备制造、能源工程设计与施工等为一体的能源建设特色产业园区 | 2019-2022 | 24.00 | 8.00 | 5.00 | B地块主体封顶、C地块主体封顶内部二次施工、D地块部分主体封顶 | 鼓楼区 |
| 20 | 中科院南京分院麒麟科技园一期 | 中国科学院南京分院、南京市科技创新投资有限责任公司 | 总建筑面积40万平方米，一期地上面积约12万平方米；中科院南京分院自建部分4万平方米；地下面积约10万平方米。二期中科院南京分院及相关研究所“十三五”国家级项目和预留发展的自建部分建筑面积约14万平方米 | 2018-2021 | 18.00 | 9.32 | 6.00 | 部分主体结构封顶，开展装饰装修工程 | 麒麟科创园 |
| 21 | 六合区科创园 | 南京六合经济开发区科技创业有限公司 | 总建筑面积约26.5万平方米，建设研发办公、产业研究院、研发配套、科研成果孵化器 | 2017-2021 | 18.00 | 10.00 | 4.00 | 南区主体施工、二次结构施工 | 六合区 |
| 22 | 南京农业高新技术示范区建设 | 白马园区、南京农业大学、深能（南京）能源控股有限公司 | 南农大新建作物表型组学研发中心大楼2.21万平方米，植物生产综合试验中心1.38万平方米；新建3万平方米深能新能源研发投资管理中心。同时新建金谷佳苑安置房五期11.7万平方米，续建金谷佳苑安置房四期11.6万平方米 | 2018-2021 | 16.00 | 7.00 | 8.00 | 主体建设 | 溧水区 |
| 23 | 中国科学院大学南京学院一期 | 南京市麒麟科技城建设发展有限公司 | 总建筑面积约8万平方米，主要建设综合教学楼、综合办公楼、双创与继续教育楼、图书馆及文体活动中心、教师公寓、硕博士公寓及食堂等配套设施 | 2019-2021 | 15.16 | 3.18 | 6.00 | 主体结构封顶，开展装饰装修工程 | 麒麟科创园 |
| 24 | 生物医药谷加速器六期 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，建设医疗器械载体 | 2020-2022 | 15.00 | 1月 | 8.00 | 主体结构封顶 | 江北新区 |
| 25 | 中海高科技创业园 | 南京满高房地产开发有限公司 | 总建筑面积24.4万平方米，建设智能、低碳产业孵化器、加速器和企业研发中心、总部等 | 2016-2022 | 15.00 | 9.40 | 1.00 | 主体结构施工 | 麒麟科创园 |
| 26 | 国际企业研发园 | 南京中腾达恒环保科技有限公司 | 总建筑面积14.4万平方米，建设6栋研发载体楼，及部分配套商业街区等 | 2018-2020 | 12.90 | 11.00 | 1.90 | 竣工 | 江北新区 |
| 27 | 江苏青商国际科技总部基地 | 江苏青商总部经济有限公司 | 总建筑面积12万平方米，建设企业研发总部集群、“三创三先”实践基地等 | 2018-2021 | 12.00 | 7.50 | 3.00 | 主体结构封顶 | 江北新区 |
| 28 | 南京工大科技产业园 | 南京工大科技产业园股份有限公司 | 总建筑面积12万平方米，建设科技研发中心、智能技术服务平台等 | 2019-2022 | 12.00 | 7.00 | 2.00 | 一标段主体结构封顶 | 江北新区 |
| 29 | MAX科技创新、生命科学研发中心 | 南京金宁天瑞置业投资有限公司 | 总建筑面积20万平方米，建设科研办公楼，购置研发设备等 | 2017-2022 | 12.00 | 6.00 | 1.00 | 三期5.3万平方米科研办公楼投入使用；四期约5万平方米科研楼基础建设 | 江宁区 |
| 30 | 秦淮区设计产业园 | 南京秦淮永智建设发展有限公司 | 用地面积3.6万平方米，总建筑面积约13.6万平方米，其中地上建筑面积约8万平方米，地下建筑面积约5.6万平方米，主要实施内容为科研办公 | 2017-2021 | 10.80 | 7.36 | 2.00 | 主体封顶，室内安装工程施工 | 秦淮区 |
| 31 | 国际创新创业共享空间 | 南京软件园科技发展有限公司 | 总建筑面积10万平方米，建设国际研发中心、科技体验中心及相关配套设施 | 2018-2020 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 竣工 | 江北新区 |
| 32 | 活力智岛二期 | 南京江宁（大学）科教创新园有限公司 | 总建筑面积9.5万平方米，建设研发楼及配套设施 | 2019-2021 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 9.5万平方米研发楼主体建设 | 江宁区 |
| 33 | 东南大学智能装备创新中心科技园 | 江苏南高智能装备创新中心有限公司 南京东大江宁科技园管理有限公司 | 总建筑面积10万平方米。主要建设东大智能装备创新中心、科技园1#楼、科技园2#楼，建设集展示、科研办公于一体的人才聚集区、国内最先进的数控机床技术研究展示中心，建成后由东南大学使用 | 2018-2021 | 10.00 | 5.50 | 2.00 | 10万平方米科研楼主体竣工 | 江宁开发区 |
| 34 | 铁北创新产业总部经济示范园 | 南京市铁北红山新城管委会 | 总建筑面积42万平方米，其中地上建筑面积30万平方米，地下建筑面积12万平方米。拟引入符合片区的人工智能、未来网络、前沿新材料、生命健康等主导产业，打造集总部经济、研发中心、孵化集群于一体的产业地标 | 2020-2022 | 50.00 | 6月 | 10.00 | 开工建设 | 玄武区 |
| 35 | 麒麟人工智能产业园C、D区 | 南京麒麟产业投资有限公司 | 总建筑面积约40万平方米。建设科研办公、配套展览、配套商业、地下室和设备用房等 | 2020-2024 | 40.00 | 6月 | 1.00 | 开工建设 | 麒麟科创园 |
| 36 | 江宁天印健康创新园 | 南京江宁高新区天印健康开发有限公司 | 总建筑面积57万平方米，主要建设科研创新载体及配套设施，购置设备等 | 2020-2022 | 36.00 | 3月 | 5.00 | 25万平方米办公楼、研发楼等主体建设 | 江宁区 |
| 37 | 剑桥大学南京科技创新中心 | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积25.7万平方米，包含6.6万平方米精准医疗中心，6.5万平方米国际化名医中心，12.6万平方米科研楼、实验楼、公共服务平台及相关配套设施 | 2020-2022 | 30.00 | 3月 | 5.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 38 | 南师大玄武科技园 | 南京锁金科技有限公司 | 现有建筑面积约6.3万平方米，新规划建筑面积约7万平方米。项目拟分二期建设，一期拟对现有建筑进行功能提升，二期进行改扩建。拟利用南师大紫金校区搬迁，进行转型开发建设，以电子信息、智能装备、人工智能等为主导产业，加快打造集研发、创意、生产为一体的国际化、智能化高科技园区 | 2020-2022 | 15.50 | 3月 | 2.00 | 一期开工建设；二期规划建设方案报批 | 玄武区 |
| 39 | 未来水中心 | 大江环境股份有限公司 | 建设国际水生态科技综合体，总建筑面积约19.8万平方米 | 2020-2022 | 15.00 | 6月 | 2.50 | 开工建设 | 建邺区 |
| 40 | 高淳经济开发区医疗器械创新服务载体 | 江苏高淳经济开发区开发有限公司 | 总建筑面积20万平方米，新建医疗器械产业厂房、产业发展规划展示馆及配套道路，建设技术服务平台 | 2020-2021 | 14.50 | 3月 | 7.50 | 完成10万平方米厂房建设，建设技术服务平台 | 高淳区 |
| 41 | 南京生命科技小镇科技研发 | 南京江宁（大学）科教创新园有限公司 | 总建筑面积约10万平方米，建设科技研发楼及配套设施，购置设备等 | 2020-2024 | 10.00 | 6月 | 1.00 | 约10万平方米科技研发楼及配套设施基础建设 | 江宁区 |
| 42 | 数字经济创新园 | 南京景汇建设有限责任公司 | 总用地约3.7万平方米，地上总建筑面积约11.3万平方米，其中:计容建筑面积约7.3万平方米，不计容建筑面积（停车楼）约4万平方米 | 2020-2023 | 10.00 | 6月 | 3.00 | 开工建设 | 秦淮区 |
| 43 | “创星+”科技产业园 | 南京软件谷发展有限公司 | 总建筑面积约17.4万平方米，拟建设8栋科技研发楼及配套设施，建成后将入驻南京卓越电力科技有限公司等高端科技研发企业 | 2020-2023 | 9.50 | 3月 | 1.50 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 44 | “互联网+”科技产业园 | 南京软件谷发展有限公司 | 总建筑面积约15.3万平方米，拟建设9栋科技研发楼及配套设施，建成后将入驻博智安全科技股份有限公司、南京湾汇信息科技有限公司等高端科技研发企业 | 2020-2023 | 8.50 | 3月 | 1.50 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 二、先进制造业项目（122个） |  |  |  |  | 3084.99 | 733.43 | 638.45 |  |  |
| （一）新型电子信息产业（20个） |  |  |  |  | 778.00 | 279.60 | 129.35 |  |  |
| 45 | 南京中兴5G通讯设备 | 中兴通讯（南京）有限责任公司 | 总建筑面积126万平方米，主要生产无线系统设备，建成后年产无线系统设备500万台（套） | 2018-2022 | 200.00 | 40.00 | 25.00 | 一期71.7万平方米厂房投产，5万平方米配套用房建设 | 江宁区 |
| 46 | 台积电（南京）有限公司12吋晶圆厂与设计服务中心一期 | 台积电（南京）有限公司 | 总建筑面积约52万平方米，建设12吋16纳米晶圆制造工厂和研发中心，年产12吋16纳米晶圆24万片 | 2016-2020 | 198.00 | 191.00 | 7.00 | 全面投产 | 浦口区 |
| 47 | 华天集成电路封装产业基地 | 华天科技（南京）有限公司 | 总建筑面积约52万平方米，拟新建生产办公用房、水站、动力站及配套设施，购置封装测试设备及检测仪器共计6000台（套）。建成达产后，预计年产FC系列产品33.6亿颗和BGA基板系列产品5.6亿颗 | 2018-2023 | 80.00 | 7.00 | 7.00 | 一期部分运营投产 | 浦口区 |
| 48 | 烽火通信华东总部基地 | 南京烽火天地通信科技有限公司 | 总建筑面积63万平方米，主要从事大数据分析、信息安全技术领域科技开发、光纤通信等相关高新技术产品制造和销售，建成后年产各类插卡式MDU设备50万台（套） | 2019-2022 | 62.00 | 6.00 | 10.00 | 一期25万平方米厂房及配套用房主体建设，部分设备购置 | 江宁区 |
| 49 | 集成电路封装测试基地 | 南京软件园建设发展有限公司 | 总建筑面积约35万平方米，建设集成电路制造封装测试基地，年产助听器芯片及产品约100万套，年封装测试芯片5万片 | 2019-2022 | 39.00 | 11.00 | 10.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 50 | 南京苏高投智慧云谷 | 江苏汇景智慧云谷数据中心有限公司 | 总建筑面积约27万平方米，新建互联网数据中心和大数据应用中心，包括厂房及配套设施、办公区及生活配套区等。建成后，安装机柜约1.9万台，可实现年产值约8亿元 | 2019-2023 | 30.00 | 3.30 | 5.00 | 主体施工 | 浦口区 |
| 51 | 南京五十五所射频集成电路产业化 | 南京国博电子有限公司 | 总建筑面积24万平方米，建设6英寸GaN芯片制造工艺线，设计产能60000片/年 | 2019-2021 | 30.00 | 7.00 | 15.00 | 一期15万平方米厂房和综合楼主体封顶，部分设备购置 | 江宁开发区 |
| 52 | 芯谷集成电路设计、封测、设备产业园 | 南京芯谷企业孵化器有限公司 | 总建筑面积约22万平方米，打造集成电路设计、封测、设备产业园。建成后，年形成半导体产品生产能力产值约为8.4亿元 | 2019-2022 | 10.00 | 4.00 | 2.30 | 设计产业园部分运行投产 | 浦口区 |
| 53 | 年产38880万只锂离子电池 | 乐金化学（南京）信息电子材料有限公司 | 拟利用现有厂房，新建锂离子电池自动生产线4条，建成后将形成年产锂离子电池38880万只的生产能力 | 2019-2020 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 完成全部投资，竣工投产 | 南京经济技术开发区 |
| 54 | 南京帝展新一代雷达系统融创基地 | 南京帝展电子科技有限公司 | 总建筑面积2万平方米，建设新一代雷达系统融创基地，建成后预计年产无人机着落雷达及检测设备30套 | 2019-2020 | 5.00 | 2.30 | 2.70 | 竣工 | 江北新区 |
| 55 | 第8.5代TFT-LCD生产线技术改造 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 采用新型IGZO制造工艺，在原有厂区内改造第8.5代TFT-LCD生产线一条，项目建成可新增第8.5代TFT-LCD母板投入20K/月生产能力，主要产品为TV、MNT、NB及手机屏液晶面板 | 2020-2021 | 36.00 | 4月 | 25.00 | 主要设备引进，部分产线投产 | 南京经济技术开发区 |
| 56 | 南京睿兆丰存储主控芯片、存储模块封装测试生产 | 睿兆丰（南京）半导体科技有限公司 | 总建筑面积15万平方米，建设存储主控芯片、存储模块封测及射频原件生产线，年产内存芯片封测6000万颗 | 2020-2022 | 16.00 | 6月 | 2.00 | 厂房主体建设 | 高淳区 |
| 57 | 东洲5G应用通信设备制造 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司 | 总建筑面积约18万平方米，由东洲集团导入基于5G应用的高科技系列产品，包括各类5G应用通信设备、智能终端产品的研发、生产及销售，计划年产各种5G通讯及终端设备10万台套 | 2020-2022 | 10.00 | 3月 | 4.00 | 开工建设，完成部分厂房主体封顶 | 南京经济技术开发区 |
| 58 | 格力新元滨江产业基地 | 格力新元电子（南京）有限公司 | 总建筑面积10.5万平方米，主要从事电子元器件及电控组件的研发、生产、销售及服务，建成后年产薄膜类电容1.77亿只、引线铝电解电容7亿只、焊片式铝电解电容1.5亿只 | 2020-2022 | 12.00 | 6月 | 2.00 | 一期3万平方米厂房主体施工；租赁厂房改造，安装设备并投产 | 江宁区 |
| 59 | 南京冠佳光电显示功能器件 | 南京冠佳科技有限公司 | 主要生产显示器用光学膜、功能膜、保护膜、绝缘材料和EMI材料等。总建筑面积约5万平方米，建成达产后，预计年营业收入约5亿元，年纳税不低于2000万元 | 2020-2022 | 8.00 | 3月 | 1.00 | 进行土地招拍挂，展开主体建设，部分厂房完成主体封顶 | 南京经济技术开发区 |
| 60 | 丹麦丹佛斯功率模块IGBT | 丹麦丹佛斯集团 | 总建筑面积约6万平方米，拟建设8-10条IGBT功率模块生产线。全部达产时，预计年产值约20亿元 | 2020-2023 | 8.00 | 3月 | 1.00 | 完成土地招拍挂，基础建设开工 | 南京经济技术开发区 |
| 61 | SiFotonics（南京）新型硅光子集成生产基地 | 希烽光电科技（南京）有限公司 | 总建设面积2350平方米，自建研发基地和生产制造线，实现基于自有硅光芯片及组件产品的研发及批量生产，三年内实现年产高端硅光组件模块超200万套，目标在南京建成世界最大的先进硅光产品研发和生产基地 | 2020-2023 | 7.00 | 1月 | 1.85 | 建设三条生产线 | 江北新区 |
| 62 | 白云电气数字化工厂 | 南京电气集团有限公司 | 新建钢化玻璃绝缘子玻璃元件自动化生产线、物流中心、全自动装配线、中央研究院、户外试验站、信息化建设及电容套管升级改造等，总建筑面积约4万平方米，项目建成后，预计年新增产值10亿元，新增税收3000万元 | 2020-2024 | 7.00 | 3月 | 2.00 | 开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| 63 | 镭芯光电产业化 | 南京镭芯光电有限公司 | 用房面积约6000平方米，专业从事高功率半导体激光芯片研发和泵浦封装，建成后主要生产半导体光电子芯片和泵浦封装以及光电模组应用，预计全年产能1千万颗芯片和5万只封装和模组，产值中期从1亿人民币至5亿人民币增长，长期计划形成光电子芯片，封装和模组一体化，5-10年产值达到10-50亿元 | 2020-2023 | 5.00 | 9月 | 1.50 | 采购设备 | 江北新区 |
| 64 | 冠石科技新型显示 | 南京冠石科技有限公司 | 新建厂房、办公楼及辅房约3.2万平方米。其中，一期建设厂房及辅房约1.2万平方米，用于超高清大尺寸液晶面板中后段产品的生产，预计年产能200万台；二期建设办公楼及厂房约2万平方米，用于人员办公及OLED柔性光学材料的研发生产，预计年产能100万套 | 2020-2022 | 5.00 | 1月 | 3.00 | 开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| （二）绿色智能汽车产业（16个） |  |  |  |  | 895.80 | 227.70 | 170.30 |  |  |
| 65 | LG三元锂电池 | 乐金化学（南京）新能源科技有限公司 | 南京LG三元锂电池续建项目总建筑面积38万平方米，主要从事动力电池、储能电池及小型电池的生产与销售，能量密度200Wh/kg，产能35GWH；LG锂离子电池欧洲项目生产基地项目总建筑面积35万平方米，主要为欧洲市场生产动力电池、储能电池及小型电池，能量密度220Wh/kg，产能25GWH | 2018-2022 | 221.00 | 30.00 | 48.00 | 南京LG三元锂电池项目一期19万平方米厂房竣工、设备安装投产，二期1万平方米配套设施竣工投入使用；LG锂离子电池欧洲项目新建约25万平方米厂房主体施工，部分设备购置 | 江宁区 |
| 66 | 晶能新能源智能汽车制造 | 南京晶能新能源智能汽车制造有限公司 | 总建筑面积65万平方米，年产25万辆专用车，达产后年产值600亿元 | 2018-2022 | 136.00 | 30.00 | 5.00 | 一期30万平方米厂房及附属设施主体完工，设备安装，部分生产 | 江宁区 |
| 67 | 欣旺达动力电池 | 南京市欣旺达新能源有限公司 南京明辉科技创业有限公司 | 一期项目租赁明辉厂房14万平方米并投资建设约8Gwh电芯和8Gwh电池系统生产线项目；二期项目将新增项目用地711亩，总建筑面积约90万平方米，含生产厂房面积70万平方米，配套用房建筑面积20万平方米。新建5条HEV电芯生产线，8条BEV电芯生产线，5条BEV模组线，58条HEV模组线。建成后可年产1亿只电芯产品，3000万套电池模组产品，形成年产16Gwh动力电池产量 | 2019-2023 | 135.00 | 27.30 | 50.00 | 二期24万平方米厂房竣工 | 溧水区 |
| 68 | FMC纯电动汽车制造 | 南京知行电动汽车有限公司 | 拟新建4栋主要生产车间及相关的生产配套设施，供应商产品车间及公共站房等相关辅助生产建筑。新建车身测试及相关辅助生产线各2条，分三期建成。一期建筑面积约32.8万平方米，新建车身测试及相关辅助生产线各1条，年产10万套；二期相关主要设施设备依托一期载体，并增加少量相关设备，增加产能10万套；三期建筑面积约26万平方米，新建车身测试及相关辅助生产线各1条，年产10万套 | 2017-2022 | 110.00 | 39.00 | 10.00 | 完成整车工厂验收，部分产线实现生产能力，配套设施建设基本完工 | 南京经济技术开发区 |
| 69 | 卡耐新能源电池包核心生产基地及研发中心 | 江苏卡耐新能源有限公司 | 总建筑面积35万平方米，主要生产锂离子电池，建成后产能8GWH | 2018-2022 | 105.00 | 30.00 | 10.00 | 一期18万平方米厂房设备安装，竣工投产 | 江宁区 |
| 70 | 长安新能源汽车制造 | 南京长安汽车有限公司 | 总建筑面积86万平方米。新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、试制车间及辅助工房、办公楼、转班楼、试车道等建/构筑物，可年产20万辆乘用车（M1类）、厢式车（N1类） | 2018-2023 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 主体在建 | 溧水区 （空港枢纽经济区） |
| 71 | 塔菲尔动力电池制造（二期） | 江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 | 总建筑面积约19.1万平方米，建设厂房及附属设施，年产动力锂离子电池3GWH | 2018-2021 | 30.00 | 15.00 | 10.00 | 主体竣工，部分设备购置 | 江宁开发区 （空港枢纽经济区） |
| 72 | 恒天新能源汽车零部件、动力电池一期 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | 一期投资18亿元，建筑面积27万平方米，年产3万套汽车车门、电机控制器、整车控制器等相关零部件；新建磷酸铁锂动力电池包组装线1条，年产2.4亿安时磷酸铁锂动力电池包 | 2018-2022 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 一期竣工投产 | 溧水区 （空港枢纽经济区） |
| 73 | 邦奇自动变速箱扩建 | 南京邦奇自动变速箱有限公司 | 新增建筑面积578平方米，建设辅助设施，包括丙类油罐区1座及架空连廊1座；在原有厂房新建自动变速箱生产线16条，预计投产后年产200万台 | 2017-2020 | 13.30 | 10.00 | 3.30 | 引进ＤＣＴ双离合生产线1条 | 南京经济技术开发区 |
| 74 | 越博新能源汽车产业基地 | 南京越博电驱动系统有限公司 | 总建筑面积约5.6万平方米，建设城市客车混合动力和纯电动力总成厂房、电控机械式自动变速器厂房及配套设施，年部件生产能力约8万套 | 2017-2021 | 10.00 | 7.00 | 1.00 | 主体完工 | 浦口区 |
| 75 | 年产30万台汽车零部件智能化生产 | 南京星乔威泰克汽车零部件有限公司 | 新建生产线，购置生产设备，年产各类汽车零部件30万台/套 | 2018-2021 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 二期竣工，设备购置到位 | 江宁区 |
| 76 | 利奥汽车电子产品生产 | 利奥电子（南京）有限公司 | 总建筑面积4.8万平方米，年产EMS系统传感器120万套及微波传感器90万套、点火线圈800万只 | 2019-2021 | 6.90 | 1.40 | 3.00 | 厂房竣工 | 高淳区 |
| 77 | 开沃新能源汽车集团改装车建设 | 开沃新能源汽车集团有限公司 | 总建筑面积15万平方米，新建改装车下料成型厂房、焊接厂房、涂装厂房、总装厂房及其他生产配套设施。建成后可实现年产3万辆改装车的生产能力 | 2020-2022 | 30.00 | 1月 | 10.00 | 主体在建 | 溧水区 |
| 78 | 新能源汽车零部件产业基地 | 南京江宁经济技术开发总公司 | 总建筑面积17.5万平方米，建设新能源汽车零部件厂房及相关配套设施，年产200万套新能源汽车传动系统 | 2020-2021 | 10.00 | 9月 | 4.00 | 厂房主体封顶 | 江宁开发区 |
| 79 | 汽车零部件生产 | 南京惠德汽车零部件有限公司 | 总建筑面积3.1万平方米，建设集团总部、集团研发中心、核心零部件、专用模具、专用设备的生产工厂及配套设施等，年产汽车车身钣金件、汽车座椅骨架及仪表盘骨架20万台套 | 2020-2022 | 8.00 | 6月 | 1.00 | 基础建设 | 江宁开发区 （空港枢纽经济区） |
| 80 | 韩国可隆安全气囊 | 韩国可隆株式会社 | 新增建筑面积50000平方米，用于安全气囊生产，达产后生产汽车安全气囊30万套规模 | 2020-2024 | 5.60 | 9月 | 1.00 | 开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| （三）高端智能装备产业（47个） |  |  |  |  | 821.17 | 151.05 | 173.30 |  |  |
| 81 | 格力电器（南京）中央空调 | 格力电器（南京）有限公司 江苏瀚鸿电器贸易有限公司 | 总建筑面积80万平方米，主要产品为商用中央空调多联机组、单元机组和分体机，其中多联机产能约215万台，单元机产能约140万套，分体机约295万套，总规模达650万台/套 | 2018-2022 | 100.00 | 35.00 | 25.00 | 80万平方米厂房及附属设施主体建设，部分竣工投产 | 江宁区 |
| 82 | 中欧轨道智能交通设备生产基地 | 南京智能制造产业园建设发展有限公司 | 总建筑面积35万平方米，包括载体建设，轨道交通研发平台建设，建设轨道交通设备生产基地 | 2017-2020 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | 竣工 | 江北新区 |
| 83 | 中航金城航空机电系统 | 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 一期建筑面积约4万平方米，建设民机加工厂房，液压、燃油、环控、第二动力实验厂房及其他配套设施 | 2017-2022 | 32.00 | 17.50 | 1.00 | 购买设备一期投产，二期2万平方米动力厂房前期手续办理 | 江宁开发区 （空港枢纽经济区） |
| 84 | 西门子电机和数控生产 | 西门子数控（南京）有限公司 | 总建筑面积10万平方米，建设装配自动化电机产品和数控系统产品生产线，年产KUKA伺服电机，MTS伺服电机70万台；控制面板、驱动、变频器295万套 | 2019-2022 | 30.00 | 4.00 | 4.00 | 主体竣工 | 溧水区 |
| 85 | 舍弗勒轮毂、风电主轴及高铁轴承生产 | 舍弗勒（南京）有限公司 | 1．四期新建2.8万平方米厂房，建成后年产7000万只液压挺杆，5000万套带内圈的滚针保持架件组件，240万套凸轮相位调节器，150万套链条和张紧器 2．新建10条生产线，新购62台设备，建成后年产风电主轴轴承1.25万套 3．利用一期原有厂房改造整合生产线，购置5台国产设备及11台进口设备。形成年产高铁轴承10万套和RCMS2500套的能力 | 2018-2022 | 30.27 | 15.00 | 7.30 | 四期厂房竣工，新建生产线及部分设备购置 | 江宁区 |
| 86 | 南京天加空调低温余热发电机组 | 南京天加热能技术有限公司 | 新增建筑面积约10万平方米，建设发电系统集成与制造，以及高效能换热器、离心机组等产品研发生产基地。预计年产螺杆式冷热水机组、离心式冷热水机组、风冷冷热水机组等共计1000余台，以及其他压力容器3000余台 | 2017-2021 | 20.00 | 8.00 | 5.00 | 一期停工部分恢复施工，完成主要设备采购及安装、调试。二期开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| 87 | 苏美达智能机器人 | 江苏苏美达智能科技有限公司 | 总建筑面积8.8万平方米，建设智能机器人产业基地，年产服务机器人约30万套，智能化电力工具100万台 | 2019-2021 | 15.00 | 5.00 | 6.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 88 | 雷尔伟轨道交通科技产业基地 | 南京雷尔伟新技术有限公司 | 总建筑面积7万平方米，建设智能生产车间、机器人车间、新材料车间，建成后新增车体大部件，地铁约800辆，动车约400辆，新增转向架配件约700辆 | 2018-2020 | 12.00 | 7.50 | 4.50 | 竣工 | 江北新区 |
| 89 | 我乐定制智能家居新建家具生产线二期 | 南京我乐家居股份有限公司 | 总建筑面积14.6万平方米。新建实木家具生产线、定制家具生产线、板材贴面线，项目建成后可实现实木家具年产27万平方米，全屋家具年产375万平方米，板材贴面1250万平方米 | 2019-2020 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 竣工 | 溧水区 |
| 90 | 云存储设备生产 | 南京紫峰天然气科技有限公司 | 总建筑面积3.7万平方米，建设云存储设备生产厂房及配套设施等，购置设备 | 2019-2022 | 8.50 | 1.00 | 2.00 | 一号厂房主体建设，设备购置；二号厂房竣工投产 | 江宁区 |
| 91 | 光学模组生产 | 南京茂莱生物医疗科技有限公司 | 总建筑面积约5万平方米，建设厂房及相关配套设施，建设生产线50条，购置镀膜机、精密光学平台，年产15000套基因测序光学系统 | 2019-2021 | 8.50 | 1.00 | 1.50 | 1.3万平方米厂房改造；3.6万平方米厂房主体封顶 | 江宁开发区 |
| 92 | 创维年产200万台高端智能冰箱生产线技术改造及新建年产100万超高清液晶显示器 | 南京创维家用电器有限公司 南京创维平面显示科技有限公司 | 新建年产200万台高端智能冰箱生产线技术改造项目，建筑面积12.7万平方米；新建年产100万超高清液晶显示器及配套生产线、新品中试车间及研发车间项目，建筑面积约10万平方米 | 2019-2020 | 8.00 | 3.00 | 3.50 | 主体在建 | 溧水区 |
| 93 | 亿泰精密模具及金属制品 | 亿泰精密工业（南京）有限公司 | 总建筑面积约14万平方米，年产500万套精密模具、500万件汽车载具，加工15万套金属柜类产品的能力 | 2018-2022 | 7.00 | 3.40 | 1.50 | 一期竣工投产 | 江宁开发区 |
| 94 | 海兴智能微电网控制系统与成套设备产业化 | 南京海兴电网技术有限公司 | 总建筑面积5万平方米，年产10套3MW微电网成套系统、10套1MW微电网成套系统以及微电网成套系统子系统 | 2017-2020 | 6.80 | 5.30 | 1.50 | 二期厂房投产；三期主体竣工 | 江宁开发区 |
| 95 | 南京数控机床制造基地 | 南京第二机床厂有限公司 | 总建筑面积12.6万平方米，建设机床厂房、办公楼、配套用房及地下室，购置导轨磨床、数控测高仪、高精度数控滚齿机等设备共70台（套）。建成后，预计年形成数控滚齿机、数控剃齿机、数控车、加工中心、其他数控机床生产能力共计1370台，产值可达2亿元，税收3500万元 | 2017-2021 | 5.80 | 4.80 | 1.00 | 竣工 | 浦口区 |
| 96 | 南京瑞吾电气电气智能制造基地 | 南京瑞吾电气有限公司 | 总建筑面积约11.7万平方米，建设厂房及综合楼，购置剪板机、数控冲、激光切割、折弯机等设备，建成投产后，预计年形成1000台11KV二次设备舱生产能力 | 2019-2021 | 5.20 | 2.00 | 1.00 | 部分封顶 | 浦口区 |
| 97 | 菲尼克斯新能源制造基地 | 菲尼克斯亚太电气（南京）有限公司 | 总建筑面积7.5万平方米。建设厂房、办公及附属设施，购置新能源及电子元件制造设备，为精密电子和自动化产业的制造环节提供新能源、智能电网等核心技术产品，投产后年产5亿件 | 2018-2021 | 5.00 | 2.25 | 1.50 | 一期竣工，设备安装 | 江宁开发区 |
| 98 | 江苏首捷智能电网自动化 | 江苏首捷自动化有限公司 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房及附属配套设施，年产1万台光缆自动交换机器人、3千套能源控制系统、5千套配网质量管理系统 | 2019-2021 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 3.5万平方米厂房及附属设施基础建设，部分主体建设 | 江宁开发区 |
| 99 | 怡丰无人驾驶机器人研发制造 | 江苏怡丰自动化科技有限公司 | 总建筑面积6.6万平方米，年产350台（套）自动驾驶机器人及控制软件 | 2019-2021 | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 主体封顶 | 江宁开发区 |
| 100 | 迈瑞研发生产基地三期工程 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 新建13.6万平方米厂房及附属设施，生产新型医疗设备（包括数字化X光机、麻醉机、计算机断层成像系统、磁共振成像系统、精密机械与零件等），年产值15亿元 | 2019-2021 | 5.00 | 1.70 | 3.00 | 13.6万平方米厂房及附属设施主体封顶 | 江宁开发区 |
| 101 | 南京嘉国宽体飞机客改货及航空发动机维修、改装 | 嘉国飞机工业南京有限公司 | 项目分三期建设，其中一期建筑面积约10万平方米，用于宽体飞机客改货STC技术研发及飞机改装项目；二期建筑面积约11万平方米，用于航空发动机维修及航改型燃气轮机项目；三期建筑面积约10万平方米，用于宽体飞机维护、维修、运营等MRO项目 | 2020-2026 | 118.00 | 10月 | 5.00 | 一期厂房基础建设 | 江宁开发区 （空港枢纽经济区） |
| 102 | 挪宝生产装备制造基地及研发中心 | 挪宝电气南京有限公司 | 一期总建筑面积20.9万平方米，其中地上建筑面积约16.1万平方米，地下建筑面积约4.8万平方米。建设标准厂房、电子厂房、研发测试车间及其他配套辅助设施。拟购置地源热泵主机生产线10条，研发生产热功率为280KW、500KW、1200KW、1800KW四种机型地源热泵主机及特种机型主机。建成后，年产地源热泵机组10000台套。二期拟建设研发办公大楼、研发中心 | 2020-2024 | 80.00 | 3月 | 6.50 | 桩基施工 | 浦口区 |
| 103 | 华君年产10GW光伏组件 | 华君电力（中国）集团有限公司 | 总用地667亩，其中一期总投资16亿元，用地341亩，建设5GW光伏组件生产线 | 2020-2023 | 32.00 | 3月 | 6.00 | 厂房及附属设施主体建设 | 六合区 |
| 104 | 南京国厦特种机器人产业园 | 南京国厦计算机安防智能研发有限公司 | 总用地108亩，总投资30亿元，其中一期总投资12亿元，用地41亩，建设特种机器人产业园 | 2020-2022 | 30.00 | 3月 | 3.00 | 厂房及附属设施主体建设 | 六合区 |
| 105 | 美迪斯高端装备智能制造 | 美迪斯（国际）电梯有限公司 | 建设智能车库、登机桥及登船桥的生产、设计、研发及销售基地，设立区域总部。项目分两期建设，其中，一期建设占地90亩，总建筑面积9万平方米，达产后预计年营业收入超15亿元，纳税3600万元 | 2020-2023 | 24.50 | 3月 | 10.00 | 展开基础设施建设，主体建筑完成三分之一以上 | 南京经济技术开发区 |
| 106 | 顺丰智能制造研发生产基地 | 顺丰控股集团有限公司 | 一期总建筑面积3.8万平方米，二期总建筑面积4.5万平方米，拟建设内容包括顺丰智能装备研发中心，智能穿戴设备、智能分拣系统核心组件、货用无人机及相关控制系统研发制造中心，智能装备测试中心等 | 2020-2022 | 22.00 | 3月 | 10.00 | 一期建设完成 | 南京经济技术开发区 |
| 107 | 南京长城超云自主可控服务器 | 长城超云（北京）科技有限公司 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房及附属设施，年产50万台人工智能服务器、云存储、自主可控整机等IT设备 | 2020-2022 | 20.00 | 3月 | 5.00 | 基础建设 | 江宁开发区 |
| 108 | 江苏华为鲲鹏生态产业中心 | 华为技术有限公司 | 用房面积约8000平方米，建设从芯片研发到服务器、pc整机生产加工到国产自主可控软件应用测试、转化、开发的完整产业链生态，建成后主要生产鲲鹏服务器，年产量约10万台，预计年产值50亿元 | 2020-2024 | 10.00 | 9月 | 2.00 | 采购设备 | 江北新区 |
| 109 | 超声计量仪表生产基地 | 迈拓仪表股份有限公司 | 总建筑面积5万平方米。主要从事智能计量仪表的研发、制造，建成后年产各类仪器仪表10万台（套） | 2020-2022 | 10.00 | 8月 | 2.00 | 5万平方米厂房主体施工 | 江宁区 |
| 110 | 南京新兴航空装备生产 | 南京新兴东方航空装备有限公司 | 总建筑面积8万平方米，主要生产大飞机、战斗机等供电系统、发电机系统架构产品以及研发生产特种车辆、新能源汽车等集成电机系统 | 2020-2022 | 10.00 | 6月 | 2.00 | 主体建设 | 江宁开发区 （空港枢纽经济区） |
| 111 | 能策智能储能设备和5G滤波器研发制造 | 能策投资管理有限公司 | 拟建设研发实验室、生产厂房约12万平方米，并购置国内外先进生产设备，建设FC与SIP生产线，12寸WLFO生产线，建成国际一流的5G滤波器和射频前端模块研发及生产基地。预计年产值达到7亿元，预计年税收达到6000万元 | 2020-2023 | 10.00 | 3月 | 4.00 | 完成土地招拍挂，开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| 112 | 南京劲力年产10万台自动变速器 | 南京劲力变速器科技有限公司 | 拟用地200亩，其中一期总投资3亿元，用地50.7亩，建设年产10万台自动变速器项目 | 2020-2023 | 10.00 | 9月 | 1.00 | 建筑物及附属设施开工建设 | 六合区 |
| 113 | 烁晶PET-CT医疗设备 | 烁晶医疗科技（南京）有限公司 | 建设总建筑面积6万平方米厂房及相关附属设施，年产30套pet-ct医疗设备 | 2020-2022 | 9.00 | 4月 | 2.50 | 推进约6万平方米厂房及其他附属设施基础建设 | 江宁开发区 |
| 114 | 智能物流仓储设备制造基地 | 江苏六维智能物流装备股份有限公司 | 总建筑面积8万平方米，主要生产智能物流仓储系统及设备，年产量约6000台（套） | 2020-2022 | 8.00 | 4月 | 2.00 | 一期6万平方米厂房主体封顶 | 江宁区 |
| 115 | 南京紫气源绿色智能环网柜及电力产品研发、生产基地 | 南京紫气源科技发展有限公司 | 总建筑面积约6.6万平方米，建设标准厂房、办公综合楼、研发综合楼、水电设施、地下停车场及部分相关辅助设施，其中地上建筑面积约5.85万平方米、地下建筑面积约0.75万平方米。购置数控液压设备、多功能母线加工开关柜生产线、空压机、热网循环等共计12台（套）。建成后，预计年生产能力为高低压环网柜、中置柜、户外环网柜等配电设备5万套 | 2020-2021 | 7.00 | 3月 | 1.00 | 主体施工 | 浦口区 |
| 116 | 江苏宁亚特绿色环保电力设备研发生产基地 | 江苏宁亚特新能源科技有限公司 | 总建筑面积约14.5万平方米，建设标准厂房、办公综合楼、研发综合楼及相关辅助设施。购置机器人流水线、精密激光切割机、在线监测控制故障查找仪等设备共计50台（套）。建成后，预计年生产能力为配电自动化系统10万套、亮化控制系统5万套、高压电缆在线监测系统5万套 | 2020-2021 | 7.00 | 3月 | 1.00 | 部分封顶 | 浦口区 |
| 117 | 韩国龙河大型环保成套设备制造 | 龙河香港SPV公司 | 建设总建筑面积约8万平方米厂房和相关配套生产设施，拟引进国内外先进设备，形成年产100套大型环保处理装置的生产能力 | 2020-2022 | 7.00 | 3月 | 1.00 | 完成土地招拍挂，项目开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| 118 | 巴比食品南京智能制造中心 | 南京中茂食品有限公司 | 总建筑面积13.32万平方米，建设现代化早餐食品智能制造中心及功能性面食国际研发中心，其中项目达产后可形成年销售额15亿元 | 2020-2022 | 6.00 | 6月 | 3.00 | 主体在建 | 溧水区 |
| 119 | 智能仓储货架生产 | 丰旭仓储（南京）有限公司 | 总建筑面积5万平方米，主要生产智能仓储货架，年产仓储货架5000台（套） | 2020-2022 | 6.00 | 6月 | 1.00 | 一期3万平方米厂房主体建设 | 江宁区 |
| 120 | 迪瓦永磁电机生产制造 | 南京迪瓦机械制造有限公司 | 主要产品为永磁耦合器、永磁直驱电机、磁悬浮风机和设备维修再制造，预计年产1万台设备 | 2019-2021 | 5.00 | 0.10 | 3.00 | 办公楼主体封顶，厂房基本完成 | 南京经济技术开发区 |
| 121 | 维觉科技雷达整机生产 | 南京维觉科技有限公司 | 总建筑面积60000平方米，建设内容包括研发大楼、生产厂房，建成后可完成雷达整机的装配、测试、调试和可靠性检测等全部研发生产流程，年产雷达整机3000台套 | 2020-2022 | 5.50 | 9月 | 1.00 | 厂房开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| 122 | 腾阳机械高端数控机床研发及生产扩建 | 南京市腾阳机械有限公司 | 新建厂房建筑面积5.628万平方米，建设高端数控机床制造线 | 2020-2021 | 5.10 | 3月 | 3.50 | 主体在建 | 溧水区 |
| 123 | AI+物联网设备生产基地 | 南京新明经济开发有限公司 | 总建筑面积4.8万平方米，地上面积4万平方米，地下面积0.8万平方米，用于智能机器人、物联网应用等研发生产，年产智能机器人约10万套 | 2020-2022 | 5.00 | 6月 | 2.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 124 | 顶瑞智能焊接机器人研发制造 | 南京顶瑞科技有限公司 | 总建筑面积6万平方米，主要从事智能焊接机器人研发、生产、销售及服务 | 2020-2024 | 5.00 | 6月 | 1.00 | 一期2万平方米厂房主体建设及部分设备采购 | 江宁区 |
| 125 | 金苏侨文教研发产业园 | 南京飞威教育科技有限公司 | 建设研发大楼及高标准多层厂房8.14万平方米，用于专用实验教学传感器、嵌入式软件及配套器材的研发、生产和销售 | 2020-2021 | 5.00 | 3月 | 3.00 | 主体在建 | 溧水区 |
| 126 | 中盛铁路铁路车辆配件科技研发及技术改造扩建 | 南京中盛铁路车辆配件有限公司 | 建设科技研发大楼5.5万平方米；购置国产锻压机、数控机床、检测仪器等设备300台套，项目建成后达到年产6万台高铁配件，增加年销售收入3亿元 | 2020-2021 | 5.00 | 6月 | 2.00 | 主体建设 | 溧水区 |
| 127 | 凯尔博超声波塑料焊接设备制造 | 凯尔博智能科技（南京）有限公司 | 总建筑面积3.5万平方米，年产智能塑料焊接设备300台 | 2020-2021 | 5.00 | 6月 | 1.50 | 厂房建设 | 高淳区 |
| （四）生物医药与节能环保新材料产业（29个） |  |  |  |  | 351.98 | 56.18 | 104.50 |  |  |
| 128 | 南京易亨药物与医疗器械研发及产业化基地 | 南京易亨制药有限公司 | 总建筑面积11.5万平方米，建设含质检研发楼、综合办公楼、主车间、综合仓库、原料生产车间、中药提取车间、医疗器械车间及动力车间等。项目建成后年产胶囊剂6亿粒、片剂7亿粒、颗粒剂1.5亿袋、冻干0.2亿支、散剂0.3亿等 | 2019-2021 | 30.00 | 7.00 | 5.00 | 主车间、质检研发楼、综合办公楼、医疗器械及动力中心建筑竣工，生产车间、综合仓库主体工程施工 | 江北新区 |
| 129 | 聚慧园抗肿瘤药物生产基地 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积约25万平方米，主要建设11栋新药生产车间，年产肿瘤抗癌药剂1000万份 | 2019-2022 | 25.00 | 6.00 | 9.00 | 部分主体结构施工 | 江北新区 |
| 130 | 南京绿叶制药新厂（智能化工厂）建设 | 南京绿叶制药有限公司 | 建筑面积16万平方米，建设制剂楼、质检楼、综合楼、智能化物流中心、中试楼、动力站、原料楼、辅料楼、甲类库、回收车间、污水处理等。项目建成后可年产注射用紫杉醇脂质体450万瓶，抗肿瘤冻干粉针、抗肿瘤固体制剂合计1000万支等 | 2017-2022 | 20.00 | 11.00 | 5.00 | 一期制剂楼、质检楼、原料楼、辅料楼、综合车间、回收车间、甲类库、动力站等竣工投产；二期制剂楼、原料楼主体工程施工，中试楼基础工程施工 | 江北新区 |
| 131 | 南京云海新型超高强度镁合金 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 总建筑面积28.2万平方米。建设厂房及研发楼，引进铝镁合金生产线，铝锶及其它中间合金生产线等。预计年产20万吨高性能半连续铝合金铸棒，年产15万吨铝合金回收加工，年产2万吨铝钛硼线材，年产3万吨铝中间合金，年产3万吨镁、铝合金压铸，年产2万吨镁、铝合金挤压型材 | 2018-2020 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | 一期厂房投产，二期厂房主体完工 | 溧水区 |
| 132 | 泰融生物试剂研发生产 | 南京泰融商业运营管理有限公司 | 总建筑面积13万平方米，建设生物试剂CMO平台、生物试剂个性化制造车间、生物试剂国际品牌制造基地、共性配套综合服务区等，建成后年产各类试剂100万支 | 2019-2022 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 13万平方米厂房主体施工 | 江宁区 |
| 133 | 江苏省环保产业基地 | 华创置地（南京）有限公司 | 总建筑面积18万平方米，主要建设环保材料、设备、监测、环境工程整治等方向的产业链基地，年产环保设备500余套 | 2019-2021 | 10.00 | 1.50 | 3.00 | 主体施工 | 江北新区 |
| 134 | 年产20000吨三元正极材料生产线 | 寒锐投资（南京）有限公司 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房及附属设施，年产20000吨三元正极材料 | 2019-2021 | 9.00 | 1.00 | 2.50 | 一期2万平方米主体竣工 | 江宁开发区 |
| 135 | 南京药石创新药物研发及中试生产基地 | 南京药石科技股份有限公司 | 总建筑面积6.2万平方米，主要建设综合楼、研发厂房、仓库、动力车间、污水处理等设施。项目建设后可年产研发250-450种五元环/六元环类新产品、300-500种四元环类新产品、100-200种螺环/桥环类新产品和200-400种芳香杂环类新产品，开发30-50个四元环类产品、30个五元环、六元环类、芳香杂环类新产品 | 2018-2020 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 竣工 | 江北新区 |
| 136 | 药大制药有限公司药品研发与生产 | 药大制药有限公司 | 建设面积约11.33万平方米的医药生产净化厂房、办公用房、研发大楼一期 | 2018-2021 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 主体建设 | 溧水区 |
| 137 | 南京世和基因生物技术总部及研发生产基地 | 南京世和基因生物技术有限公司 | 总建筑面积约6.2万平方米，主要建设新型液体活检精准检测中心，包括研发实验室、生产车间、测序中心、数据中心及生物样本库、办公楼及仓库等。项目建设后，实现高通量测序试剂盒年产量10万检测人份 | 2018-2021 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 138 | 奥赛康创新药物产业化生产线 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 总建筑面积9万平方米，建设生产厂房及办公楼等，年产各类生物医药2万支 | 2019-2022 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 一期竣工，二期8万平方米厂房、办公楼及附属设施基础建设 | 江宁区 |
| 139 | 中旗新材料研发生产 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 用房面积约6万平方米，研发相关技术建设五氟磺草胺等八个原药及相关产品生产，年产原药约7500吨 | 2019-2021 | 5.00 | 0.48 | 2.50 | 完成设备安装 | 江北新区 |
| 140 | 健友高端制剂生产线 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 建设高端制剂预灌封生产线1条，购置生产及配套设备合计698台（套），其中进口设备28台（套）、国产设备670台（套） | 2019-2021 | 5.00 | 0.20 | 2.50 | 设备采购 | 江北新区 |
| 141 | 精准免疫细胞抗癌新药研制和产业化厂房一期建设 | 南京传奇生物科技有限公司 | 总建筑面积约6.2万平方米，主要建设厂房及附属设施 | 2019-2021 | 4.60 | 1.00 | 2.00 | 约5万平方米厂房及附属设施主体封顶，部分设备购置 | 江宁区 |
| 142 | 生物医药智能制造 | 南京正大天晴制药有限公司 | 该项目为南京正大天晴公司整体搬迁及新建新药智能制造中心。项目涉及固体制剂车间、冻干粉车间、大容量注射剂车间、小容量注射剂车间、软胶囊车间、抗肿瘤药物车间、仓储物流中心、动物房、化学试剂库、行政办公楼等建设，总建筑面积不少于24万平方米 | 2020-2023 | 60.00 | 9月 | 15.00 | 完成土地招牌挂，展开主体基础建设施工 | 南京经济技术开发区 |
| 143 | 美药星胰岛素二期项目 | 美药星（南京）制药有限公司 | 新增建筑面积2万平方米，建设包括研发中心、发酵车间、蛋白提取及纯化车间、制剂车间、配套设施等。总建筑面积约5万平方米。建成投产后预计年产1.2吨门冬胰岛素、100公斤甘精胰岛素、400公斤利拉鲁肽；年产3.75亿支门冬胰岛素、甘精胰岛素、利拉鲁肽注射剂 | 2020-2021 | 20.00 | 6月 | 9.00 | 利用原有新建厂房，设备购置安装及调试 | 南京经济技术开发区 |
| 144 | 普润生物医药研发制造 | 江苏普润生物医药有限公司 | 总建筑面积20万平方米，建成后原料药产品年产能约345吨、中药提取产品泽桂癃爽提取物及归柏化瘀提取、中药制剂产品10亿粒 | 2020-2021 | 11.80 | 6月 | 3.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 145 | 南京联塑新材料研发及生产 | 南京联塑科技实业有限公司 | 年产20万吨塑料管道生产线，建设智能管道和新材料研发中心大楼及玻璃纤维管道生产项目，总建筑面积17万平方米 | 2020-2022 | 11.50 | 9月 | 2.00 | 基础在建 | 溧水区 |
| 146 | 中牧南京生物医药产业基地 | 南京中牧生物科技有限公司 | 总建筑面积10万平方米，主要从事高致病性禽流感、口蹄疫等疫苗研发生产，建成后年产粉针类1.42亿支、注入剂1000万支 | 2020-2022 | 10.60 | 6月 | 3.00 | 一期4万平方米厂房主体施工 | 江宁区 |
| 147 | 南京东润医用乳胶新材料 | 南京东润集团瑞润新材料科技有限公司 | 总建筑面积6.5万平方米，年产40000万副医用乳胶手套 | 2020-2022 | 10.00 | 1月 | 5.00 | 厂房建设 | 高淳区 |
| 148 | 高端医疗器械研发生产 | 江苏湛德科技实业有限公司 | 总建筑面积6万平方米，主要从事软件开发、医疗器械、医疗用品生产及销售，建成后年产灭菌容器盒10万个、灭菌用包装材料8000万米 | 2020-2022 | 10.00 | 6月 | 2.00 | 一期4万平方米厂房主体施工 | 江宁区 |
| 149 | 智慧环境系统制造与智能科技国际研创基地 | 南京福加智能科技有限公司 | 总建筑面积8.5万平方米，建成投产后，预计年产10万套能源控制系统 | 2020-2023 | 10.00 | 3月 | 2.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 150 | 年产4万吨Lyocell短纤维 | 南京法伯耳纺织有限公司 | 购置浆粕粉碎机、纺丝机等国产设备51台（套），引进浆粕称重系统、高强剪切机等进口设备310台（套），建设厂房及附属设施45000平方米 | 2020-2021 | 8.20 | 1月 | 5.00 | 完成土建施工 | 六合区 |
| 151 | 南京微创生产基地 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设综合楼、原材料仓库、成品仓库、生产厂房、综合厂房等，建成后可年产活检钳、组织夹、电刀等各类耗材2800万件 | 2020-2022 | 6.50 | 10月 | 2.00 | 桩基施工 | 江北新区 |
| 152 | 开元医药成品药生产基地 | 江苏开元医药化工有限公司 | 建设抗肿瘤药物和抗风湿免疫药物的成品药生产基地 | 2020-2022 | 6.30 | 9月 | 1.00 | 一期开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| 153 | 医疗器械生产基地 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 总建筑面积约3万平方米，根据企业定制化要求，建成二、三类医疗器械产业基地，建设后将年产500套微波手术器材、10000把微波耗材类等医疗器械产品 | 2020-2022 | 5.48 | 8月 | 3.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 154 | 兰精公司年产2.5万吨莫代尔特种纤维线 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 升级改造一条普通纤维线及建设配套基础设施工程 | 2020-2021 | 5.00 | 9月 | 1.00 | 完成配套基础设施建设 | 六合区 |
| 155 | 抗心脑血管疾病药物生产基地 | 南京科菲平制药有限公司 | 总建筑面积约4万平方米，新建提取车间、固体制剂车间、冻干粉针车间、埋地储罐区、办公楼、中药材库、共用工程楼等。建成后年产200万支冻干粉针剂、2600万片片剂、3600万袋颗粒剂 | 2020-2022 | 5.00 | 6月 | 2.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 156 | 南京城建房桥新型墙体材料生产基地 | 南京城建房桥建筑科技有限公司 | 建设4万平方米厂房、6500平方米办公楼，购置设备，新上6条生产线，设计产能为年产35万立方新型墙体材料 | 2020-2021 | 5.00 | 6月 | 2.00 | 建设6500平方米办公楼、2万平方米厂房，购置设备，新上3条生产线 | 六合区 |
| （五）其他（10个） |  |  |  |  | 238.04 | 18.90 | 61.00 |  |  |
| 157 | 联东U谷智能制造产业园 | 南京联东金溧实业有限公司 | 总建筑面积19万平方米，建设高标准产业园，一期建设4.82万平方米已开工，二期8万平方米预计2020年8月开工 | 2019-2021 | 30.00 | 13.90 | 8.00 | 一期竣工投产，二期8万平方米预计8月份开工建设，主体在建 | 溧水区 |
| 158 | 高新区永阳园区高标准科创载体建设 | 南京溧水高新创业投资管理有限公司 | 总建筑面积16.9万平方米，项目一期建筑面积6.1万平方米；二期建设多层高标准厂房7.54万平方米 | 2018-2021 | 14.60 | 5.00 | 6.00 | 主体建成竣工 | 溧水区 |
| 159 | 江北新区研创园芯片之城产业基地 | 南京宁信科创发展有限公司 | 建设总建筑面积71.5万平方米高标准厂房，其中地上建筑面积41.3万平方米，地下建筑面积30.2万平方米，建成后年产高端芯片50万片，预计产值300亿元 | 2020-2024 | 85.94 | 6月 | 25.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 160 | 丰树南京溧水产业园 | 上海丰树管理有限公司 | 总建筑面积约15万平方米，新建4栋双层厂房（总高度20-24米），高端工业厂房设施等，新建配备标准荷载能力的地坪基础，一栋办公楼用于孵化器中心区域，标准喷淋系统，及大量国际标准的货物装卸设施 | 2020-2021 | 30.00 | 9月 | 5.00 | 桩基工程全部完成，开挖基础完成50%左右 | 溧水区 |
| 161 | 申智滙谷工业互联网产业园 | 南京汉德森科技股份有限公司 | 总建筑面积约36万平方米，主要为定制厂房、摩天工厂及相关配套设施建设 | 2020-2024 | 21.00 | 3月 | 4.00 | 约10万平方米定制厂房、摩天工厂及相关配套设施主体建设 | 江宁区 |
| 162 | 南京车创高端装备标准化厂房 | 南京车创智能科技有限公司 | 建设标准化厂房及附属设施 | 2020-2021 | 14.00 | 3月 | 2.00 | 厂房及附属设施主体建设 | 六合区 |
| 163 | 丰瑚（南京）智能制造及综合服务产业园 | 丰瑚仓储（南京）有限公司 | 总建筑面积13.5万平方米，引入国内外知名高端汽车零配件制造商，以及先进精密制造、医疗器械、冷链物流商、电子商务企业 | 2020-2022 | 13.00 | 1月 | 3.00 | 13万平方米厂房主体施工 | 江宁区 |
| 164 | 机器人及智能装备基地 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | 总建筑面积16.5万平方米，厂房及配套附属设施约15万平方米，地下附属设施1.5万平方米，建成涵盖高端装备、人工智能、机器人等高端智能化基地 | 2020-2023 | 12.00 | 5月 | 3.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 165 | 南京协合大健康产业园 | 南京景威实业有限公司 | 建设标准化厂房，其中一期总投资4.25亿元，一期建筑面积约8.9万平方米 | 2020-2021 | 10.50 | 3月 | 1.50 | 厂房及附属设施主体建设 | 六合区 |
| 166 | 东久（南京）装备制造基地一期 | 东久香港SPV公司 | 新增建筑面积8万平方米，拟高标准建设现代化标准厂房，并引入优质的企业（具备申报国家高新技术企业条件的外资汽车零部件企业或同等质量的企业），预计项目建成后，将引进企业约8-10家，力争形成国内领先的装备研发与制造基地。项目完全运营后，预计年产值达到20亿元，预计年税收达到8000万元 | 2020-2023 | 7.00 | 3月 | 3.50 | 完成土地招拍挂，开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| 三、现代服务业项目（117个） |  |  |  |  | 5235.13 | 1430.23 | 968.05 |  |  |
| （一）软件和信息服务产业（17个） |  |  |  |  | 408.20 | 106.20 | 79.50 |  |  |
| 167 | 腾讯华东云计算基地 | 南京腾讯数码有限公司 | 总建筑面积约30万平方米，建设腾讯华东区域最大的大数据中心和云计算基地，30万台服务器 | 2019-2022 | 100.00 | 10.00 | 25.00 | 一期主体竣工；二期基础建设，部分设备购置 | 江宁开发区 |
| 168 | 研创园智慧产业总部 | 明发商业管理有限公司 | 总建筑面积36万平方米，建设集软件电子产品体验区、展示展览区、总部基地为一体的智慧产业总部 | 2017-2021 | 33.00 | 21.00 | 5.00 | A地块主楼主体施工，B地块项目竣工验收 | 江北新区 |
| 169 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林新所区建设 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 总建筑面积65万平方米，地上面积40万平方米。重点发展综合电子信息系统、航空运输管理、公共安全管理、软件与信息服务四大产业 | 2017-2021 | 30.00 | 17.20 | 7.00 | A地块建成；BC地块开展土方桩基施工 | 仙林大学城 |
| 170 | 国家先进计算产业中心南京基地 | 南京软件园科技发展有限公司 | 总建筑面积约40万平方米，地上建筑面积约为25.79万平方米，地下建筑面积约14.47万平方米。项目一期建设两栋专业数据中心，地上总建筑面积约3.23万平方米。项目二期地上总建筑面积约22.57万平方米，主要用于研发、生产数据处理、电子信息等相关设备，预计年产值35亿元左右 | 2019-2023 | 30.00 | 3.00 | 4.00 | 一期两栋专业数据中心，地上总建筑面积约3.23万平方米主体封顶 | 江北新区 |
| 171 | 国家健康医疗大数据中心及产业园试点工程 | 南京江北新区科技投资集团有限公司 | 总建筑面积22万平方米，包括推进大数据设备的稳定运行和保障，吸引产业链上下游企业，提供大数据中心云平台公共服务，建立华东区域的健康医疗数据存储中心 | 2017-2020 | 30.00 | 25.00 | 5.00 | 质谱中心平稳运营，质谱创新项目陆续落户江北新区；完成云平台二期、等级保护、智慧健康平台项目建设；续建北大分子平台 | 江北新区 |
| 172 | IC集成电路研创园 | 江苏天浦宏芯科技园发展有限公司 | 新建总建筑面积约31万平方米的智能制造研发楼、研发孵化楼及园区配套附属设施等，其中地上建筑面积约19万平方米、地下建筑面积约12万平方米 | 2019-2022 | 26.00 | 2.50 | 5.00 | 主体施工 | 浦口区 |
| 173 | IC设计产业园 | 南京中科新达加速器有限公司 | 总建筑面积28万平方米，建设集成电路行业培训中心、公共服务平台，进行5G移动终端芯片、物联网芯片的研发、设计等 | 2018-2021 | 16.90 | 9.00 | 3.00 | 内装和外立面施工 | 江北新区 |
| 174 | 柯莱特软件服务外包基地 | 南京柯莱特软件园开发有限公司 | 总建筑面积15万平方米，项目分为两个地块，4栋楼宇，建成后用于ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、MES（制造执行系统）、应用开发等方向的应用实施和维护，吸引上下游企业，形成企业总部基地 | 2018-2021 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | A地块处主体施工，B地块主体外立面完成 | 江北新区 |
| 175 | 儒商电商总部基地 | 江苏儒商科技发展有限公司 | 总建筑面积14万平方米，建设基于B2C、C2B、O2O、O2P等模式的跨境电商、电子商务，并整合数据资源为企业提供定制化服务 | 2018-2021 | 12.00 | 8.00 | 3.00 | 主体施工 | 江北新区 |
| 176 | 中国移动（江苏南京）数据中心二期工程 | 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | 总建筑面积约9.1万平方米，其中地上建筑面积约8.9万平方米，地下建筑面积约0.2万平方米，建设定制机房楼、IDC机房楼等 | 2019-2021 | 11.30 | 0.20 | 4.00 | 主体封顶 | 江北新区 |
| 177 | 南京南海生物科技有限公司研发中心三期（花神科技广场） | 南京南海生物科技有限公司 | 总建筑面积约33.5万平方米，单体5幢，建成后用于总部研发及办公 | 2019-2022 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 178 | 钛基南京云计算设备研制生产 | 南京钛基数据科技有限公司 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设厂房、数据中心等 | 2019-2022 | 10.00 | 0.30 | 2.00 | 3.6万平方米厂房、数据中心等主体建设，部分设备购置 | 江宁区 |
| 179 | 南京数字数据创意产业园 | 国信嘉宁数据科技（南京）有限公司 | 建设71万平方米华东数据中心，打造以电子数据保全、数字知识产权及大数据分析为核心的完整产业园区 | 2020-2025 | 30.00 | 9月 | 1.20 | 土地挂牌，开工建设 | 六合区 |
| 180 | 华仓云数据南京智慧产业园 | 南京华仓云数据有限公司 | 总建筑面积17.9万平方米，新建大数据中心，机房楼、ECC中心、综合楼、设备维护中心及配套设施等 | 2020-2022 | 24.00 | 6月 | 3.00 | 厂房建设 | 高淳区 |
| 181 | 软件谷智慧城市产业基地 | 南京软件谷花神智慧产业科技发展有限公司 | 总建筑面积19.5万平方米。主要建设软件产业基地及相关配套设施 | 2020-2023 | 10.00 | 8月 | 2.00 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 182 | 中国通信服务贸易产业研发基地 | 江苏省电信实业集团有限责任公司 | 总建筑面积15万平方米，建设研发中心及办公等配套设施 | 2020-2023 | 10.00 | 9月 | 1.30 | 基础建设 | 雨花台区 |
| 183 | 南京企业研发创新园一期 | 南京中科新城科技研发园有限公司 | 总建筑面积约36万平方米，建设办公楼、运营中心、研发用房、配套用房及地下停车场等 | 2020-2022 | 10.00 | 6月 | 2.00 | 桩基施工 | 浦口区 |
| （二）金融和科技服务产业（26个） |  |  |  |  | 1221.80 | 185.50 | 161.90 |  |  |
| 184 | 河西南鱼嘴金融集聚区 | 南京润茂置业有限公司 | 建设南京超高层办公用房项目以及相关配套设施，代建地上、地下道路，总建筑面积123.5万平方米（地上88.8万平方米，地下35万平方米） | 2018-2025 | 150.00 | 20.00 | 20.00 | 土方及地下结构施工 | 河西新城管委会 |
| 185 | 南京金融城（二期） | 南京金融城建设发展股份有限公司 | 项目总建筑面积80万平方米，地面以上建设超高层建筑5栋，其中主塔楼高度为416.6米 | 2016-2025 | 100.00 | 37.60 | 8.00 | 西区A2楼和A4楼内装工程完成100%；东区完成地下室结构工程100%，地上完成至5层 | 紫金投资集团 |
| 186 | 南京江北新金融中心一期 | 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | 总建筑面积72万平方米，建成后入驻金融服务机构，可提供国际融资服务、国际支付清算、国际金融交易等金融配套服务 | 2019-2024 | 150.00 | 12.00 | 5.00 | 塔楼主体结构开工；超高层塔楼桩基开工 | 江北新区 |
| 187 | 江北新区绿地国际金融中心 | 南京峰霄置业有限公司 | 总建筑面积64.8万平方米，地块建设金融中心及附属楼，主要入驻国际金融集团，集聚国际金融服务机构、交易机构等高端金融机构 | 2018-2022 | 127.00 | 50.00 | 12.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 188 | 阿里巴巴江苏总部 | 传云网络科技（南京）有限公司 | 总建筑面积约85万平方米。用于打造阿里巴巴江苏总部，开展智能制造计划、软件产业技术创新、智慧城市建设、金融综合服务平台建设等 | 2018-2023 | 81.00 | 15.00 | 6.00 | 基坑开挖 | 建邺区 |
| 189 | 中南智谷产业园一期 | 南京锦凡置业有限公司 | 总建筑面积34万平方米，包含ABC三个地块，建筑总部大楼、附属厂房及相应配套设施，形成以智能制造业为核心的高端产业园区 | 2019-2022 | 30.00 | 4.00 | 3.00 | b.c地块装饰施工，a地块总部大楼完成60% | 六合区 |
| 190 | 未来网络产业创新综合体 | 南京未来科技城经济发展有限公司 | 总建筑面积40.3万平方米。建设未来网络、新一代信息技术、大数据、云计算、人工智能、物联网等产业总部基地及相关配套设施 | 2017-2021 | 29.90 | 23.00 | 2.00 | 北区1、3、5号楼室内装修，2、4号楼主体结构施工；南区基础施工 | 江宁区 |
| 191 | 白下高新区数据产业园（核心A地块） | 南京秦淮科技创新创业发展集团有限公司 | 总建筑面积约25.6万平方米的科技公共服务平台，其中地上总建筑面积约15.4万平方米，地下总建筑面积约10.2万平方米 | 2019-2023 | 20.40 | 2.00 | 3.00 | 基坑支护施工 | 秦淮区 |
| 192 | 启迪低碳智能产业园三期 | 江苏启迪科技园发展有限公司 | 总建筑面积约58万平方米，一期、二期31万平方米（A1、2、5、6地块）已建成；三期19.5万平方米（A7、8地块）；四期7.5万平方米（A3、4地块）。建设低碳、智能为主导产业方向的综合性科技园 | 2017-2022 | 16.30 | 7.10 | 3.00 | A7地块竣工交付；A8地块桩基施工 | 麒麟科创园 |
| 193 | 软件谷金融科技产业园 | 南京软件谷洁源云计算发展有限公司 | 总建筑面积约24万平方米，建成后用于金融领域的软件研发及办公 | 2018-2022 | 16.00 | 7.00 | 3.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 194 | 软件园研发总部一期 | 南京软件园经济发展有限公司 | 总建筑面积约16万平方米，主要有科技研发、实验室公共载体及其配套等 | 2019-2022 | 15.00 | 0.30 | 4.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 195 | 苏沃科技园 | 江苏苏沃环保工程有限公司 | 建设6万平方米科技研发楼 | 2019-2022 | 10.50 | 2.00 | 5.00 | 主体封顶 | 江宁开发区 |
| 196 | 奥特佳总部大厦 | 南京奥特佳商贸服务有限公司 | 地上建筑面积约4.9万平方米，配置企业总部办公 | 2019-2021 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 主体结构施工 | 秦淮区 |
| 197 | 江苏智慧城市地下空间产业园 | 江苏北斗水联网科技有限公司 | 总建筑面积12万平方米，建成后聚集科技研发企业 | 2019-2022 | 10.00 | 1.00 | 4.00 | 主体封顶 | 江北新区 |
| 198 | 再生医学研究院及再生医学相关检测设备研发孵化和中试 | 苏粤再生医学科技（江苏）有限公司 | 总建筑面积4.5万平方米，主要开展干细胞与再生医学、传染病、糖尿病的研究及干细胞检测设备的研发和生产 | 2018-2021 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 主体建设 | 江宁开发区 |
| 199 | 北京经开·南京园 | 北京经开投资开发股份有限公司、江苏幸庄建设发展集团有限公司、南京溧水高新技术产业投资有限公司成立合资公司 | 总建筑面积约242万平方米。拟分三期开发，园区重点围绕新一代人工智能、新一代信息技术、智能制造装备、物联网以及高端服务业等配套产业。项目一期投资10亿元，将建设总部研发楼、中试厂房、展览展示中心以及相关产业和基础设施配套，建筑面积约37万平方米；二期主要建设孵化器中心、多层高标准厂房，建筑面积约27.64万平方米；三期主要为配套服务中心及配套设施，建筑面积约26.30万平方米 | 2020-2026 | 226.00 | 5月 | 30.00 | 文昌东路、龙山路、水保路、润阳南路等园区主要道路拓宽提升；新建多层高标准厂房，南京汽轮电机集团、强盛市政、金鑫传动等高标准厂房及研发中心整体提升工程；段林水库周边景观提升及休闲配套设施建设工程 | 溧水区 |
| 200 | 金融城三期 | 河西国资集团（暂定） | 其中24号地块占地49735平方米，总建筑面积上限为247881平方米；26号地块占地46637平方米，总建筑面积上限为232129平方米 | 2020-2025 | 69.20 | 12月 | 21.90 | 试桩 | 河西新城管委会 |
| 201 | 天安溧水幸庄科技产业园 | 天安中国投资有限公司南京公司 | 总建筑面积约46.58万平方米，建设商业中心、会议中心、中试中心、金融中心、研发中心、数据中心、服务中心、企业总部、配套设施等，自主引进和运营大健康产业领域的研发中心和总部基地 | 2020-2022 | 35.00 | 2月 | 5.00 | 一期会议中心、办公大楼主体在建 | 溧水区 |
| 202 | 小米集团华东总部 | MI Space NJ Limited | 总建筑面积33.89万平方米，其中地上23.8万平方米，地下10万平方米，全部自持。围绕科技创新业务为核心的智能硬件、移动互联网、生态链及相关服务的产业功能发展。小米手机、有品电商、互联网等业务门类全部入驻 | 2020-2024 | 30.00 | 3月 | 5.00 | 桩基和围护施工 | 建邺区 |
| 203 | 白下高新区智能交通产业园（核心B地块） | 秦淮科技创新创业发展集团有限公司 | 总建筑面积约23.2万平方米，其中地上建筑面积约13.7万平方米，地下总建筑面积约9.5万平方米，主要实施内容为科研办公、自持人才公寓及配套设施 | 2020-2024 | 19.50 | 3月 | 2.00 | 基坑支护施工 | 秦淮区 |
| 204 | 龙华智谷 | 江北新区科技投资集团 | 总建筑面积约12万平方米，建成后功能为学术会议中心、科研、办公及相关配套设施 | 2020-2025 | 13.00 | 9月 | 3.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 205 | 天集产业园 | 南京天集产城发展有限公司 | 总建筑面积约14万平方米，项目主要定位于以智能制造、高端装备研发、人工智能、大数据为主导的产业板块 | 2020-2023 | 12.00 | 3月 | 4.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 206 | 上海宝之云梅山基地项目 | 上海宝信软件股份有限公司 | 建设云计算数据中心，项目设计机柜总规模为30000个 | 2020-2023 | 11.00 | 6月 | 2.00 | 基础施工 | 雨花台区 |
| 207 | 南京天安数码城二期 | 南京天宁置业有限公司 | 二期地上规划建设面积约13.89万平方米，主要用于产业研发及配套设施建设 | 2020-2023 | 10.00 | 6月 | 2.00 | 基坑支护施工 | 秦淮区 |
| 208 | 融汇大数据及金融产业基地 | 南京融汇商业管理有限公司 | 总建筑面积6万平方米，建设大数据研究院、综合性金融集团企业及其华东总部 | 2020-2021 | 10.00 | 1月 | 4.00 | 基础及配套设施建设 | 江宁开发区 |
| 209 | 创马紫金智谷—人工智能产业园 | 南京创马投资发展有限公司 | 总建筑面积5万平方米，拟建设低密度花园式办公园区，将积极引入国家级众创空间，积极导入产业基金，打造成南京的首个产业园区和双创示范区 | 2020-2022 | 10.00 | 9月 | 1.00 | 桩基施工 | 栖霞区 |
| （三）文旅健康产业（27个） |  |  |  |  | 1549.38 | 601.73 | 300.19 |  |  |
| 210 | 南京江苏园艺博览园 | 江苏园博园建设开发有限公司 | 园博园一期总建筑面积约21.6万平方米，建设主展馆工业遗址花园、崖壁天街、地质科普馆、石谷体验中心、城市展园、服务驿站、水体景观、绿地景观、游客中心及市政基础设施等；未来花园总建筑面积13.3万平方米，主要建设植物园、崖壁剧场、矿坑酒店、配套商业、绿地景观等设施 | 2019-2021 | 161.90 | 40.00 | 80.00 | 园博园：基本完成园区市政道路、景观绿化、主展馆、城市展园等设施建设；未来花园：基本完成植物园、崖壁剧场、矿坑酒店等基础设施建设 | 江宁区 |
| 211 | 南京苏豪健康养老产业园 | 南京苏豪康养小镇投资有限公司 | 总建筑面积85万平方米，建设医疗康复、文体颐乐、养生度假、禅意水街、生态农业、亲情养老公寓六大功能区的大型养老综合体 | 2017-2023 | 117.00 | 51.00 | 15.00 | G82酒店运营，温泉养疗中心装修；一期文博中心、老年大学，商业中心、养老院等主体建设 | 江宁区 |
| 212 | 越城天地文化旅游街区 | 南京盛香园房地产开发有限公司 | 规划建筑面积约22万平方米，建设商业（文化、旅游、精品美食等）、办公（文化、设计、精品创意、旅游、贸易等）、高级酒店（拟引进文华东方）及其它设施的综合体 | 2017-2021 | 115.00 | 45.00 | 35.00 | AB地块主体封顶 | 秦淮区 |
| 213 | 南京老山生态旅游体验园一期 | 上海华昌集团、南京珍珠泉经济发展有限公 | 总建筑面积约40万平方米，建设全天候、全气候的一站式大型娱乐综合体，悬崖蜂巢酒店及商业餐饮配套等，进行园区环境综合整治 | 2015-2021 | 100.00 | 80.09 | 15.30 | 龙之谷基本建成，部分场馆对外试运营 | 浦口区 |
| 214 | 南京恒大养生谷一期 | 南京恒康置业有限公司 | 总建设面积约70万平方米，含恒大国际专科医院，颐养园、长乐园、康益园、亲子园，恒大养生养老配套及旅居配套等设施 | 2018-2021 | 100.00 | 60.00 | 15.00 | 首期恒大国际专科医院外立面施工完成；颐养园、长乐园、康益园、亲子园等恒大养生谷养生养老建筑群开始投入运营；养生谷旅居配套设施（酒店，会议中心，商业街，小学，幼儿园，社区中心）土建施工 | 六合区 |
| 215 | 华侨城欢乐海岸 | 南京华侨城置地有限公司 | 总建筑面积56.78万平方米。建设办公，商业、文化旅游设施 | 2017-2022 | 100.00 | 70.00 | 20.00 | 主体结构施工 | 河西新城管委会 |
| 216 | 南捕厅四期环境改造工程 | 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | 居民及工业企业前期拆迁、危旧房（棚户区）改造、环境整治、配套设施建设等 | 2009-2023 | 81.00 | 53.00 | 2.00 | 1号地块、3号地块部分地下施工 | 南京旅游集团 |
| 217 | 江苏广电荔枝文化创意园 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 总建筑面积63.85万平方米，地上面积41.95万平方米，地下面积约21.9万平方米。打造集影视业务、新媒体业务、文化金融业务、国际业务、培训业务、演艺业务为一体的文创产业集群 | 2018-2023 | 60.00 | 7.00 | 6.00 | 东西区土方挖运施工完成，完成东西区基础底板施工 | 仙林大学城 |
| 218 | 栖霞山文化休闲旅游景区建设 | 南京栖霞山文化旅游开发有限公司 | 总建筑面积40万平方米。建设栖霞古镇及栖霞山核心景区（含莲花圣坛、游客服务中心及主题宾馆、三论宗文化园、景区道路管网等旅游设施） | 2016-2021 | 50.00 | 45.00 | 3.00 | 栖霞古镇完成一标段主体工程50% | 栖霞区 |
| 219 | 金牛湖-冶山旅游度假区一期 | 南京金牛湖文化旅游发展有限公司 | 包括金牛湖野生动物王国及周边配套、集散广场、停车场、连接路、景观绿化、综合配套管网建设；推进金牛湖-冶山片区棚改项目一期、二期建设 | 2016-2022 | 45.00 | 25.30 | 5.00 | 启动金牛湖野生动物王国及周边配套、集散广场、停车场、连接路、景观绿化、综合配套管网建设；继续推进金牛湖-冶山片区棚改项目一期、二期建设 | 六合区 |
| 220 | 南京山水六旗文化创意园 | 山水文旅投资（北京）有限公司 | 总建筑面积60万平方米，建设六旗主题乐园、六旗儿童乐园等功能板块 | 2018-2026 | 45.00 | 23.00 | 6.00 | 1．展示体验中心全部建成并投入使用。 2．水乐园项目主体结构封顶，设备基础处理完成，环路完成施工 | 溧水区 |
| 221 | 雅达健康休闲旅游产业园 | 江苏雅达置业有限公司 | 总建筑面积约54万平方米，分为休闲度假板块和健康养生两大板块，建设健康养生和休闲度假产业高度融合的特色园区 | 2018-2021 | 42.00 | 21.00 | 10.00 | 康养板块一期竣工二期主体结构施工，三期桩基施工；休闲旅游板块一期竣工，二期主体结构施工 | 高淳区 |
| 222 | 东方颐年健康产业园 | 南京东方颐年健康产业发展有限公司 | 分ABCD四个地块，其中AB地块为养老服务用地，CD地块为医卫慈善用地，C地块建设三级康复医院，打造以养老、康复为一体的综合医院；D地块老年医护中心、护理院及看护中心 | 2017-2020 | 35.00 | 33.40 | 1.60 | 全部竣工 | 栖霞区 |
| 223 | 汤山温泉小镇客厅 | 南京青旅置业有限公司 | 总建筑面积约12万平方米，建设酒店、中式建筑群、会议会展中心、文化艺术创意工坊、知名艺术家工作室及相关配套设施 | 2018-2022 | 30.00 | 15.00 | 5.00 | 商业街区、酒店主体建设，公共景观改造，附属配套设施建设 | 江宁区 |
| 224 | 科举博物馆二期 | 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 拟保留原中医院三幢主要建筑，建部分文物配套设施，地下拟建三层，拟建方案地上保留改造建筑面积2.55万平方米，新建建筑面积1.2万平方米，地下新建建筑面积6.16万平方米，配建机动车位435个。二期项目拟建总建筑面积9.91万平方米 | 2019-2022 | 23.50 | 4.70 | 5.00 | 地下工程施工 | 秦淮区 |
| 225 | 生命健康跨境电商产业城 | 南京红太阳生命健康产业发展有限公司 | 总建筑面积约20.5万平方米，建设生命科学科研中心、健康保健产业交易中心、生命健康产业国际贸易中心、药械交易中心等功能区 | 2019-2022 | 21.80 | 3.00 | 3.00 | 20.5万平方米科研办公楼和商贸综合体主体建设 | 江宁区 |
| 226 | 西湖里·创艺街坊 | 历保集团 | 占地面积约4.69万平方米。拟对地块内的历史建筑、风貌建筑和其他建筑修缮、整治、改造，打造门东片区商、旅、文融合发展的文化创意街区 | 2018-2022 | 21.18 | 12.04 | 1.6 | 完成小西湖片区市政建设 | 秦淮区 |
| 227 | 周村古建筑群建设 | 南京周园文化旅游发展有限公司 | 项目占地65亩，土建面积约38600平方米，复建40栋徽派建筑，配套建设相关附属工程，打造民清一条街 | 2019-2021 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 竣工投入运营 | 溧水区 |
| 228 | CLUB MED 南京度假村 | 南京复宸置业有限公司 | 总建筑面积约9.8万平方米，其中地上酒店面积4.5万平方米，地上公寓面积2.1万，地下空间面积3.2万平方米。建设包括国际公寓、国际化旅游度假酒店 | 2019-2022 | 16.00 | 3.20 | 3.00 | 酒店主体封顶，幕墙基本完成，装修基层完成 | 仙林大学城 |
| 229 | 栖霞山国际邮轮主题综合 | 南京栖霞山招商蛇口邮轮母港发展有限公司 | 按照前港中区后城规划理念，建设海轮江轮码头、航站楼、江滩公园、酒店、免税店、配套商业街等项目 | 2020-2025 | 150.00 | 9月 | 15.00 | 完成码头建设前期手续并开工。完成江滩治理前期手续并开工。启动航站楼建设 | 栖霞区 |
| 230 | 中国中医健康养生示范区 | 南京绿地国际商务中心有限公司 | 总建筑面积约40万平方米，建设中医药文化传承博物馆、南京中医药大学本科生实践基地、中药材企业研发中心、中药材展销中心、特色药膳商业街、绿地康养酒店群等健康产业 | 2020-2025 | 50.00 | 5月 | 7.00 | 主体在建，展示中心对外开放 | 溧水区 |
| 231 | 长三角未来医学国际创新与应用基地 | 南京国际健康城投资发展有限公司 | 总建筑面积约32.1万平方米，包含6.7万平方米国际眼科医院及研发中心，11.4万平方米哈佛大学贝斯以色列女执事医学中心，14万平方米未来医院及精准医疗研发与转化等配套设施，引入人工智能、机器人手术、数字化医疗和医院信息化系统等领域的创新产业化企业项目，预计年产值达40亿元，同步建立“哈佛大学住院医疗”培训体系，导入美国哈佛大学附属布列根和妇女医院资源，开展国际创新合作 | 2020-2022 | 40.00 | 1月 | 10.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 232 | 华夏幸福江苏影视基地 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 总建筑面积约9.6万平方米，建设影视科技拍摄基地、幸福影视世界综合体、影视科技研发大楼 | 2020-2022 | 30.00 | 6月 | 10.00 | 基础施工，部分达主体施工 | 江宁区 |
| 233 | 栖霞广厅 | 南京栖霞山文化旅游开发有限公司 | 总建筑面积45.4万平方米，建设内容主要包括游客服务中心、配套商业中心和沿河商业街、演艺中心、城市规划馆、书画馆、地质博物馆、历史博物馆、办公及配套、接待中心、地下室停车场等 | 2020-2025 | 30.00 | 9月 | 2.00 | 地下工程施工 | 栖霞区 |
| 234 | 国家体育极限运动训练基地（馆） | 江苏澎湃体育发展有限公司 | 新建国家冰雪运动训练基地、极限运动训练基地，同时配备相关配套设施。室内馆规划建设用地约6.0万平方米，总建筑面积约17万平方米。室内滑雪运动区总建筑面积9.5万平方米 | 2020-2022 | 30.00 | 3月 | 12.00 | 完成体育馆主体钢结构建设 | 溧水区 |
| 235 | 华侨城大型文化旅游综合 | 华侨城集团有限公司 | 总建筑面积15.9万平方米，高端星级酒店、主题商业街区、文化旅游（大型游乐设备、主题演艺、亲子游乐中心等 | 2020-2024 | 20.00 | 9月 | 5.00 | 开工建设 | 溧水区 |
| 236 | 银城国际医疗健康城 | 银城地产 | 占地面积约2.67万平方米，建筑面积9.35万平方米。打造以银城康养医疗中心为龙头的医疗健康产业基地 | 2020-2022 | 15 | 6月 | 1.69 | 桩基施工 | 南部新城管委会 |
| （四）现代物流与高端商务商贸产业（47个） |  |  |  |  | 2055.75 | 536.80 | 426.46 |  |  |
| 现代物流（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 苏宁华东物流中心 | 南京苏宁易达仓储物流有限公司 | 总建筑面积约50万平方米，建设物流云综合平台、国内快速干线运输、跨境电商、进出口贸易和社会开放平台 | 2018-2022 | 50.00 | 17.10 | 8.00 | 二期主体竣工 | 江宁开发区 （空港枢纽经济区） |
| 238 | 宝能华东智慧供应链临空产业园 | 宝能物流集团有限公司 | 建筑面积10万平方米，建设宝能物流集团华东区供应链总部基地，项目内容包括宝能汽车零配件集采中心、冷链供应链中心、跨境电商中心、大零售供应链中心、宝能航空综合服务中心等五大业态 | 2019-2022 | 24.00 | 6.00 | 5.00 | 主体在建 | 溧水区 （空港枢纽经济区） |
| 239 | 江苏宝湾智汇产业物流综合平台 | 宝湾物流控股有限公司 | 总建筑面积18万平方米，建设智能物流中心及物联网运营平台，建设综合楼及辅助用房 | 2018-2020 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 竣工 | 江北新区 |
| 240 | 万纬南京现代供应链产业园 | 江苏中瑞化工供应链有限公司 | 总面积约为12万平方米，建设高标准现代物流仓储及生产供应链设施、分拨结算设施及相关配套设施，项目建成后年产供应链设施10万套、分拨结算设施8万套 | 2020-2021 | 10.00 | 1月 | 3.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 会展和总部（19个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 湖南路现代服务业总部城 | 南京绿地锦峰置业有限公司 | 总建筑面积约52.29万平方米，建设1栋高150米办公楼，3栋高100米办公楼，部分裙房，地下3-4层地下商业及停车场 | 2017-2022 | 96.00 | 60.00 | 16.00 | A地块主体施工；C地块主体施工完成，外立面施工；B、E、F、G地块土方开挖 | 鼓楼区 |
| 242 | 康星云网总部基地 | 南京康星科技产业园运营管理有限公司 | 总建筑面积62万平方米，建设康佳集团中国区域总部的研发中心、生产管理中心、销售中心、结算中心、售后服务中心以及新型O2O购物中心，运用供应链上下游的配套资源，联合产品定制，构建新零售网络 | 2019-2023 | 73.00 | 10.00 | 18.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 243 | 京东南京运营总部基地 | 京东集团 | 总建筑面积42万平方米，一期建设26万平方米。建设智慧物流、电子商务、地方产业仓储服务、金融服务、运营结算等综合服务平台 | 2019-2023 | 50.00 | 5.00 | 8.00 | 主体在建 | 溧水区 （空港枢纽经济区） |
| 244 | 扬子江国际会议中心 | 南京市江北新区公共工程建设中心 南京扬子江新城发展有限公司 | 总建筑面积约17.46万平方米，集会议、展览、办公、酒店等功能的综合体项目 | 2019-2021 | 47.52 | 10.00 | 20.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 245 | 南京同程红土航空全国总部基地 | 云南红土航空股份有限公司 | 总建筑面积30.5万平方米，分三个地块建设：A地块占地125.7亩，建筑面积约11万平方米，建设行政办公楼、后勤保障楼、运控楼、机务楼、空勤楼、会议中心、训练操场、航食生产楼、货运中心；B地块占地93.8亩，建筑面积约9万平方米，建设飞行模拟机培训中心、航空主题酒店；C地块占地59亩，建筑面积约8万平方米，用于航空教育培训相关产业 | 2018-2022 | 25.50 | 15.00 | 3.00 | A地块办公楼建设和B地块模拟机培训项目建设 | 溧水区 |
| 246 | 中央路224号总部经济大楼 | 光大集团 | 总建筑面积约10万平方米，拟通过项目开发建设，发展总部经济 | 2019-2021 | 20.00 | 4.00 | 5.00 | 完成部分地下工程建设，部分建筑地上施工 | 玄武区 |
| 247 | 熊猫中央广场二期 | 熊猫电子集团有限公司 | 总建筑面积约20万平方米，建设高端总部型中央商务区 | 2019-2022 | 20.00 | 3.00 | 5.00 | 地下工程建设 | 玄武区 |
| 248 | 王家湾总部经济园 | 南京王家湾物流中心有限责任公司 | 新建及改建建筑面积约13万平方米，建设高端企业集聚区、绿色生态办公企业公馆 | 2018-2020 | 11.00 | 6.50 | 4.50 | 竣工 | 玄武区 |
| 249 | 国美电商（江苏）区域总部 | 国美电器有限公司 | 总建筑面积15万平方米，新建国美电器（江苏）区域总部、国美华东区域大数据运营中心、华东区域呼叫中心、国美电商江苏区域的结算、仓储、分拨、运营中心 | 2019-2021 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 主体在建 | 溧水区 （空港枢纽经济区） |
| 250 | 国药控股江苏有限公司总部及省级物流中心 | 国药控股江苏有限公司 | 总建筑面积6万平方米，主要建设物流中心仓库、自动化立体仓库、智能化箱拣仓库、零拣仓库、多功能专用仓库、冷藏药品仓库以及总部办公综合楼等，建成后年生产物流拣配相关设备200台，可形成年储存周转约400万件药品的能力 | 2019-2021 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 251 | 奇柯全球商品总部 | 南京奇雅置业有限公司 | 总建筑面积约33.3万平方米，新建Emotion Park汽车体验城、美食迪士尼（coop超市合作）、国际时尚名品直销中心、家居时尚产业中心、五星级或国际设计师酒店、总部五A甲级办公、高端人才社区的配套设施 | 2020-2024 | 80.00 | 9月 | 15.00 | 主体施工 | 浦口区 |
| 252 | 中芬合作交流中心 | 南京南部新城开发建设（集团）有限公司、南京南部新城会展中心发展有限公司 | 建设低碳生态展示与智慧城市管控中心，主题展馆，特色会展中心和酒店，办公楼 | 2020-2025 | 26.60 | 2月 | 3.00 | 完成地下基坑及结构桩基，开始施工地下工程 | 南部新城管委会 |
| 253 | 至美科技广场 | 南京步步高置业有限公司 | 总建筑面积约19.4万平方米，其中地上建筑面积约10.7万平方米，地下建筑面积约8.7万平方米。打造以oppo全球研发中心为依托的软件信息服务科技研发总部大厦 | 2020-2023 | 23.9 | 6月 | 4 | 开工建设 | 秦淮区 |
| 254 | 红山国际社区 | 南京乾瑞企业管理有限责任公司 | 总建筑面积约18万平方米，拟与德国江苏总商会深度合作，引进以德国为主的30多家外企分支机构、办事处和总部，形成外企总部集聚地 | 2020-2022 | 20.00 | 3月 | 3.00 | 地下工程建设 | 玄武区 |
| 255 | 中信泰富总部基地 | 南京信富商业管理有限公司 | 总建筑面积16.47万平方米，拟建设7.53万平方米科创载体、3.76万平方米商业mall及相关配套设施。项目建成后拟引入不低于2家世界500强企业 | 2020-2023 | 18.90 | 10月 | 2.00 | 桩基工程 | 鼓楼区 |
| 256 | 工信部国家工业信息安全研究所AI产业研发总部基地 | 江苏计世高科信息产业发展有限公司 | 建筑面积10.34万平方米。项目拟由国家工业信息安全发展研究中心下设国资平台企业——北京时代计世资讯有限公司联合青岛计世高科信息产业发展有限公司投资及运营，建设国家级新兴工业示范基地（人工智能） | 2020-2023 | 15.00 | 12月 | 2.00 | 前期手续，桩基和土方施工 | 建邺区 |
| 257 | 会展会议中心和酒店 | 南京空港会展投资管理有限公司 | 会展会议中心项目，总用地34.6亩，建筑面积6.4万平方米；酒店项目，总用地29.4亩，建筑面积6.6万平方米 | 2020-2022 | 14.00 | 3月 | 6.00 | 会议中心完成主体在建，酒店完成基础在建 | 溧水区 |
| 258 | 基地航空综合保障基地 | 上海吉祥航空股份有限公司江苏分公司 | 建设12.8万平方米科技研发楼 | 2020-2022 | 10.00 | 6月 | 2.00 | 1.8万平方米综合保障基地基础建设 | 江宁开发区 （空港枢纽经济区） |
| 259 | 我乐研发及运营总部 | 南京我乐家居股份有限公司 | 总建筑面积8.5万平方米，建设我乐集团运营中心、营销中心、研发中心、培训中心、财务中心、展示中心等 | 2020-2021 | 10.00 | 6月 | 2.50 | 基础建设 | 江宁开发区 |
| 高端商务商贸（24个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 万象天地 | 南京华铎房地产开发有限公司、南京华崧房地产开发有限公司 | 建设办公，商业，展示中心等。总建筑面积约为100万平方米 | 2017-2022 | 158.00 | 65.00 | 35.00 | 商业中心、办公地块按序推进 | 栖霞区 |
| 261 | 金陵中环 | 南京新怡置房地产开发有限公司 | 规划建筑面积约23万平方米.拟建商业面积约8万平方米，办公约15万平方米 | 2018-2024 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | B地块：地上主体施工 A地块：地下室结构施工 | 秦淮区 |
| 262 | 世茂国际广场二期 | 南京世茂新领航置业有限公司 | 总建筑面积76.5万平方米。为商业、办公。地上建筑面积54.5万平方米，地下建筑面积约22万平方米 | 2019-2024 | 84.50 | 20.00 | 20.00 | 商场3-1区地上二层，商场3-2土方开挖完成40%，写字楼地上十层 | 建邺区 |
| 263 | 绿城深蓝商贸综合体 | 南京中驰置业有限公司 | 总建筑面积45万平方米，建设商务商贸综合体及配套设施 | 2019-2023 | 66.70 | 11.00 | 8.00 | 12万平方米（4栋）商务楼主体建设 | 江宁区 |
| 264 | 证大滨江大拇指广场（二期、三期） | 南京五道口置业有限公司、南京证大三角洲置业有限公司、南京水清木华置业有限公司 | 二期：总建筑面积30万平方米。拟建2栋环形办公楼，3栋独栋办公楼 三期：总建筑面积22万平方米，2栋高层办公，及大马路低密度风情街区 | 2018-2024 | 61.71 | 38.00 | 5.00 | 二期:永宁街项目，09-10、11地块：地下室、主体结构施工；大马路项目：07-08地块桩基支护、土方施工。三期：07-01地块桩基、土方施工。07-04、11、13、14地块桩基施工 | 鼓楼区 |
| 265 | 南京仙林苏宁广场 | 南京仙林苏宁置业有限公司 | 总建筑面积52万平方米，打造城市东部CBD，建设集高档购物中心、文化艺术中心、五星级酒店、甲级写字楼等为一体的高端城市综合体 | 2019-2022 | 60.00 | 7.00 | 15.00 | 出正负零 | 仙林大学城 |
| 266 | 万科南站综合广场 | 南京荟合置业有限公司 | 总建筑面积约40万平方米，建设高端商务商贸产业综合体及相关配套设施 | 2018-2022 | 60.00 | 13.00 | 10.00 | 21万平方米A、C地块主体结构封顶，B、D地块基础施工 | 江宁区 |
| 267 | 新城吾悦广场 | 南京新城万博房地产开发有限公司 | 总建筑面积约36万平方米，规划为商业、办公 | 2018-2021 | 50.00 | 30.00 | 15.00 | 完成大商业及金街竣工备案 | 建邺区 |
| 268 | 龙湖商办大楼 | 龙湖地产集团 | 总建筑面积约38万平方米，建设商业和商务办公 | 2018-2021 | 49.00 | 24.00 | 15.00 | 主体施工，部分楼宇基本建成 | 建邺区 |
| 269 | 龙湖天街国际商贸中心 | 南京名荣置业有限公司 | 总建筑面积40万平方米，建设6栋6-31层单体建筑及裙楼，建成后入驻国际、国内贸易集团总部 | 2018-2021 | 45.00 | 28.00 | 15.00 | 主体封顶 | 江北新区 |
| 270 | 洺悦商业广场 | 南京泓通置业有限公司 | 总建筑面积约21.7万平方米，建设商业、自持人才公寓、社区中心 | 2019-2022 | 45.36 | 10.70 | 7.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 271 | 南京海泽商办综合楼 | 中海集团 | 总建筑面积30万平方米。建设商业办公、自持酒店式公寓及商业配套设施 | 2018-2021 | 40.00 | 21.00 | 14.00 | 主体封顶 | 雨花台区 |
| 272 | 尧化金地中心 | 南京威润房地产开发有限公司 | 总建筑面积约30万平方米，建设集时尚购物中心、酒店、办公等于一体的城市综合体 | 2017-2020 | 32.50 | 30.50 | 2.00 | 购物中心交付 | 栖霞区 |
| 273 | 花语江南商业广场 | 南京京瑞房地产投资公司 | 总建筑面积约13.7万平方米，建设办公、商业及相关配套 | 2019-2021 | 36.90 | 20.00 | 9.00 | 主体封顶 | 雨花台区 |
| 274 | 臧家巷商业综合体 | 南京悦颐房地产开发有限公司 | 总建筑面积约18万平方米，拟建办公、商业以及相关配套设施 | 2019-2021 | 36.00 | 15.00 | 9.50 | 主体封顶 | 雨花台区 |
| 275 | 冯韦商业中心 | 南京名盛置业有限公司 | 总建筑面积24.6万平方米，主要建设商业、酒店及配套设施 | 2019-2021 | 34.00 | 10.00 | 9.00 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 276 | 华能南京滨江总部基地（二期） | 南京宁华世纪置业有限公司 | 总建筑面积65万平方米，其中二期27万，包括1幢高层商业楼，2幢高层商办综合楼及裙楼 | 2019-2022 | 30.00 | 5.00 | 5.20 | A、B地块桩基施工，D、E地块推进前期手续 | 鼓楼区 |
| 277 | 丁家庄商业中心 | 南京丁家庄物流中心有限公司 | 规划建设面积43万平方米（商业、办公、地下配套） | 2018-2023 | 30.00 | 8.00 | 2.00 | A地块主体建设 | 栖霞区 |
| 278 | 金马路换乘中心商业综合体 | 南京金马交通枢纽开发有限公司 | 总建筑面积34.26万平方米。共B、C两个地块，其中B地块为金马路站上盖物业南地块，建设内容包括办公、商业、交通换乘中心、菜场、加油站；C地块为金马路上盖建筑物地块，建设内容为办公、商业 | 2018-2021 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 主体结构封顶 | 栖霞区 |
| 279 | 苏宁慧谷（二期） | 南京鼓楼国际软件与服务外包产业园有限公司 | 总建面积约96.2万平方米，其中：E03、04总建面积约为52.9万平方米，由1幢高300米办公、2幢高186米办公、18幢3层单体商业构成；C01、02总建面积约为28.2万平方米，由1幢8层高48米购物中心、高180米办公塔楼构成；D07总建面积约为15万平方米，由1幢7层商业、1幢13层酒店、1幢高168米五星级酒店构成 | 2020-2024 | 108.00 | 9月 | 10.00 | 桩基工程施工 | 鼓楼区 |
| 280 | 燕子矶滨江商务区一期 | 燕子矶片区整治开发有限责任公司 | 建设燕子矶滨江总部商务及科技城，一期建筑面积约26万平方米 | 2020-2025 | 100.00 | 9月 | 23.00 | 桩基施工 | 栖霞区 |
| 281 | 南京华贸国际中心 | 南京润济房地产开发有限公司、南京润泓房地产开发有限公司、南京润汇房地产开发有限公司、南京润淮房地产开发有限公司 | 总建筑面积约为37万平方米，其中A地块功能为商业及高科技企业总部办公，建筑高度40米；B地块功能为LEED金级超5A金融科创办公和时尚购物中心，建筑高度150米；C地块功能为街区式商业和高层创新载体，建筑高度100米；D地块功能为商业、创新办公及社区服务用房，建筑高度40米；E地块功能为教育配套，建筑高度40米；地下功能为商业及配套用房，停车、地下交通 | 2020-2024 | 51.00 | 6月 | 8.00 | 桩基工程施工 | 鼓楼区 |
| 282 | 鱼嘴地铁上盖商业综合体 | 河西地铁公司 | 总建筑面积19万平方米，建设商办综合体 | 2020-2023 | 39.66 | 9月 | 9.76 | 开工建设 | 河西新城管委会 |
| 283 | 马群紫金城市广场 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 总建筑面积22.1万平方米，建设包括商业、办公及换乘中心 | 2020-2022 | 32.00 | 1月 | 8.00 | 商业、办公主体结构施工 | 栖霞区 |
| 四、现代农业项目（2个） |  |  |  |  | 59.00 | 41.10 | 7.00 |  |  |
| 284 | 世界农业科技文化园 | 江苏乐生股权投资管理有限公司（暂定名） | 总建筑面积约50万平方米，建设一座中国现代农业产业化标准示范园区 | 2015-2023 | 37.00 | 25.10 | 1.00 | 提升改造亲子体验农场，建设现代农业科技展示园，金陵国花园投入运营 | 江宁区 |
| 285 | 南京高淳固城湖螃蟹产业园 | 江苏固城湖现代农业发展有限公司 | 总建筑面积18.4万平方米，建设仓储物流、电子商务、信息金融服务、休闲观光、养殖技术和新产品开发与一体的固城湖螃蟹水产养殖研究院、体验销售中心 | 2018-2020 | 22.00 | 16.00 | 6.00 | 完成建设 | 高淳区 |
| 五、基础设施与社会民生项目（61个） |  |  |  |  | 3883.25 | 1048.56 | 606.45 |  |  |
| （一）交通及市政基础设施类（29个） |  |  |  |  | 2766.80 | 857.99 | 403.34 |  |  |
| 轨道交通（11个） |  |  |  |  | 1748.56 | 479.70 | 190.00 |  |  |
| 286 | 5号线工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长37.4公里，全线共设车站30座 | 2016-2021 | 334.58 | 198.20 | 20.00 | 开展土建施工 | 市地铁指挥部 |
| 287 | 7号线工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长35.5公里，全线共设车站27座 | 2017-2022 | 323.85 | 128.90 | 45.00 | 开展土建施工 | 市地铁指挥部 建邺区政府 河西新城管委会 燕子矶新城管委会 |
| 288 | 6号线工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长28公里，全线共设18座地下车站（不含岗子村站及相邻区间） | 2019-2024 | 293.30 | 33.00 | 25.00 | 推进前期工程，开展土建施工 | 市地铁指挥部 南部新城管委会 南京经开区管委会 燕子矶新城管委会 |
| 289 | 9号线一期工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长19.7公里，共设16座地下车站，设一座曹后村车辆段 | 2019-2023 | 212.70 | 9.50 | 10.00 | 推进前期工程，开展土建施工 | 市地铁指挥部 河西新城管委会 |
| 290 | 宁句城际轨道交通工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 线路全长43.6公里，设站13座。其中南京设站8站 | 2018-2023 | 207.99 | 38.50 | 47.00 | 推进前期工程，开展土建施工 | 市地铁指挥部 江宁区政府 麒麟管委会 |
| 291 | 10号线二期工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 全长13.33公里，设10座车站，设一座王武庄车辆段 | 2019-2023 | 105.08 | 4.00 | 10.00 | 推进前期工程，开展土建施工 | 市地铁指挥部 江宁区政府 南部新城管委会 麒麟管委会 |
| 292 | 地铁4号线二期工程 | 南京江北新区枢纽经济发展有限公司 | 龙江站至珍珠泉站，全长约9.7公里，地下车站6座 | 2020-2024 | 88.10 | 9月 | 5.00 | 推进土建施工 | 江北新区 |
| 293 | 1号线北延工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 全长6.5公里，全线设车站5座 | 2017-2021 | 74.25 | 38.10 | 12.00 | 开展土建施工 | 市地铁指挥部 栖霞区政府 燕子矶新城管委会 |
| 294 | 2号线西延工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 全长5.6公里，设车站4座 | 2018-2022 | 52.42 | 24.00 | 12.00 | 开展土建施工 | 市地铁指挥部 河西新城管委会 |
| 295 | 3号线三期工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 全长6.6公里，设3座车站 | 2020-2023 | 41.90 | 9月 | 2.00 | 推进前期工程，开展土建施工 | 市地铁指挥部 江宁区政府 |
| 296 | 宁天线南延工程 | 南京地铁建设有限责任公司 | 共建地下车站2座，全长约2.1公里 | 2018-2023 | 14.39 | 5.50 | 2.00 | 开展土建施工 | 市地铁指挥部 江北新区管委会 |
| 过江通道（5个） |  |  |  |  | 428.71 | 151.31 | 65.74 |  |  |
| 297 | 建宁西路过江通道工程 | 市交通运输局 南京市公共工程建设中心 | 起于江北新区的兴浦路与江北快速大道交叉处，止于城西干道，全长约6.8公里 | 2018-2023 | 120.90 | 9.00 | 11.00 | 完成南北工作井围护结构，盾构整体始发段结构工程过半 | 市公建中心 江北新区 浦口区 六合区 市交通运输局 |
| 298 | 仙新路过江通道工程 | 南京市公共工程建设中心 | 全长约13.17公里，其中主线桥梁长约11810.5米、隧道长约241米、道路长约1118.5米 | 2018-2023 | 110.90 | 15.45 | 9.00 | 完成主桥主塔基础，锚碇基础过半，乌龙山隧道中洞贯通 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区管委会 六合区政府 南京经开区管委会 |
| 299 | 南京和燕路过江通道南段工程 | 南京市公共工程建设中心 | 项目起于规划中的浦仪公路，终于规划中的和燕路快速化路，全长约5.725公里 | 2017-2022 | 69.81 | 32.50 | 13.00 | 2台盾构机继续进行掘进施工；完成八卦洲互通跨浦仪公路部分施工，江南工作井进行施工 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区管委会 栖霞区政府 |
| 300 | 104国道浦泗立交—南京长江二桥段（浦仪公路西段） | 南京市公共工程建设中心 | 一级公路，起于浦泗立交，止于长江二桥，全长11.51公里 | 2017-2020 | 65.10 | 46.30 | 18.80 | 上坝夹江桥主桥合龙，引桥完成现浇箱梁，接线桥完成现浇箱梁或预制箱梁安装；完成全线桥面系施工；完成全线交安、机电、绿化环保、附属工程施工；完成西接线辅道路面；完成交工验收，项目建成 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区管委会 栖霞区政府 |
| 301 | 南京长江第五大桥工程 | 南京市公共工程建设中心 | 全长10.33公里，其中跨江大桥约4.4公里，夹江隧道约1.8公里，全线为双向六车道一级公路 | 2015-2020 | 62.00 | 48.06 | 13.94 | 主桥中跨合龙，完成桥面系施工；完成隧道附属设施建设；完成北岸接线施工；完成绿化及环保工程、桥梁交安工程。完成交工验收，年内建成通车 | 市公建中心 市交通运输局 浦口区政府 建邺区政府 |
| 公路等（8个） |  |  |  |  | 296.20 | 86.58 | 68.60 |  |  |
| 302 | 126省道江宁段、雨花段改扩建工程 | 南京市交通运输局 | 江宁段：起于雨花、江宁界，止于苏皖省界，全长约33.3公里，投资63亿元；雨花段：起自绕城公路铁心桥服务区，止于雨花江宁区界，路线全长约6.66公里，投资23.05亿元 | 2017-2022 | 86.05 | 21.40 | 7.70 | 江宁段：路基、桥梁施工；雨花段：路基、桥梁、隧道施工 | 市交通运输局 江宁区政府 雨花台区政府 |
| 303 | 宁马高速公路江苏段改扩建工程 | 南京市公共工程建设中心 | 全长34.094公里，双向四车道扩建为双向八车道。含油坊桥互通5条保通匝道改造 | 2017-2021 | 60.56 | 16.60 | 15.00 | 开展路基桥涵工程，开展路面底基层、基层，开展绿化、房建、交通安全设施等附属工程 | 市交通运输局 市公建中心 |
| 304 | 204省道溧水段一期工程 | 溧水区交通运输局 | 路线起自溧水经济开发区规划一路，向南与省道243、省道340交叉，止于与洪张线交叉处，全线23.69公里，一级公路标准 | 2019-2021 | 35.83 | 7.00 | 17.00 | 路基、路面、桥涵施工 | 溧水区政府 市交通运输局 |
| 305 | 312国道仙隐北路至绕越高速段改扩建工程 | 南京市交通运输局 | 快速化改造一级公路，西起仙隐北路，止于龙潭疏港公路，全长约7.4公里 | 2018-2021 | 29.57 | 8.10 | 8.00 | 路基桥梁施工 | 市交通运输局 栖霞区政府 经开区管委会 仙林大学城管委会 |
| 306 | 宁宣高速公路工程（高淳至宣城段） | 江苏省交通工程建设局 | 宁宣高速（高淳至宣城段）起自宁高高速公路，在九龙水库附近接安徽省宁宣杭高速公路宣城至狸桥段，路线全长19.2公里 | 2019-2022 | 27.42 | 3.54 | 6.20 | 路基土石方、桥梁桩基础、下部结构和上部结构施工 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 307 | 312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程 | 南京市交通运输局 | 起于浦口区龙华立交，止于张店枢纽，全长约7.7公里 | 2019-2021 | 20.73 | 4.70 | 9.00 | 征地拆迁，路基桥涵施工 | 市交通运输局 江北新区管委会 浦口区政府 |
| 308 | 宁合高速公路（张店枢纽至苏皖省界段）改扩建工程 | 南京市公共工程建设中心 | 高速公路扩建工程，起于张店枢纽，止于滁河大桥苏皖交界处，全长18公里，双向四车道扩建为双向八车道 | 2017-2021 | 20.89 | 13.00 | 3.00 | 开展路基桥涵工程，开展路面底基层、基层；开展绿化、房建、交通安全设施等附属工程 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 309 | 溧阳至高淳高速公路南京段 | 江苏省交通工程建设局 | 新建高速公路，起于淳芜高速和凤枢纽，止于溧阳界，全长17.3公里，双向四车道 | 2017-2020 | 15.15 | 12.23 | 2.70 | 路面及附属工程施工，建成通车 | 市公建中心 市交通运输局 |
| 城市道路及市政设施等（5个） |  |  |  |  | 293.33 | 140.40 | 79.00 |  |  |
| 310 | 江北新区中心区地下空间一期 | 中心区公司 | 总建筑面积133万平方米，建设地下停车场、商业、管廊和其他市政空间等 | 2017-2023 | 131.20 | 45.00 | 30.00 | 围护结构施工及主体工程施工 | 江北新区 |
| 311 | 红山路-和燕路快速化改造 | 南京城建项目建设管理有限公司 | 新增和燕路北向西匝道隧道，新建晓庄广场互通，以隧道形式下穿神龙路，与规划和燕路过江通道衔接，全长6.12公里 | 2017-2021 | 57.72 | 43.20 | 12.00 | 完成不受拆迁和地铁影响范围内的道路、隧道、互通立交施工 | 市城建集团 |
| 312 | 江北新区综合管廊二期 | 江北新区公建中心 | 新建53公里综合管廊（其中综合管廊35公里，缆线管廊18公里）及监控中心1座，单舱—四舱多种断面形式 | 2017-2021 | 41.60 | 30.00 | 8.00 | 完成综合管廊设备安装12.5公里 | 江北新区 |
| 313 | 扬子江大道快速化改造工程 | 南京城建隧桥经营管理有限公司 | 全长约7.07公里。全线新建综合管廊，在草场门大街、清凉门大街、汉中门大街和水西门大街共设置四座节点隧道，增设一座人行天桥、2座过街地道 | 2018-2021 | 35.83 | 20.20 | 10.00 | 一标完成工程量70%，二、三标全部完成 | 市城建集团 |
| 314 | 城市三环（仙林大道-省道122段）工程 | 南京城建项目建设管理有限公司 | 长约6.03公里，建设内容包括杆管线迁移、道路、桥涵、排水、交通工程、照明、绿化环保及其他交通附属设施等 | 2019-2021 | 26.98 | 2.00 | 19.00 | 基本建成 | 市城建集团 |
| （二）能源及生态环保设施（3个） |  |  |  |  | 72.46 | 9.20 | 24.50 |  |  |
| 315 | 扬子石化绿色供汽中心 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 建设3X540t/h高温超高压燃煤锅炉配套2XCB50MW抽汽背压式汽轮发电机组及相应的辅助设施 | 2019-2020 | 16.70 | 9.20 | 7.50 | 建成中交，2021年初试运 | 江北新区 |
| 316 | 南京市高淳区固城湖退圩还湖工程 | 南京市高淳区城市投资有限公司 | 新建堤防6.2公里，恢复自由水面6.11平方公里，改建取水泵站，小湖区清淤面积1.98平方公里，新建环湖近岸生态修复带12.3公里及人工湿地6处，新建3处排泥场，改建生态监测站1座 | 2020-2023 | 30.00 | 3月 | 11.00 | 完成总进度的30% | 高淳区 |
| 317 | 南京市主城区应急水源建设工程 | 南京水务集团有限公司 | 新建综合应急泵站1座、敷设综合应急泵站原水进水管约10km（含隧洞段2.6km），敷设综合应急泵站原水出水管约31.4km，清水联通管约19km，同步实施水库生态保护及水环境修复措施等 | 2020-2021 | 25.76 | 1月 | 6.00 | 主体完工 | 市水务局 市城建集团 主城六区政府 |
| （三）保障性住房（含公共租赁房）（6个） |  |  |  |  | 567.47 | 95.52 | 79.30 |  |  |
| 318 | 孟北保障房 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 保障房及配套设施建设，总建筑面积231.12万平方米 | 2018-2024 | 209.20 | 13.94 | 15.73 | 一期：主体施工。二期：内外装饰工程。新增组团开工建设 | 市安居集团 |
| 319 | 绿洲保障房 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 保障房及配套设施建设，总建筑面积232.65万平方米 | 2018-2023 | 195.60 | 13.70 | 32.19 | 既有地块主体结构、安装工程施工。新增组团开工建设 | 市安居集团 |
| 320 | 百水保障房 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 保障房及配套设施建设，总建筑面积115.16万平方米 | 2018-2023 | 122.97 | 58.25 | 19.28 | 一期：D地块竣工；A地块精装修施工；B\C\F竣工。二期：C\D地块主体施工。三期：C地块外墙涂料施工，外架拆除；B地块主体施工 | 市安居集团 |
| 321 | 江宁科学园G03租赁房 | 南京安科置业有限公司 | 租赁房及配套设施建设，总建筑面积16万平方米 | 2018-2021 | 16.00 | 7.53 | 4.50 | 单体基本完成 | 市安居集团 |
| 322 | 青年汇（仙林、麒麟） | 仙林：南京东南仙林青年汇建设有限责任公司 麒麟：南京国寓建设管理有限公司 | 总建筑面积14万平方米，建设自持青年人才公寓，包括仙林、麒麟两个地块。其中：仙林地块9万平方米，麒麟地块5万平方米 | 2018-2021 | 10.00 | 2.10 | 4.10 | 仙林：完成主体施工；麒麟：主体施工至8层 | 东南集团 仙林大学城 麒麟管委会 |
| 323 | 浦口东南青年汇 | 南京国润建设管理有限公司 | 租赁青年人才公寓为核心，集居住、创业、社交为一体的东南青年复合型社区，总体量约16万平方米 | 2020-2022 | 13.70 | 3月 | 3.50 | 一期桩基、土方完成 | 东南集团 |
| （四）社会民生类（23个） |  |  |  |  | 476.52 | 85.85 | 99.31 |  |  |
| 学校（11个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 南京农业大学江北校区 | 南京农业大学 | 总建筑面积75万平方米，建设内容包含公共教学楼、图书馆、体育馆等30个建筑工程组团及新校区内基础设施工程 | 2019-2022 | 70.00 | 5.50 | 9.00 | 部分主体工程施工 | 江北新区 |
| 325 | 苏州外国语学校南京滨江校区 | 南京菁华智能科技发展有限公司 | 总建筑面积19万平方米，建设幼儿园、小学、初中，高中教学楼及配套用房 | 2019-2021 | 13.50 | 5.00 | 2.00 | 小学部主体建设 | 江宁区 |
| 326 | 中华中学雨花校区 | 南京国开雨花城市更新发展有限公司 | 建设26轨78班高中，总建筑面积约10.5万平方米 | 2019-2021 | 10.70 | 0.65 | 3.50 | 主体建设 | 雨花台区 |
| 327 | 南京机电职业技术学院高淳新校区 | 南京机电职业技术学院 | 总建筑面积18万平方米，建设教学楼、宿舍楼、报告厅、实训楼、图书馆、体育馆、跑道、操场、智慧校园、绿色校园、海绵校园及用地红线范围内室外配套设施等，一期建筑面积8.3万平方米 | 2019-2023 | 8.90 | 1.00 | 4.56 | 一期建成投用 | 高淳区 市教育局 市新工集团 市城建集团 |
| 328 | 河西南部高中 | 南京建邺国有资产经营集团有限公司 | 总建筑面积10.9万平方米，包括普通教学楼、大小会议室、实验综合楼、报告厅及图书馆、专家综合楼、行政楼、宿舍楼、风雨操场及食堂、门卫、看台、地下车库 | 2017-2020 | 8.15 | 6.00 | 2.15 | 交付 | 建邺区 |
| 329 | 南站规划学校 | 南京市雨花台区教育局 | 总建筑面积4.96万平方米，建设九年一贯制学校， | 2019-2020 | 4.10 | 2.00 | 2.10 | 竣工交付 | 雨花台区 |
| 330 | 南京财经大学红山学院新校区建设 | 南京财经大学红山学院 | 总建筑面积94.29万平方米，建设教学楼、实验楼、、图书馆、学生宿舍及配套绿化、体育设施等 | 2020-2025 | 46.00 | 6月 | 10.00 | 主体建设 | 高淳区 |
| 331 | 南部新城南京外国语学校 | 南部新城开发建设（集团）有限公司 | 总建筑面积19.1万平方米，其中地上总建筑面积约11.1万平方米，地下总建筑面积约8万平方米。包括教学用房、教学辅助用房、生活服务用房等，同时建设体育活动场地、道路、绿化、停车库、围墙等配套设施 | 2020-2022 | 35.60 | 3月 | 5.00 | 计划完成主体施工单位招标。取得工程规划许可证、审图合格证、施工许可证等前期手续。完成场平土方内倒、桩基和地下结构施工，开展主体结构施工 | 南部新城管委会 |
| 332 | 南京外国语学校仙林分校空港新城小学/中学 | 南京溧水区华夏幸福产业小镇投资有限公司 | 总建筑面积14.15万平方米，地上约79000平方米，地下约6.25万平方米，。建设九年一贯制学校，八轨制小学，十轨制中学 | 2020-2021 | 12.00 | 3月 | 5.00 | 主体完工 | 溧水区 （空港枢纽经济区） |
| 333 | 空港赫贤学院 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | 总建筑面积约10.4万平方米，建设幼儿园至高中教学楼配套用房，共计75个班级，招生约1900人 | 2020-2021 | 10.00 | 1月 | 7.00 | 主体竣工 | 江宁开发区 （空港枢纽经济区） |
| 334 | 科技岛高级中学（金陵中学） | 中新南京生态科技岛投资发展有限公司 | 主要建设内容为教学楼、综合楼、宿舍及学校配套设施等，总建设面积约9.4万平方米，其中地上建筑面积7.4万平方米，地下建筑面积约2万平方米 | 2020-2022 | 8.72 | 7月 | 2.40 | 桩基施工 | 建邺区 |
| 医疗养老（8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设 | 南京市妇幼保健院 | 总建筑面积29.3万平方米，包括综合楼、门诊医技楼住院部、地下车库、人防医院及配套用房 | 2019-2022 | 32.66 | 2.90 | 9.30 | 地下室基本完成，地上主体施工 | 市卫健委 |
| 336 | 南京国际医院 | 港卓江苏医院投资管理有限公司 | 总建筑面积15.49万平方米，其中地上建筑面积9.94万平方米，地下建筑面积5.55万平方米 | 2019-2022 | 20.00 | 1.00 | 3.50 | 主体结构施工 | 河西新城管委会 |
| 337 | 南京市仙林中医医院 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | 总建筑面积约14.8万平方米，地上面积8.08万平方米，建设功能完善的公立三级甲等综合性医院，病床800张 | 2019-2022 | 14.00 | 3.00 | 5.00 | 外立面完成，进行内部装饰 | 仙林大学城 |
| 338 | 红瑞国际糖尿病专科医学中心 | 红瑞东方（深圳）投资咨询有限公司 | 总建筑面积9.638万平方米，拟建设三栋8层塔楼及2层裙楼和附属设施，作为糖尿病治疗及相关并发症调养 | 2019-2021 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 主体工程施工 | 江北新区 |
| 339 | 江北新区中大医院迁建工程 | 南京江北医学资产管理有限公司 | 总建筑面积约37万平方米，建设门诊部、急诊部、医技科室、住院部等相关配套用房，建成后东南大学附属中大医院本部整体搬迁入驻 | 2020-2024 | 40.00 | 8月 | 5.00 | 基础工程施工 | 江北新区 |
| 340 | 南京市颐养中心 | 市安居集团 | 建设市级示范性养老公寓，总用地面积210亩，总床位数3000张 | 2020-2025 | 25.00 | 3月 | 5.00 | 主体施工 | 溧水区 市安居集团 |
| 341 | 省康复医院建设工程 | 江苏省康复医院 | 新建康复医院一座，一期约1000张床位，总建筑面积约16万平方米 | 2020-2021 | 18.69 | 1月 | 6.00 | 主体在建 | 溧水区 |
| 342 | （泰康）南京国际医学中心（一期） | 南京泰医医疗管理有限公司 | 总建筑面积约15万平方米，地上面积10万平方米，地下面积约5万平方米。按照三级标准建设综合医院，拟建设门诊、医技、不低于500张床位的住院、教学科研、职工宿舍、后勤生活配套用房、行政办公、能源中心、地下车库及其它各设备机房等 | 2020-2022 | 15.00 | 3月 | 1.00 | 地灾治理完成，支护结构，工程桩完成，基坑完成50% | 仙林大学城 |
| 文化及其他（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 南京国际博览中心三期 | 南京河西新城建设发展有限公司 | 1#展厅，2#、3-1#、3-2#办公楼，地下室，共计38.59万平方米 | 2016-2020 | 38.90 | 35.00 | 3.80 | 整体完工 | 河西新城管委会 |
| 344 | 南京美术馆新馆 | 江北新区公共工程建设中心 | 总建筑面积约9.2万平方米，建设美术馆展陈空间、艺术品拍卖展示空间、实验影像艺术中心及库房等配套设施 | 2017-2021 | 13.60 | 8.70 | 3.00 | 完成主体工程 | 江北新区 |
| 345 | 江北图书馆 | 江北新区公共工程建设中心 | 总建筑面积约7.4万平方米，定位为国家一级图书馆，集传统阅览与新媒体功能于一体 | 2017-2021 | 11.00 | 7.20 | 2.00 | 完成主体工程 | 江北新区 |
| 346 | 禄口空港新城综合文化中心 | 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | 总建筑面积约6.4万平方米，建设南京禄口空港新城综合文化中心及配套附属设施 | 2019-2021 | 10.00 | 3.90 | 2.00 | 主体竣工，内部装修 | 江宁开发区 （空港枢纽经济区） |
| 第二部分 前期项目（22个） |  |  |  |  | 731.53 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 产业项目（18个） |  |  |  |  | 604.06 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 347 | 新一代智能网联架构汽车（MIFA）生产基地 | 上汽大通汽车有限公司 | 总建筑面积6万平方米，建设个性化订制车辆配套厂房及物流仓储中心，主要生产新一代智能网联架构MPV、SUV及皮卡等车型，年生产能力10万辆 | 2021-2023 | 30.00 |  |  | 开工前各项前期手续办理 | 江宁区 |
| 348 | 兰精公司纤维生产 | 兰精（南京）纤维有限公司 | 新上年产10万吨莱赛尔纤维生产线 | 2021-2022 | 30.00 |  |  | 完成初步设计，办理前期手续，基本完成配套的分布式能源站等项目建设 | 六合区 |
| 349 | 金筑高端智能装备暨新能源汽车零部件研发生产基地 | 南京市江宁区华商路以北、钟萃路以西 | 建设行业先进的智能制造生产平台，主要生产全自动智能电子水泵、热管理组件、高速微型电机、轻量化铝塑复合汽车结构件等。年产汽车零部件100万台（套）、综合零部件20万台（套） | 2021-2023 | 20.00 |  |  | 完成规划方案设计 | 江宁开发区 |
| 350 | 鲁宾（中国）总部基地 | 印度鲁宾有限公司 | 设立医药产业园，主要生产仿制药制剂和专科产品等 | 2021-2022 | 10.00 |  |  | 开展前期准备工作 | 溧水区 |
| 351 | 正大健康科技城 | 正大集团、正大制药集团有限公司、中信集团 | 建设国家级研发中心、正大健康城以及配套公寓，总建筑面积不少于33.9万平方米 | 2021-2023 | 100.00 |  |  | 前期手续办理 | 南京经济技术开发区 |
| 352 | 苏宁银行总部大厦 | 苏宁集团 | 建筑面积约22.91万平方米，其中地上面积17.76万平方米，地下面积5.15万平方米。拟建以苏宁银行总部为龙头，金融产业链集聚的产业中心 | 2021-2024 | 65 |  |  | 前期手续办理 | 秦淮区 |
| 353 | 奥山冰雪综合体 | 奥山控股 | 拟在开发区投资以冰雪为主题的商业综合体项目，其中冰雪主题内涵盖了滑雪场、嬉雪场、滑冰场、国际国内冰球赛事运营、培训等相关概念。新增建筑面积19万平方米 | 2021-2023 | 60.00 |  |  | 前期手续办理 | 南京经济技术开发区 |
| 354 | 南京明基健康产业园 | 南京明基医院有限公司 | 建设智慧医疗城，建设四大中心、特需医疗楼、实验及技能培训中心等 | 2021-2023 | 50.10 |  |  | 力争开工建设 | 建邺区 |
| 355 | 江北新区集成电路产业化基地 | 南京软件园经济发展有限公司 | 总建筑面积约38万平方米，建设集成电路智能生产厂房、精密制造研发实验室、精密检测实验室、综合配套楼等设施设备，引入集成电路生产研发企业，生产封装基板、车规级芯片等高端芯片，建成后将成为集成电路产业智造基地，实现年产芯片约20万块 | 2021-2023 | 50.00 |  |  | 前期手续办理 | 江北新区 |
| 356 | 中国移动（南京）物联网产业园 | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司 | 总建筑面积约65万平方米，建设中国移动（南京）物联网产业园，主要作为江苏移动研发创新基地和中移物联网华东区域中心，同时建设研发生产调度用房、实验室、业务体验中心等 | 2021-2023 | 40.00 |  |  | 前期手续办理 | 江北新区 |
| 357 | 江苏航空总部 | 金鹏航空公司、江苏航空产业集团 | 以购买、租赁等方式运营飞机，以禄口机场为主基地，开通运航线，国内客运航线等 | 2021-2022 | 30.00 |  |  | 开展前期准备工作 | 溧水区 |
| 358 | 乐歌南京空港供应链 | 格悦供应链管理（南京）有限公司 | 总建筑面积约32万平方米，建设智能仓储中心、跨境电商中心、生鲜冷链中心及相关配套设施 | 2021-2024 | 25.00 |  |  | 开展前期准备工作 | 江宁开发区 |
| 359 | 正创集团智慧新零售华东研发制造基地 | 正创新资源发展（南京）有限公司 | 总建筑面积约30万平方米，建设零售商品生产加工、产品研发和区域总部分拨结算中心基地，年产并销售零售产品50亿元 | 2021-2022 | 21.00 |  |  | 开展前期准备工作 | 江宁开发区 |
| 360 | 中铁十一局华东区域总部基地 | 中铁十一局集团有限公司 | 打造以企业总部办公为主体、科技研发为延伸的功能发展体系 | 2021-2022 | 20.00 |  |  | 开展前期准备工作 | 溧水区 |
| 361 | 黄泥塘地块南京名人馆及配套 | 南京市文化投资控股集团 | 总建筑面积为5.62万平方米，主要建设南京名人馆、遗址展示馆以及停车场等配套设施。南京名人馆打造为南京城市历史文化数字体验中心 | 2021-2022 | 17.96 |  |  | 完成建筑设计、展陈大纲编制、展陈形式设计，完成地基施工招标 | 南京市文化投资控股集团 |
| 362 | 省环保集团总部 | 江苏省环保集团有限公司 | 打造“三院两中心”，即环境科学研究院、环境规划院、环境工程研究院、监测监控中心和环境大数据中心 | 2021-2022 | 15.00 |  |  | 力争开工建设 | 建邺区 |
| 363 | 圣德思电子科技研发产业园 | SMC diode solutiongs limited | 占地约83亩，建成后用于新型半导体研发中心 | 2021-2023 | 10.00 |  |  | 开展前期准备工作 | 雨花台区 |
| 364 | 南京同力建设集团总部 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 新增建筑面积约5万平方米，建设南京同力建设集团总部，功能包括研发中心及高端商务办公。 | 2021-2022 | 10.00 |  |  | 力争开工建设 | 南京经济技术开发区 |
| 基础设施与社会民生项目（4个） |  |  |  |  | 127.47 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 365 | 秦淮东河一期工程 | 南京市水务局 | 为秦淮河流域洪水分洪增加新通道，新开河道（含隧洞）9.3公里，拓浚整治九乡河江宁段4.625公里、栖霞段河道0.585公里，新建大庄节制闸，加固改建沿线39座公路桥梁，加固改造5处与铁路交叉的铁路桥梁，以及影响配套建筑物等 | 2021-2026 | 62.67 |  |  | 抓紧开展初步设计编制及报批工作 | 市水务局 江宁区政府 栖霞区政府 秦淮区政府 |
| 366 | 大唐电厂二期 | 大唐江苏发电有限公司 | 建设2套600MW（H）级燃气-蒸汽联合循环发电机组，并预留1套同等规模发电机组的扩建条件 | 2021-2023 | 33.80 |  |  | 完成前期手续 | 栖霞区 |
| 367 | 省妇幼医院 | 雨花新城规建办 | 总建筑面积约10万平方米，拟建设大专科、小综合的三甲医院 | 2021-2024 | 20.00 |  |  | 前期手续办理 | 雨花台区 |
| 368 | 南京天文馆 | 市科协 | 项目建设规模为4.5万平方米，地上建筑面积为2.5万平方米，地下建筑面积为2平方米，功能性用房建筑面积为3.1平方米，附属用房建筑面积（地下停车场、人防等）为1.4万平方米 | 2021-2025 | 11.00 |  |  | 施工许可证完成，临设及各项施工准备工作完成，力争桩基工程进场准备施工 | 市科协 |